## ORÇAMENTO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO
TELEFONE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ministério do Desenvolvimento Regional
Contrato de Repasse N° 896652/2019/MDR/CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Recapeamento Asfálto e Infraestrutura Urbana no Muncipio de Bebedouro/S.P. | [6 empty] | 0
1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO |  |  | - | 0
1.1. |  |  | PLACA DE OBRA E ADIMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | - | 0
1.0.1.1. | Composição | 001 | Fornecimento e Implementação de Placa de Obra de Aço Galvanizado | m² | 3 | 0 | 0
1.0.1.2. | CPOS | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 | 0 | 0
1.2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  | - | 0
1.2.0.1. | SINAPI | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 282.56 | 0 | 0
1.2.0.2. | SINAPI | 101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | 1711.07 | 0 | 0
1.3. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  | - | 0
1.3.0.1. | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 9472.68 | 0 | 0
1.3.0.2. | SINAPI | 100564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1420.9 | 0 | 0
1.3.0.3. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 9472.68 | 0 | 0
1.3.0.4. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 9472.68 | 0 | 0
1.3.0.5. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 331.55 | 0 | 0
1.3.0.6. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). F_07/2020 | M3XKM | 13427.53 | 0 | 0
1.3.0.7. | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. F_06/2016 | M | 117.11 | 0 | 0
1.3.0.8. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. F_06/2016 | M | 1223.56 | 0 | 0
1.3.0.9. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 6 | 0 | 0
1.3.0.10. | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 92.45 | 0 | 0
1.4. |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS |  |  | - | 0
1.4.0.1. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 156.94 | 0 | 0
1.4.0.2. | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 3138.72 | 0 | 0
1.5. |  |  | PLANTIO DE GRAMA |  |  |  | 0
1.5.0.1. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 447.01 | 0 | 0
1.6. |  |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  |  | - | 0
1.6.0.1. | SINAPI | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 66 | 0 | 0
1.6.0.2 | CPOS | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M2 | 34.01 | 0 | 0
1.6.0.3. | SINAPI | 1600436 | Demolição de concreto simples | M3 | 7.78 | 0 | 0
1.6.0.4. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 8.55 | 0 | 0
1.7. |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (ASFALTO) |  |  | - | 0
1.7.0.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 343.9 | 0 | 0
1.7.0.2. | Composição | 002 | Fornecimento e Implementação de Placa de Sinalização Viária de Aço com Pintura Refletiva. (Advertência e Regulamentação) | M2 | 6.69 | 0 | 0
1.7.0.3. | Composição | 004 | Fornecimento e Implementação de Placa de Identificação do Logradouro | UNIDADE | 0.9 | 0 | 0
1.7.0.4 | Composição | 003 | Fornecimento e Implementação de Suporte Metálico Galvanizado ( D = 2 1/2" e H = 3,50 m ) para Placa de Sinalização ( Advertência e Regulamentação) | UNIDADE | 39 | 0 | 0
1.8. |  |  | DRENAGEM |  |  | - | 0
1.8.1. |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  | - | 0
1.8.1.1. | SINAPI | 90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 45.56 | 0 | 0
1.8.1.2. | SINAPI | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 40.06 | 0 | 0
1.8.1.3. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 28 | 0 | 0
1.8.1.4. | SINAPI | 92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 28 | 0 | 0
1.8.2. |  |  | BOCA DE LOBO |  |  | - | 0
1.8.2.1. | Composição | 005 | Boca de lobo tripla em alvenaria com grelha | UNIDADE | 3 | 0 | 0
1.8.3. |  |  | POÇO DE VISITA RETANGULAR (PV) |  |  | - | 0
1.8.3.1. | SINAPI | 99326 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN. | 1 | 0 | 0
1.8.3.2 | SINAPI | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1 | 0 | 0
1.8.3.3. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 15.63 | 0 | 0
1.9. |  |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO |  |  | - | 0
1.9.0.1. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 3098.53 | 0 | 0
1.9.0.2. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 108.45 | 0 | 0
1.9.0.3. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4392.17 | 0 | 0
1.10. |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (RECAPEAMENTO ASFALTICO) |  |  | - | 0
1.10.0.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 7.3 | 0 | 0
1.10.0.2. | Composição | 002 | Fornecimento e Implementação de Placa de Sinalização Viária de Aço com Pintura Refletiva. (Advertência e Regulamentação) | M2 | 1.03 | 0 | 0
1.10.0.3. | Composição | 003 | Fornecimento e Implementação de Suporte Metálico Galvanizado ( D = 2 1/2" e H = 3,50 m ) para Placa de Sinalização ( Advertência e Regulamentação) | UNIDADE | 10 | 0 | 0
1.10.0.4. | Composição | 004 | Fornecimento e Implementação de Placa de Identificação do Logradouro | UNIDADE | 0.18 | 0 | 0
LOGOMARCA DA EMPRESA PARTICIPANTE
Logomarca da Empresa Participante

## CRONOGRAMA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO
TELEFONE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ministério do Desenvolvimento Regional
Contrato de Repasse N° 885824/2019/MDR/CAIXA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 ° | 2 ° | 3 °
[6 empty] | Mês | Mês | Mês
1. | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO |  |  | 0 | % Período: | 61.64% | 27.07% | 11.28%
1.1. | PLACA DE OBRA E ADIMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 | % Período: | 61.64% | 27.07% | 11.28%
1.2. | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  | 0 | % Período: | 100%
1.3. | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  | 0 | % Período: | 100%
1.4. | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS |  |  | 0 | % Período: | 100%
1.5. | PLANTIO DE GRAMA |  |  | 0 | % Período: |  | 100%
1.6. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  |  | 0 | % Período: |  | 100%
1.7. | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (ASFALTO) |  |  | 0 | % Período: |  | 100%
1.8. | DRENAGEM |  |  | 0 | % Período: |  | 100%
1.9. | RECAPEAMENTO ASFALTICO |  |  | 0 | % Período: | 100%
1.10. | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (RECAPEAMENTO ASFALTICO) |  |  | 0 | % Período: |  |  | 100%
Total: | 0 |  | Período: | %: |  | 61.64% | 27.07% | 11.28%
|  |  |  | Investimento (R$): |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado: | %: |  | 61.64% | 27.07% | 11.28%
|  |  |  | Investimento (R$): |  | 0 | 0 | 0
LOGOMARCA EMPRESA PARTICIPANTE

## Table 2 (hidden)
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1064489-86 |  | 885827 | Prefeitura Municipal de Bebedouro | Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
SAO PAULO |  | 01-21 (N DES.) | Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | Bebedouro/SP |  |  | 21.84% | 0% | 0%
RECURSO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | [8 empty] | 1041046.43
1.5.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 1869.25 | 2.57 | BDI 1 | 3.13 | 5850.75 | RA
1.5.2. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2523.49 | 4.29 | BDI 1 | 5.23 | 13197.85 | RA
1.5.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6309.5 | 1.33 | BDI 1 | 1.62 | 10221.39 | RA
1.5.4. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3977.13 | 1.74 | BDI 1 | 2.12 | 8431.52 | RA
1.6. |  |  | Execução de Sub-Base |  |  |  |  | - | 88984.64
1.6.1. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19328.85 | 0.53 | BDI 1 | 0.65 | 12563.75 | RA
1.6.2. | SINAPI | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 994.28 | 5.63 | BDI 1 | 6.86 | 6820.76 | RA
1.6.3. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 795.43 | 4.29 | BDI 1 | 5.23 | 4160.1 | RA
1.6.4. | SINAPI | 100572 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 795.43 | 67.52 | BDI 1 | 82.27 | 65440.03 | RA
1.7. |  |  | Execução de Base |  |  |  |  | - | 79342.06
1.7.1. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 16107.38 | 0.53 | BDI 1 | 0.65 | 10469.8 | RA
1.7.2. | SINAPI | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 994.28 | 5.63 | BDI 1 | 6.86 | 6820.76 | RA
1.7.3. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 795.43 | 4.29 | BDI 1 | 5.23 | 4160.1 | RA
1.7.4. | SINAPI | 100573 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 795.43 | 59.73 | BDI 1 | 72.78 | 57891.4 | RA
1.8. |  |  | Execução de Guias e Sarjetas (Condutor de Águas Superficiais) |  |  |  |  | - | 46844.06

## Table 3 (hidden)
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1064489-86 |  | 885827 | Prefeitura Municipal de Bebedouro | Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
SAO PAULO |  | 01-21 (N DES.) | Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | Bebedouro/SP |  |  | 21.84% | 0% | 0%
RECURSO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | [8 empty] | 1041046.43
1.8.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 881.9 | 38.65 | BDI 1 | 47.09 | 41528.67
1.8.2. | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 101.13 | 43.14 | BDI 1 | 52.56 | 5315.39
1.9. |  |  | Arborização ( Plantio de Grama no Canteiro Central) |  |  |  |  | - | 36726.48
1.9.1. | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1997.09 | 3.96 | BDI 1 | 4.82 | 9625.97
1.9.2. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 1997.09 | 11.14 | BDI 1 | 13.57 | 27100.51
1.10. |  |  | Pavimentação Asfáltica: Tipo CBUQ ( Camada de Rolamento: espessura acabada 7,0 cm) |  |  |  |  | - | 370401.32
1.10.1. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 3977.13 | 6.71 | BDI 1 | 8.18 | 32532.92
1.10.2. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 3977.13 | 1.96 | BDI 1 | 2.39 | 9505.34
1.10.3. | SINAPI | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 402.68 | 1.84 | BDI 1 | 2.24 | 902
1.10.4. | SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 26383.88 | 0.35 | BDI 1 | 0.43 | 11345.07
1.10.5. | SICRO | 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 651.45 | 3.8 | BDI 1 | 4.63 | 3016.21
1.10.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 278.4 | 923.05 | BDI 1 | 1124.64 | 313099.78
1.11. |  |  | Sinalização Viária Vertical: Placas Regulamentadoras (R-1; R-19; R-24a; A- 32b; R-6a; R-6b) |  |  |  |  | - | 12150.23
1.11.1. | Composição | 3 | Fornecimento e Implementação de Placa de Sinalização Viária de Aço com Pintura Refletiva. (Advertência e Regulamentação) | m² | 4.16 | 533.77 | BDI 1 | 650.35 | 2705.46
1.11.2. | Composição | 4 | Fornecimento e Implementação de Suporte Metálico Galvanizado ( D = 2 1/2" e H = 3,50 m ) para Placa de Sinalização ( Advertência e Regulamentação) | UNIDADE | 31 | 250.06 | BDI 1 | 304.67 | 9444.77
1.12. |  |  | Sinalização Viária : Identificação de Logradouro |  |  |  |  | - | 2420.45
1.12.1. | Composição | 5 | Fornecimento e Implementação de Placa de Identificação do Logradouro | UNIDADE | 10 | 73.63 | BDI 1 | 89.71 | 897.1
1.12.2. | Composição | 4 | Fornecimento e Implementação de Suporte Metálico Galvanizado ( D = 2 1/2" e H = 3,50 m ) para Placa de Sinalização ( Advertência e Regulamentação) | UNIDADE | 5 | 250.06 | BDI 1 | 304.67 | 1523.35

## Table 4 (hidden)
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1064489-86 |  | 885827 | Prefeitura Municipal de Bebedouro | Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
SAO PAULO |  | 01-21 (N DES.) | Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | Bebedouro/SP |  |  | 21.84% | 0% | 0%
RECURSO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | [8 empty] | 1041046.43
1.13. |  |  | Sinalização Viária Horizontal: Linha Simples Seccionada(LMS-2) ; Marca delimitadora de estacionamento regulamentado(MER); Linha de retenção(LRE); Faixa de Travessia de pedestres(FTP-1); Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável(ZP) |  |  |  |  | - | 6982.74
1.13.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 264.78 | 16.82 | BDI 1 | 20.49 | 5425.34
1.13.2. | SICRO | 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 20 | 63.91 | BDI 1 | 77.87 | 1557.4
1.14. |  |  | Passeio Público ( Acessibilidades em Calçamento Novo) |  |  |  |  | - | 83071.89
1.14.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 752.19 | 0.32 | BDI 1 | 0.39 | 293.35
1.14.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 752.19 | 3.08 | BDI 1 | 3.75 | 2820.71
1.14.3. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 37.61 | 102.78 | BDI 1 | 125.23 | 4709.9
1.14.4. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 752.19 | 80.8 | BDI 1 | 98.45 | 74053.11
1.14.5. | Composição | 2 | Execução de Rampa de Acessibilidades com Pintura Orientativa no solo | UNIDADE | 2 | 490.32 | BDI 1 | 597.41 | 1194.82
1.15. |  |  | Execução de Acessibilidades em Passeio Público Existente |  |  |  |  | - | 3722.99
1.15.1. | SICRO | 1600447 | Demolição manual de meio fio de concreto | m³ | 0.28 | 322.21 | BDI 1 | 392.58 | 109.92
1.15.2. | SICRO | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 2.8 | 358.62 | BDI 1 | 436.94 | 1223.43
1.15.3. | Composição | 2 | Execução de Rampa de Acessibilidades com Pintura Orientativa no solo | UNIDADE | 4 | 490.32 | BDI 1 | 597.41 | 2389.64
1.16. |  |  | Execução de Calçamento com Sinalização Orientativa e Rebaixamento de Guia Canteiro Cental Existente - Tipo CE1 |  |  |  |  | - | 671.76
1.16.1. | SICRO | 1600447 | Demolição manual de meio fio de concreto | m³ | 0.06 | 322.21 | BDI 1 | 392.58 | 23.55
1.16.2. | Composição | 6 | Calçamento no Canteiro Central Existente com com Pintura Orientativa no solo para PNE | UNIDADE | 1 | 532.02 | BDI 1 | 648.21 | 648.21
1.17. |  |  | Execução de Sinalização Orientativa Canteiro Central à implementar (novo) - Tipo C1 |  |  |  |  | - | 2004.2
1.17.1. | Composição | 7 | Sinalização Orientativa em canteiros centrais (Tipo - C1) | UNIDADE | 4 | 411.24 | BDI 1 | 501.05 | 2004.2
1.18. |  |  | Recapeamento Asfáltico - Prolongamento Avenida São Francisco- Espessura 7,0 cm - Asfalto Existente |  |  |  |  | - | 207697.11
1.18.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2385.03 | 1.85 | BDI 1 | 2.25 | 5366.32
1.18.2. | SINAPI | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 115.91 | 1.84 | BDI 1 | 2.24 | 259.64
1.18.3. | SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 15822.05 | 0.35 | BDI 1 | 0.43 | 6803.48

## Table 5 (hidden)
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1064489-86 |  | 885827 | Prefeitura Municipal de Bebedouro | Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
SAO PAULO |  | 01-21 (N DES.) | Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | Bebedouro/SP |  |  | 21.84% | 0% | 0%
RECURSO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | [8 empty] | 1041046.43
1.18.4. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 2385.03 | 1.96 | BDI 1 | 2.39 | 5700.22 | RA
1.18.5. | SICRO | 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 390.67 | 3.8 | BDI 1 | 4.63 | 1808.8 | RA
1.18.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 166.95 | 923.05 | BDI 1 | 1124.64 | 187758.65 | RA
Encargos sociais: |  | Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.
Observações:
Taxa de Empolamento do Solo Predominante Argisolo: 35 % - 40 %. Gramas do tipo batatais com realização de prepara do solo com adubação de fertilizante enriquecidor de solo (NPK) e fertilizante de pega ( Adubo Orgânico - Classe A). Asfálto diluído CM -30 : taxa de aplicação de 0,0013T/m². Emulsão RR - 2C : taxa de aplicação de 0,0012T/m². A massa específica de massa asfáltica compactada 2,34 t/m³ .
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Bebedouro/SP
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | Wagner Silveira
segunda-feira, 12 de julho de 2021 |  |  |  | CREA/CAU: | 506005510-9
Data |  |  |  | ART/RRT: | 28027230210229088