## ORÇAMENTO
INSERIR LOGOMARCA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO / TELEFONE / E-MAIL
ORÇAMENTO "A"
VARIANTE LOURENÇO SANTIN
Objeto | INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO S.P.
Local | VARIANTE LORENÇO SANTIN
Área(m²) | 23029.77
BDI | 19.6%
CÓDIGO | FONTE | CÓDIGO CDHU | SERVIÇO | UNID. | QUANT. |  |  | VALOR UNITÁRIO COM B.D.I |  | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3 |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO | [6 empty] | 0
2.1 | CDHU | 02.09.130 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 44810.75 |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS | [6 empty] | 0
3.1 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 49366.2 |  |  | 0 |  | 0
3.2 | CDHU | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 2911.4 |  |  | 0 |  | 0
3.2 | CDHU | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 2911.4 |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 0
4.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 44810.75 |  |  | 0 |  | 0
4.2 | CDHU | 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 8962.15 |  |  | 0 |  | 0
4.3 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 8962.15 |  |  | 0 |  | 0
4.4 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 23029.77 |  |  | 0 |  | 0
4.5 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 23029.77 |  |  | 0 |  | 0
4.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 921.1908 |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  | GUIAS E SARJETAS | [6 empty] | 0
5.1 | CDHU | 54.06.150 | Execução de perfil extrusado no local | M3 | 556.8055 |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  | PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAL | [6 empty] | 0
7.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 12732.93 |  |  | 0 | #REF! | 0
7.2 | CDHU | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 12732.93 |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 0
8.1 | CDHU | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | M2 | 9391.03 |  |  | 0 |  | 0
8.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 9391.03 |  |  | 0 |  | 0
8.3 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 328.6861 |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  | RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CERCA DE DIVISA | [6 empty] | 0
9.1 | CDHU | 04.01.100 | Retirada de cerca | M | 1772.49 |  |  | 0 |  | 0
9.2 | CDHU | 34.05.020 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto | M | 1836.96 |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 0
11.1 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS | [6 empty] | 0
11.1.1 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 80cm | [6 empty] | 0
11.1.1.1 | CDHU | 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | M3 | 1054.2 |  |  | 0 |  | 0
11.1.1.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 24.24 |  |  | 0 |  | 0
11.1.1.3 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 1034.97 |  |  | 0 | 80 | 0
11.1.1.4 | CDHU | 46.12.080 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | M | 404 |  |  | 0 | CORTE | 0
11.1.2 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 80cm | [5 empty] | 167.34 | 0
11.1.2.1 | CDHU | 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | M3 | 3408.22 |  |  | 0 | 39.32 | 0
11.1.2.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 74.3104 |  |  | 0 | 102.94 | 0
11.1.2.3 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 2986.33 |  |  | 0 | 226.02 | 0
11.1.2.4 | CDHU | 46.12.100 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm | M | 928.88 |  |  | 0 | 131.78 | 0
11.1.3 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 100cm | [5 empty] | 160.17 | 0
11.1.3.1 | CDHU | 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | M3 | 1125.72 |  |  | 0 | 147.57 | 0
11.1.3.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 24.515 |  |  | 0 | 239.44 | 0
11.1.3.3 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 933.18 |  |  | 0 | 145.2 | 0
11.1.3.4 | CDHU | 46.12.120 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm | M | 245.15 |  |  | 0 | 363.78 | 0
11.1.4 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 120cm | [5 empty] | 432.25 | 0
11.1.4.1 | CDHU | 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | M3 | 683.22 |  |  | 0 | 356.8 | 0
11.1.4.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 13.6644 |  |  | 0 | 749.12 | 0
11.1.4.3 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 554.43 |  |  | 0 | 52.49 | 0
11.1.4.4 | CDHU | 46.12.140 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm | M | 113.87 |  |  | 0 | 94 | 0
11.1.5 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 150cm | [6 empty] | 0
11.1.5.1 | CDHU | 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | M3 | 7271.58 |  |  | 0 | 3408.22 | 0
11.1.5.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 119.502 |  |  | 0 |  | 0
11.1.5.3 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 5477.03 |  |  | 0 |  | 0
11.1.5.4 | CDHU | 46.12.250 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm | M | 796.68 |  |  | 0 |  | 0
11.2 |  |  | BOCA DE LOBO (BL) | [6 empty] | 0
11.2.1 |  |  | BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA | [6 empty] | 0
11.2.1.1 | CDHU | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 22 |  |  | 0 |  | 0
11.2.1.2 | CDHU | 49.06.072 | Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão | UN | 22 |  |  | 0 |  | 0
11.2.2 |  |  | BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA | [6 empty] | 0
11.2.2.1 | CDHU | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 24 |  |  | 0 |  | 0
11.2.2.2 | CDHU | 49.06.072 | Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão | UN | 48 |  |  | 0 |  | 0
11.2.4 |  |  | BOCA DE LOBO TRIPLA COM GRELHA | [6 empty] | 0
11.2.4.1 | CDHU | 49.12.050 | Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0
11.2.4.2 | CDHU | 49.06.072 | Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0
11.3 |  |  | DISSIPADORES | [6 empty] | 0
11.3.1 |  |  | DISSIPADORES 1 E 2 | [6 empty] | 0
11.3.1.1 | CDHU | 07.02.080 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica | M3 | 322.2 |  |  | 0 |  | 0
11.3.1.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 3.222 |  |  | 0 |  | 0
11.3.1.3 | CDHU | 08.10.108 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização | M3 | 40 |  |  | 0 |  | 0
11.3.1.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4109 |  |  | 0 |  | 0
11.3.1.4 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 282.02 |  |  | 0 |  | 0
11.3.1.5 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 41.09 |  |  | 0 |  | 0
11.3.2 |  |  | DISSIPADORES 3 | [6 empty] | 0
11.3.2.1 | CDHU | 07.02.080 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica | M3 | 253.1 |  |  | 0 |  | 0
11.3.2.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.531 |  |  | 0 |  | 0
11.3.2.3 | CDHU | 08.10.108 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização | M3 | 25 |  |  | 0 |  | 0
11.3.2.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 2686.2 |  |  | 0 |  | 0
11.3.1.4 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 167.38 |  |  | 0 |  | 0
11.3.2.5 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 26.86 |  |  | 0 |  | 0
11.4 |  |  | POÇO DE VISITAS (PVS) | [6 empty] | 0
11.4.1 | CDHU | 07.02.060 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m | M3 | 1188 |  |  | 0 |  | 0
11.4.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 14.85 |  |  | 0 |  | 0
11.4.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 11517 |  |  | 0 |  | 0
11.4.4 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 188.1 |  |  | 0 |  | 0
11.4.5 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 90.75 |  |  | 0 |  | 0
11.4.6 | CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute | M3 | 30.69 |  |  | 0 |  | 0
11.4.7 | CDHU | 14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | M2 | 892.98 |  |  | 0 |  | 0
11.4.8 | CDHU | 49.06.420 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) | UN | 33 |  |  | 0 |  | 0
11.4.9 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 830.28 |  |  | 0 |  | 0
11.4.10 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 830.28 |  |  | 0 |  | 0
11.4.11 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 830.28 |  |  | 0 |  | 0
0
[8 empty] | VALOR FINAL MAIS BDI DO ORÇAMENTO "A"= |  | 0
ORÇAMENTO "B"
IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA COM ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL BBD 147 PARA PARA VIA COLETORA PRIMÁRIA
Objeto | INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO S.P.
Local | IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA COM ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL BBD 147 PARA PARA VIA COLETORA PRIMÁRIA
Área(m²) | 35355.22
BDI | 19.6%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | M | Quantid. | 341.03 | 0 | Valor Total Parcial (M.O+MAT.)(sem BDI) (R$) | B.D.I | Valor Total (com BDI) (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | Instalações Provisórias
1.1.3 | CDHU 185 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 24 | 592.03 | 0 | 0 | 19.6% | 0
1.1.4 | CDHU 185 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 574.6 | 69.21 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
2.1.1 | CDHU 185 | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 27.735 | 387.88 | 100.5 | 0 | 19.6% | 0
2.1.2 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30.51 | 5.256 | 3.504 | 0 | 19.6% | 0
2.1.2 | CDHU 185 | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 30.5085 | 11.106 | 7.404 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
2.2 |  |  | REMOÇÃO DE CERCAMENTO E POSTES CÔNICOS DE ENERGIZAÇÃO
2.2.1 | CDHU 185 | 04.21.130 | Remoção de poste de concreto | UN | 6 | 138.738 | 92.492 | 0 | 19.6% | 0
2.2.2 | CDHU 185 | 04.21.150 | Remoção de poste de madeira | UN | 71 | 79.068 | 52.712 | 0 | 19.6% | 0
2.2.3 | CDHU 185 | 04.01.100 | Retirada de cerca | M | 712.55 | 6.234 | 4.156 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
|  |  | TOTAL DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [6 empty] | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE SOLOS (ATERRO E ESCAVAÇÃO) E TERRAPLENAGEM
3.1 |  |  | PREPARO DO DO GRIDE
3.1.1 | SICRO | 5501882 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 33297.73 | 5.496 | 3.664 | 0 | 19.6% | 0
3.1.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 9010.29 | 6.678 | 4.452 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
|  |  | TOTAL MOVIMENTO DE SOLOS | [6 empty] | 0
4 |  |  | DRENAGEM URBANA
4.1 |  |  | LOCAÇÃO DE REDE E DISPOSITIVOS
4.1.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3556.1 | 3.156 | 2.104 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.2 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
4.2.1 | SICRO | 2003305 | Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 | m | 1806.02 | 27.762 | 18.508 | 0 | 19.6% | 0
4.2.2 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 8855.36 | 29.304 | 19.536 | 0 | 19.6% | 0
4.2.3 | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 536.46 | 32.286 | 21.524 | 53.81 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.3 |  |  | BOCAS DE LOBO
4.3.1 | SINAPI | 101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 561.6 | 6.126 | 4.084 | 0 | 19.6% | 0
4.3.2 | SINAPI | 93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 343.2 | 6.3 | 4.2 | 0 | 19.6% | 0
4.3.3 | CDHU 185 | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 36 | 2981.082 | 1987.388 | 0 | 19.6% | 0
4.3.4 | CDHU 185 | 49.12.050 | Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 51 | 4106.61 | 2737.74 | 0 | 19.6% | 0
4.3.5 | SINAPI | 87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 1045.25 | 4.758 | 3.172 | 0 | 19.6% | 0
4.3.6 | CDHU 185 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 1045.25 | 11.058 | 7.372 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.4 |  |  | POÇO DE VISITA
4.4.1 | SINAPI | 101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 435.23 | 6.126 | 4.084 | 0 | 19.6% | 0
4.4.2 | SINAPI | 93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 125.36 | 6.3 | 4.2 | 0 | 19.6% | 0
4.4.3 | SINAPI | 99265 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 21 | 2178.15 | 1452.1 | 0 | 19.6% | 0
4.4.4 | SINAPI | 99266 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 68.25 | 959.928 | 639.952 | 0 | 19.6% | 0
4.4.5 | SINAPI | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 19.5 | 148.938 | 99.292 | 0 | 19.6% | 0
4.4.6 | CDHU 185 | 49.06.460 | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | UN | 21 | 268.512 | 179.008 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.5 |  |  | TUBULAÇÕES EM CONCRETO: ESCAVAÇÃO, REATERRO E ESCORAMENTO
4.5.1 | SINAPI | 101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12133.25 | 6.126 | 4.084 | 0 | 19.6% | 0
4.5.2 | SINAPI | 93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2669.315 | 6.3 | 4.2 | 0 | 19.6% | 0
4.5.3 | SINAPI | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 1055.53 | 11.298 | 7.532 | 0 | 19.6% | 0
4.5.4 | SINAPI | 101574 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 1005.68 | 8.67 | 5.78 | 0 | 19.6% | 0
4.5.5 | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 315.26 | 124.2 | 82.8 | 0 | 19.6% | 0
4.5.6 | CDHU 185 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | M2 | 452.36 | 9.732 | 6.488 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.6 |  |  | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 600 MM
4.6.1 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 718.72 | 168.27 | 112.18 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.7 |  |  | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 800 MM
4.7.1 | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 482.62 | 264.21 | 176.14 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.8 |  |  | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 1000 MM
4.8.1 | SINAPI | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 791.65 | 332.352 | 221.568 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.9 |  |  | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 1200 MM
4.9.1 | SINAPI | 92816 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 330.09 | 454.038 | 302.692 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.10 |  |  | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 1500 MM
4.10.1 | SINAPI | 92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 673.13 | 647.196 | 431.464 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.11 |  |  | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 2000 MM
4.11.1 | SINAPI - COMPOSIÇÃO DE CUSTO | COMP-01 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 559.92 | 1569.318 | 1046.212 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.12 |  |  | DISSIPADOR DE ENERGIA (REGIME TURBULENTO)
4.12.1 | SINAPI - COMPOSIÇÃO DE CUSTO | COMP-02 | DISSIPADOR DE ENERGIA COM ANTEPARO DE CONCRETO ARMADO PARA QUEBRA DE ESCOAMENTO TURBULENTO | UN | 1 | 35299.218 | 23532.812 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.13 |  |  | OBRA DE ARTE CORRENTE: TRAVESSIA EM GALERIA AFLUENTE CÓRREGO BEBEDOURO
4.13.1 | CDHU 185 | 08.07.090 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa | HPXh | 480 | 3.582 | 2.388 | 0 | 19.6% | 0
4.13.2 | SICRO | 5502137 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 265.31 | 2.748 | 1.832 | 0 | 19.6% | 0
4.13.3 | SICRO | 6817863 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 30 | 2071.572 | 1381.048 | 0 | 19.6% | 0
4.13.4 | SICRO | 6817877 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 30 | 2841.024 | 1894.016 | 0 | 19.6% | 0
4.13.5 | CDHU 185 | 11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | M3 | 88.5 | 362.814 | 241.876 | 0 | 19.6% | 0
4.13.6 | CDHU 185 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | M2 | 379.5 | 9.732 | 6.488 | 0 | 19.6% | 0
4.13.7 | SICRO | 2003859 | Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida | m³ | 66.98 | 30.822 | 20.548 | 0 | 19.6% | 0
4.13.8 | CDHU 185 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 165.88 | 3.54 | 2.36 | 0 | 19.6% | 0
4.13.9 | CDHU 185 | 08.10.108 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização | M3 | 56.5 | 572.208 | 381.472 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
4.14 |  |  | GUARDA CORPO
4.14.1 | SICRO | 3806386 | Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação | m | 17 | 371.244 | 247.496 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
|  |  | TOTAL DA DRENAGEM (MICRO E MACRO) | [6 empty] | 0
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
5.1 |  |  | LOCAÇÃO DO GREIDE
5.1.1 | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 2574.12 | 0.528 | 0.352 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
5.2 |  |  | REFORÇO DO SUBLEITO
5.2.1 | CDHU 185 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 35355.22 | 15.312 | 10.208 | 0 | 19.6% | 0
5.2.2 | SICRO | 4011210 | Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide | m² | 35355.22 | 0.57 | 0.38 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
5.3 |  |  | REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE
5.3.1 | SINAPI | 100573 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3535.52 | 45.228 | 30.152 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
5.4 |  |  | EXECUÇÃO DA BASE
5.4.1 | SICRO | 4011255 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida | m³ | 6010.39 | 17.286 | 11.524 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
5.5 |  |  | CONSTRUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO
5.5.1 | CDHU 185 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 35355.22 | 4.494 | 2.996 | 0 | 19.6% | 0
5.5.2 | CDHU 185 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 35355.22 | 9.174 | 6.116 | 0 | 19.6% | 0
5.5.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1767.761 | 868.872 | 579.248 | 0 | 19.6% | 0
5.5.4 | SINAPI | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3606.53 | 3.372 | 2.248 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
5.6 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO
5.6.1 | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 108195.9 | 1.098 | 0.732 | 0 | 19.6% | 0
5.6.2 | SINAPI | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 37868.565 | 0.438 | 0.292 | 0 | 19.6% | 0
5.6.3 | SINAPI | 100965 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2921.0483 | 1.038 | 0.692 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
|  |  | TOTAL DE PAVIMENTO URBABO | [6 empty] | 0
7 |  |  | OBRA COMPLEMENTAR: CANTEIRO CENTRAL
7.1 |  |  | PLANTIO DE GRAMA
7.1.1 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 18484.71 | 3.282 | 2.188 | 0 | 19.6% | 0
7.1.2 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 18484.71 | 8.64 | 5.76 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
|  |  | TOTAL DE OBRA COMPLEMENTAR | [6 empty] | 0
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
10.1.1 | SICRO | 3713602 | Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação | m | 139.89 | 469.002 | 312.668 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
10.2 |  |  | CERCAMENTO E DIVISA
10.2.1 | SICRO | 4915727 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame | m | 652.02 | 6.282 | 4.188 | 0 | 19.6% | 0
|  |  | Subtotal | [6 empty] | 0
|  |  | TOTAIS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR FINAL MAIS BDI DO ORÇAMENTO "B"= |  | 0
[8 empty] | VALOR FINAL TOTAL DO ORÇAMENTO "A" MAIS ORÇAMENTO "B"= |  | 0
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO

## CRONOGRAMA "A"
INSERIR LOGOMARCA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO / TELEFONE / E-MAIL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ORÇAMENTO "A"
VARIANTE LOURENÇO SANTIN
PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  |  | À Executar
[5 empty] | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  | Valor(R$) | % |  | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | LIMPEZA DE TERRENO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20
5 | GUIAS E SARJETAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50
8 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50
9 | RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CERCA DE DIVISA | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50
11 | DRENAGEM | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Valor Total da Obra |  | 0 | #DIV/0! | Valor do Mês | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Valor Acumulado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
BEBEDOURO/SP
Responsáveis Tecnicos :
_________________________
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO

## CRONOCRAMA "B"
INSERIR LOGOMARCA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO / TELEFONE / E-MAIL | [25 empty] | Leis Sociais: | 114.1%
[26 empty] | B.D.I - O | 19.6%
[26 empty] | B.D.I - E | 13.24%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [25 empty] | Data | 2023-05-17
ORÇAMENTO "B"
IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA COM ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL BBD 147 PARA PARA VIA COLETORA PRIMÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERÍODO DE EXECUÇÃO | [23 empty] | INDICADORES
|  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | (%) | TOTAIS (R$)
|  | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [24 empty] | #DIV/0! | 0
1.1 | Instalações Provisórias | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 5.2% |  | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [24 empty] | #DIV/0! | 0
2.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [20 empty] | #DIV/0! | 0
|  | 60% |  | 40% | [21 empty] | 100%
2.2 | REMOÇÃO DE CERCAMENTO E POSTES CÔNICOS DE ENERGIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [20 empty] | #DIV/0! | 0
|  | 50% |  | 50% | [21 empty] | 100%
3 | MOVIMENTO DE SOLOS (ATERRO E ESCAVAÇÃO) E TERRAPLENAGEM | [24 empty] | #DIV/0! | 0
3.1 | PREPARO DO DO GRIDE |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [14 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 24.56% |  | 22.23% |  | 13.69% |  | 39.52% | [15 empty] | 100%
4 | DRENAGEM URBANA | [24 empty] | #DIV/0! | 0
4.1 | LOCAÇÃO DE REDE E DISPOSITIVOS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [14 empty] | #DIV/0! | 0
|  | 15% |  | 15% |  | 30% |  | 20% |  | 20% | [15 empty] | 100%
4.2 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 0
[6 empty] | 30% |  | 31% |  | 17% |  | 15% |  | 7% | [11 empty] | 100%
4.3 | BOCAS DE LOBO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  | 10.32% |  | 12.36% |  | 12% |  | 11% |  | 9.23% |  | 7.58% |  | 11% |  | 11.25% |  | 15.26% | [7 empty] | 100%
4.4 | POÇO DE VISITA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 0
|  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 14.32% |  | 15.68% | [11 empty] | 100%
4.5 | TUBULAÇÕES EM CONCRETO: ESCAVAÇÃO, REATERRO E ESCORAMENTO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  | 4% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 11.55% |  | 12.45% |  | 10.09% |  | 13.91% | [7 empty] | 100%
4.6 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 600 MM |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [14 empty] | #DIV/0! | 0
[6 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100%
4.7 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 800 MM | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [13 empty] | 100%
4.8 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 1000 MM | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100%
4.9 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 1200 MM | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[10 empty] | 31.3% |  | 25.12% |  | 18.65% |  | 24.93% | [9 empty] | 100%
4.10 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 1500 MM | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[10 empty] | 25% |  | 25% |  | 33.56% |  | 16.44% | [9 empty] | 100%
4.11 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 2000 MM | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[10 empty] | 10% |  | 15% |  | 30% |  | 20% |  | 25% | [7 empty] | 100%
4.12 | DISSIPADOR DE ENERGIA (REGIME TURBULENTO) | [14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
[16 empty] | 35% |  | 25.5% |  | 39.5% | [5 empty] | 100%
4.13 | OBRA DE ARTE CORRENTE: TRAVESSIA EM GALERIA AFLUENTE CÓRREGO BEBEDOURO |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | 0
[6 empty] | 30% |  | 20% |  | 20% |  | 30% | [13 empty] | 100%
4.14 | GUARDA CORPO | [22 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[24 empty] | 100% |  | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA | [24 empty] | #DIV/0! | 0
5.1 | LOCAÇÃO DO GREIDE | [18 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[20 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% |  | 100%
5.2 | REFORÇO DO SUBLEITO | [18 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[20 empty] | 25% |  | 44.23% |  | 30.77% |  | 100%
5.3 | REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE | [18 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[20 empty] | 25% |  | 50% |  | 25% |  | 100%
5.4 | EXECUÇÃO DA BASE | [18 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[20 empty] | 25% |  | 50% |  | 25% |  | 100%
5.5 | CONSTRUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO | [18 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[20 empty] | 25% |  | 50% |  | 25% |  | 100%
5.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | [18 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[20 empty] | 25% |  | 50% |  | 25% |  | 100%
7 | OBRA COMPLEMENTAR: CANTEIRO CENTRAL | [24 empty] | #DIV/0! | 0
7.1 | PLANTIO DE GRAMA | [20 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | 45% |  | 55% |  | 100%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [24 empty] | #DIV/0! | 0
10.1 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [22 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[24 empty] | 100% |  | 100%
10.2 | CERCAMENTO E DIVISA | [18 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[20 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% |  | 100%
|  | TOTALIZADORES | [23 empty] | #DIV/0! | 0
|  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
| TOTAL MENSAL R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| % MENSAL | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| % ACUMULADO | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO

## BDI
INSERIR LOGOMARCA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO / TELEFONE / E-MAIL
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 4.67 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco | 0.81 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 1.11 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 7.3 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 3.65 | Conforme Legislação Específica
Contribuição Previdênciária (I) - CPRB | 0 | Alíquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 19.6% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU | [5 empty] | 126.4439 | 126.4439 | 96.35 | 1.3123
OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MÍNIMO DO LIMITE DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.844/13.
Prencher as células 16 a 22 da coluna C com os percentuais
Indicar nas céluas 35 a 40 conforme os percentuais indicados na coluna C e os padrões do Acordão do TCU
Acórdão: 64.1. para alguns tipos de obras como construção e reforma de edifícios, ou saneamento e obras hídricas, ou ainda, rodoviárias e ferroviárias, não há aparente vantagem em se desagregar em dois tipos distintos de obras com BDIs específicos, tendo em vista que cada agrupamento desses possui mais características gerais comuns que diferenciadas;
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO