## ORÇ_RECAP
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO - ESTADO DE SÃO PAULO
ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL
BDI =
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE: nº 1029840-02/2016
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3 | 320.01 |  | 0
02 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ , COM ESPESSURA FINAL DE 3,50 CM,APÓS COMPACTAÇÃO E LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO |  |  |  |  | 0
2.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 9622.61 | 1.12 |  | 0
2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TON x KM | 32736.1192 | 0.53 |  | 0
2.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M³ | 336.79 | 4.12 |  | 0
2.4 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | ton | 808.3 | 172.42 |  | 0
03 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 0.01
3.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 184.91 | 15.57 |  | 0
3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | PLACA DE ACO GT+GT | M² | 1.55 | 552.64 |  | 0
3.2.2 | SU.TUB.GALV.D=2 1/2" | M | 31.5 | 64.82 |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0.005
Adiminstração por Empreitada Indireta
Obs.Inclusos nos preços unitários : Materiais , Mão de Obra , BDI e Encargos Sociais e Trabalhistas

## CRON RECAP
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE: nº 1029840-02/2016
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO :02 mêses
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( R$ )
ITEM | SERVIÇOS | % | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | % | 6º Mês | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ , COM ESPESSURA FINAL DE 3,50 CM,APÓS COMPACTAÇÃO E LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO
2.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
03 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | PLACA DE ACO GT+GT | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | SU.TUB.GALV.D=2 1/2" | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL NO PERÍODO |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
Memória de Cálculo dos Quantitativos dos Serviços
Objeto: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
13/10/2014
Item | Descrição |  |  |  | Unid. | Quant.
META "A" - REPROGRAMAÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE: nº 0372776-35/2011
1.1 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado |  |  |  | m² | 3
Comprimento da Placa: 2,00 m (mín. 2,00 m)
Largura da Placa : 1,50 m (mín. 1,25 m)
(Fonte: Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra - CAIXA - versão março/2012)
Portanto: 2,00 x 1,50 = 3,00 m²
2.1 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C |  |  |  | m² | 11586.5
A imprimação de ligação será executada em toda a área à ser pavimentada.
Portanto: 11.586,50 m²
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 03/04)
2.2 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada |  |  |  | Ton. X Km | 61607.74
Área à ser Pavimentada: 11.586,50 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Peso específico do CBUQ compactado: 2,40 ton/m³
Distância média entre as usinas de asfálto até o local da obra: 63,30 Km
Portanto: 11586,50 x 0,035 x 2,40 x 73 = 61.607,74 Ton. X Km
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 03/04)
2.3 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora |  |  |  | m³ | 405.53
Área à ser Pavimentada: 11586,50 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Portanto: 11.586,50 x 0,035 = 405,53 m³
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 03/04)
2.4 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte (e = 0,035 m) |  |  |  | Ton. | 973.27
Área à ser Pavimentada: 11.586,50 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Peso específico do CBUQ compactado: 2,40 ton/m³
Portanto: 11.586,50 x 0,035 x 2,40 = 973,27 Ton.
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 03/04)
3.1.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica c/ micoroesferas de vidro |  |  |  | m² | 115.62
Portanto: 115,62 m²
Resutados: Vide Projeto (folha 04/04)
3.2.1 | Forn. E tranporte de placa de aço GT+GT (9 placas de 0,50265 m²) |  |  |  | m² | 4.52
Área da Placa de Aço: 0,50265 m²
Quantidade de placas: 9,0 unid.
Portanto: 0,50265 x 9,0 = 4,52 m²
Resutados: Vide Projeto (folha 04/04)
3.2.2 | Suporte tubular galvanizado 2 1/2" (9 unidades de 3,50 m) |  |  |  | m | 31.5
Comprimento das Placas de Aço: 3,50 m
Quantidade de placas: 9,0 unid.
Portanto: 3,50 x 9,0 = 31,50 m
Resutados: Vide Projeto (folha 04/04)
META "B" - REPROGRAMAÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE: nº 0367978-75/2011
1.1 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado |  |  |  | m² | 3
Comprimento da Placa: 2,00 m (mín. 2,00 m)
Largura da Placa : 1,50 m (mín. 1,25 m)
(Fonte: Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra - CAIXA - versão março/2012)
Portanto: 2,00 x 1,50 = 3,00 m²
2.1 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C |  |  |  | m² | 6728
A imprimação de ligação será executada em toda a área à ser pavimentada.
Portanto: 6.728,00 m²
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 03 e 07/09)
2.2 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada |  |  |  | Ton. X Km | 35744.12
Área à ser Pavimentada: 6728,00 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Peso específico do CBUQ compactado: 2,40 ton/m³
Distância média entre as usinas de asfálto até o local da obra: 63,30 Km
Portanto: 6728,00 x 0,035 x 2,40 x 63,30 = 35.744,12 Ton. X Km
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 03 e 07/09)
2.3 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora |  |  |  | m³ | 235.48
Área à ser Pavimentada: 6728,00 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Portanto: 6.728,00 x 0,035 = 235,48 m³
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 03 e 07/09)
2.4 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte (e = 0,035 m) |  |  |  | Ton. | 565.15
Área à ser Pavimentada: 6728,00 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Peso específico do CBUQ compactado: 2,40 ton/m³
Portanto: 6728,00 x 0,035 x 2,40 = 565,15 Ton.
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 03 e 07/09)
3.1.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica c/ micoroesferas de vidro |  |  |  | m² | 42.86
Portanto: 42,86 m²
Resutados: Vide Projeto (folha 04 e 08/09)
3.2.1 | Forn. E tranporte de placa de aço GT+GT (9 placas de 0,50265 m²) |  |  |  | m² | 9.05
Área da Placa de Aço: 0,50265 m²
Quantidade de placas: 18,0 unid.
Portanto: 0,50265 x 18,0 = 9,05 m²
Resutados: Vide Projeto (folha 04 e 08/09)
3.2.2 | Suporte tubular galvanizado 2 1/2" (9 unidades de 3,50 m) |  |  |  | m | 63
Comprimento das Placas de Aço: 3,50 m
Quantidade de placas: 18,0 unid.
Portanto: 3,50 x 18,0 = 63,00 m
Resutados: Vide Projeto (folha 04 e 08/09)
Wagner Silveira
Engenheiro Civil - GMC
CREA 506005510-9
Contrato de Repasse nº 0372776-35/2011 / ART nº 92221220141631161
Contrato de Repasse nº 0367978-75/2011 / ART nº 92221220141631101