## ORÇAMENTO
Objeto: |  |  | Reforma e Ampliação
Local: |  |  | EMEB Prof. STELIO MACHADO LOUREIRO
End: |  |  | RUA GENERAL OSORIO, N°915 - CENTRO - CEP 14.701-330
Boletim Referencial de Custos - Serviços - Versão: 171 - COM DESONERAÇÃO - Lei Social: 96.91 - Vigência: 01/11/2017 | [9 empty] | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO (II) |  |  | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS (III) |  |  | SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS (IV) |  |  | VALOR TOTAL ADITIVO | MEDIÇÃO 01
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Material | Mão de Obra | Valor Unit. | Valor Total | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL
[20 empty] | QUANT. MED. | VALOR TOTAL | SALDO
1.0 |  |  | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 7943.2966 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.1 | 02.08.040 | CPOS 171 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | 240.19 | 16.29 | 256.48 | 1538.88 | [11 empty] | 0 | 6
1.2 | 02.03.120 | CPOS 171 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 87.48 | 21.96 | 31.97 | 53.93 | 4717.7964
1.3 | 02.10.020 | CPOS 171 | Locação de obra de edificação | m² | 101.105 | 4.52 | 3.6 | 8.12 | 820.9726
1.4 | 03.01.020 | CPOS 171 | Demolição manual de concreto simples (PALCO) | m³ | 3.2 | 0 | 139.48 | 139.48 | 446.336
1.5 | 04.21.140 | CPOS 171 | Remoção de poste metálico | unid. | 1 | 64.77 | 84.02 | 148.79 | 148.79
1.6 | 04.03.020 | CPOS 171 | Retirada de telhamento em barro | m² | 27.52 | 0 | 9.83 | 9.83 | 270.5216
2.0 |  |  | CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA PARA REFEITORIO | [5 empty] | 83643.7769 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 |  |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS | [5 empty] | 10347.5378 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.1.1 | 06.02.020 | CPOS 171 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 9.51 | 0 | 38.04 | 38.04 | 361.7604
2.1.2 | 12.01.020 | CPOS 171 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 42 | 11.1 | 29.59 | 40.69 | 1708.98
2.1.3 | 14.01.050 | CPOS 171 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 5.28 | 34.6 | 22.29 | 56.89 | 300.3792
2.1.4 | 32.15.240 | CPOS 171 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm | m² | 10.56 | 88.24 | 0 | 88.24 | 931.8144
2.1.5 | 11.01.100 | CPOS 171 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (PILARES) | m³ | 2.52 | 262.87 | 0 | 262.87 | 662.4324
2.1.6 | 10.01.040 | CPOS 171 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (PILARES) | kg | 221.76 | 3.61 | 1.59 | 5.2 | 1153.152
2.1.7 | 09.01.030 | CPOS 171 | Forma em madeira comum para estrutura (PILARES) | m² | 16.8 | 73.96 | 40.9 | 114.86 | 1929.648
2.1.8 | 11.01.100 | CPOS 171 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (VIGAS) | m³ | 2.22 | 262.87 | 0 | 262.87 | 583.5714
2.1.9 | 10.01.040 | CPOS 171 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (VIGAS) | kg | 195.36 | 3.61 | 1.59 | 5.2 | 1015.872
2.1.10 | 09.01.030 | CPOS 171 | Forma em madeira comum para estrutura (VIGAS) | m² | 14.8 | 73.96 | 40.9 | 114.86 | 1699.928
2.2 |  |  | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | [5 empty] | 10259.3504 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 14.04.210 | CPOS 171 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 169.2 | 26.15 | 22.29 | 48.44 | 8196.048
2.2.2 | 14.04.200 | CPOS 171 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm (PLATIBANDA) | m² | 49.22 | 21.38 | 20.54 | 41.92 | 2063.3024
2.3 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 13941.3684 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.3.1 | 15.03.030 | CPOS 171 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 303.315 | 14.04 | 0 | 14.04 | 4258.5426
2.3.2 | 16.13.130 | CPOS 171 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 101.105 | 83.91 | 11.86 | 95.77 | 9682.8258
2.4 |  |  | REVESTIMENTOS EM MASSA, CERAMICOS E PISOS | [5 empty] | 20471.9257 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.4.1 | 17.02.040 | CPOS 171 | Chapisco com bianco (EXTERNO) | m² | 232.65 | 3.99 | 2.96 | 6.95 | 1616.9175
2.4.2 | 17.02.220 | CPOS 171 | Reboco (EXTERNO) | m² | 232.62 | 1.04 | 7.01 | 8.05 | 1872.591
2.4.3 | 17.02.040 | CPOS 171 | Chapisco com bianco (INTERNO) | m² | 148.05 | 3.99 | 2.96 | 6.95 | 1028.9475
2.4.4 | 17.02.120 | CPOS 171 | Emboço comum (INTERNO) | m² | 148.05 | 4.91 | 8.15 | 13.06 | 1933.533
2.4.5 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PAREDE) | m² | 148.05 | 21.19 | 9.55 | 30.74 | 4551.057
2.4.6 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm (PAREDE) | m² | 148.05 | 0.64 | 6.38 | 7.02 | 1039.311
2.4.7 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado (PISO) | m³ | 6.0663 | 222.8 | 199.94 | 422.74 | 2564.4677
2.4.8 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PISO) | m² | 101.105 | 4.97 | 15.28 | 20.25 | 2047.3762
2.4.9 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PISO) | m² | 101.105 | 21.19 | 9.55 | 30.74 | 3107.9677
2.4.10 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm (PISO) | m² | 101.105 | 0.64 | 6.38 | 7.02 | 709.7571
2.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | 6846.8306 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.5.1 | 22.02.030 | CPOS 171 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 101.105 | 67.72 | 0 | 67.72 | 6846.8306
2.6 |  |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 2308.734 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.6.1 | 16.33.080 | CPOS 171 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 42.3 | 20.27 | 34.31 | 54.58 | 2308.734
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 5895.8214 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.7.1 | 26.02.060 | CPOS 171 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PORTAS) | m² | 13.86 | 227.99 | 0 | 227.99 | 3159.9414
2.7.2 | 26.02.060 | CPOS 171 | Vidro temperado incolor de 10 mm (JANELAS) | m² | 12 | 227.99 | 0 | 227.99 | 2735.88
2.8 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 7295.1285 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.8.1 | 33.10.010 | CPOS 171 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORRO) | m² | 101.105 | 3.83 | 12.07 | 15.9 | 1607.5695
2.8.2 | 33.10.100 | CPOS 171 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 232.62 | 7.55 | 16.9 | 24.45 | 5687.559
2.9 |  |  | HIDRAULICA | [5 empty] | 1961.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.9.1 | 46.02.070 | CPOS 171 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 25 | 13.93 | 34.31 | 48.24 | 1206
2.9.2 | 49.04.010 | CPOS 171 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | unid. | 2 | 13.35 | 31.19 | 44.54 | 89.08
2.9.3 | 46.01.030 | CPOS 171 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 25 | 8.34 | 15.6 | 23.94 | 598.5
2.9.4 | 44.03.440 | CPOS 171 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | unid. | 2 | 22.93 | 10.88 | 33.81 | 67.62
2.10 |  |  | ELETRICA | [5 empty] | 4315.88 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.10.1 | 38.19.040 | CPOS 171 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 64 | 2.69 | 8.92 | 11.61 | 743.04
2.10.2 | 39.02.016 | CPOS 171 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 138 | 0.64 | 1.18 | 1.82 | 251.16
2.10.3 | 40.01.020 | CPOS 171 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | unid. | 8 | 2.35 | 7.43 | 9.78 | 78.24
2.10.4 | 40.01.040 | CPOS 171 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | unid. | 2 | 4.77 | 7.43 | 12.2 | 24.4
2.10.5 | 40.04.470 | CPOS 171 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 8 | 12.97 | 8.92 | 21.89 | 175.12
2.10.6 | 40.05.160 | CPOS 171 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | cj | 2 | 17.65 | 14.87 | 32.52 | 65.04
2.10.7 | 41.31.080 | CPOS 171 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 12 | 236.35 | 11.89 | 248.24 | 2978.88
3.0 |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 21735.8578 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 |  |  | PISO | [5 empty] | 18957.2524 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3.1.1 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO) | m³ | 6.675 | 222.8 | 199.94 | 422.74 | 2821.7895
3.1.2 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO) | m² | 133.5 | 4.97 | 15.28 | 20.25 | 2703.375
3.1.3 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO) | m² | 133.5 | 21.19 | 9.55 | 30.74 | 4103.79
3.1.4 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO) | m² | 133.5 | 0.64 | 6.38 | 7.02 | 937.17
3.1.5 | 18.06.183 | CPOS 171 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO) | m | 134.3 | 14.14 | 0.76 | 14.9 | 2001.07
3.1.6 | 30.04.030 | CPOS 171 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 68.03 | 75.83 | 18.1 | 93.93 | 6390.0579
3.2 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 2778.6054 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.1 | 17.05.020 | CPOS 171 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (ACESSO AS SALA DE AULA) | m³ | 2.08 | 246.26 | 269.06 | 515.32 | 1071.8656
3.2.2 | 17.05.020 | CPOS 171 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (ACESSO AO PATIO) | m³ | 3.312 | 246.26 | 269.06 | 515.32 | 1706.7398
4.0 |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO E ENTRADA DE ALUNOS | [5 empty] | 37709.1681 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 2902.1288 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.1.1 | 03.02.040 | CPOS 171 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.85 | 0 | 50.72 | 50.72 | 144.552
4.1.2 | 03.01.020 | CPOS 171 | Demolição manual de concreto simples (ESCADA E RAMPA DE ACESSO) | m³ | 18.47 | 0 | 139.48 | 139.48 | 2576.1956
4.1.3 | 04.09.020 | CPOS 171 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 9.24 | 0 | 19.63 | 19.63 | 181.3812
4.2 |  |  | PISO | [5 empty] | 2446.7786 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.2.1 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (SECRETARIA E HALL PORTARIA) | m² | 35.86 | 4.97 | 15.28 | 20.25 | 726.165
4.2.2 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (SECRETARIA E HALL PORTARIA) | m² | 35.86 | 21.19 | 9.55 | 30.74 | 1102.3364
4.2.3 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm (SECRETARIA E HALL PORTARIA) | m² | 35.86 | 0.64 | 6.38 | 7.02 | 251.7372
4.2.4 | 18.06.183 | CPOS 171 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (SECRETARIA E HALL PORTARIA) | m | 24.6 | 14.14 | 0.76 | 14.9 | 366.54
4.3 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 2106.6276 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.3.1 | 26.02.060 | CPOS 171 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PORTAS) | m² | 9.24 | 227.99 | 0 | 227.99 | 2106.6276
4.4 |  |  | ESCADA E RAMPA PARA ACESSO | [5 empty] | 3771.9046 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.4.1 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 1.56 | 222.8 | 199.94 | 422.74 | 659.4744
4.4.2 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 39.02 | 4.97 | 15.28 | 20.25 | 790.155
4.4.3 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 39.02 | 21.19 | 9.55 | 30.74 | 1199.4748
4.4.4 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 39.02 | 0.64 | 6.38 | 7.02 | 273.9204
4.4.5 | 14.04.200 | CPOS 171 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm (JARDIM) | m² | 20.25 | 21.38 | 20.54 | 41.92 | 848.88
4.5 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 8489.8873 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.5.1 | 15.03.030 | CPOS 171 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 184.71 | 14.04 | 0 | 14.04 | 2593.3284
4.5.2 | 16.13.130 | CPOS 171 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 61.57 | 83.91 | 11.86 | 95.77 | 5896.5589
4.6 |  |  | FORRO | [5 empty] | 2428.4392 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.6.1 | 22.02.030 | CPOS 171 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 35.86 | 67.72 | 0 | 67.72 | 2428.4392
4.7 |  |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 845.99 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.7.1 | 16.33.080 | CPOS 171 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 15.5 | 20.27 | 34.31 | 54.58 | 845.99
4.8 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 12585.882 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.8.1 | 33.10.010 | CPOS 171 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORRO) | m² | 35.86 | 3.83 | 12.07 | 15.9 | 570.174
4.8.2 | 33.10.100 | CPOS 171 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo (SECRETARIA) | m² | 143.44 | 7.55 | 16.9 | 24.45 | 3507.108
4.8.3 | 33.10.100 | CPOS 171 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo (FACHADA TOTAL) | m² | 348 | 7.55 | 16.9 | 24.45 | 8508.6
4.9 |  |  | ELETRICA | [5 empty] | 2131.53 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.9.1 | 38.19.040 | CPOS 171 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 25 | 2.69 | 8.92 | 11.61 | 290.25
4.9.2 | 39.02.016 | CPOS 171 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 0.64 | 1.18 | 1.82 | 91
4.9.3 | 40.01.020 | CPOS 171 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | unid. | 4 | 2.35 | 7.43 | 9.78 | 39.12
4.9.4 | 40.01.040 | CPOS 171 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | unid. | 3 | 4.77 | 7.43 | 12.2 | 36.6
4.9.5 | 40.04.470 | CPOS 171 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 4 | 12.97 | 8.92 | 21.89 | 87.56
4.9.6 | 40.05.160 | CPOS 171 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | cj | 3 | 17.65 | 14.87 | 32.52 | 97.56
4.9.7 | 41.31.080 | CPOS 171 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 6 | 236.35 | 11.89 | 248.24 | 1489.44
5.0 |  |  | REPAROS E CONSERVAÇÕES | [5 empty] | 90489.9032 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
5.1 | 16.40.060 | CPOS 171 | Manutenção de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 577.6 | 1 | 30.54 | 31.54 | 18217.504
5.2 | 04.03.020 | CPOS 171 | Retirada de telhamento em barro (PATIO CENTRAL) | m² | 320 | 0 | 9.83 | 9.83 | 3145.6
5.3 | 16.13.130 | CPOS 171 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido (PATIO CENTRAL) | m² | 320 | 83.91 | 11.86 | 95.77 | 30646.4
5.4 | 44.20.180 | CPOS 171 | Reparo para válvula de descarga | unid. | 17 | 36.99 | 28.08 | 65.07 | 1106.19
5.5 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 180 | 21.19 | 9.55 | 30.74 | 5533.2
5.6 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 180 | 0.64 | 6.38 | 7.02 | 1263.6
5.7 | 18.11.052 | CPOS 171 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 155 | 47.05 | 14.3 | 61.35 | 9509.25
5.8 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 7.88 | 222.8 | 199.94 | 422.74 | 3331.1912
5.9 | 17.02.220 | CPOS 171 | Reboco | m² | 200 | 1.04 | 7.01 | 8.05 | 1610
5.10 | 17.02.040 | CPOS 171 | Chapisco com bianco | m² | 380 | 3.99 | 2.96 | 6.95 | 2641
5.11 | 17.02.120 | CPOS 171 | Emboço comum | m² | 180 | 4.91 | 8.15 | 13.06 | 2350.8
5.12 | 33.10.010 | CPOS 171 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORRO) | m² | 500 | 3.83 | 12.07 | 15.9 | 7950
5.13 | 03.02.040 | CPOS 171 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 8.4 | 0 | 50.72 | 50.72 | 426.048
5.14 | 14.05.050 | CPOS 171 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 56 | 26.98 | 22.29 | 49.27 | 2759.12
6.0 |  |  | ESPAÇO LEITURA E PLAYGROUND | [5 empty] | 20761.1063 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
6.1 | 15.01.330 | CPOS 171 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | m² | 40 | 6.95 | 3.48 | 10.43 | 417.2
6.2 | 16.13.130 | CPOS 171 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 40 | 83.91 | 11.86 | 95.77 | 3830.8
6.3 | 14.04.200 | CPOS 171 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 4.8 | 21.38 | 20.54 | 41.92 | 201.216
6.4 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 4.668 | 222.8 | 199.94 | 422.74 | 1973.3503
6.5 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 155.6 | 4.97 | 15.28 | 20.25 | 3150.9
6.6 | S/C | MERCADO | Grama Sintética Soft Premium 42mm BASE TRIPLA (PLAYGROUND) | m² | 155.6 | 71.9 | 0 | 71.9 | 11187.64
7.0 |  |  | JARDINAGEM E PAISAGISMO | [5 empty] | 4222.94 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
7.1 | 85185 | SINAPI | PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA | m² | 100 | 0 | 4.61 | 4.61 | 461
7.2 | 85186 | SINAPI | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO | unid. | 39 | 0 | 96.46 | 96.46 | 3761.94
8.0 |  |  | QUADRAS POLISPORTIVAS | [5 empty] | 147150.457 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
8.1 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 13.056 | 222.8 | 199.94 | 422.74 | 5519.2934
8.2 | 08.05.100 | CPOS 171 | Dreno com pedra britada | m³ | 1.56 | 72.57 | 14.02 | 86.59 | 135.0804
8.3 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 435.2 | 4.97 | 15.28 | 20.25 | 8812.8
8.4 | S/C | MERCADO | Grama Sintética Soft Premium 42mm BASE TRIPLA (QUADRA) | m² | 435.2 | 71.9 | 0 | 71.9 | 31290.88
8.5 | 33.10.060 | CPOS 171 | Epóxi em massa, inclusive preparo (RAIA PARA ATLETISMO) | m² | 126.56 | 34.92 | 25.37 | 60.29 | 7630.3024
8.6 | 35.05.200 | CPOS 171 | Centro de atividades em madeira rústica | cj | 1 | 2886.27 | 134.01 | 3020.28 | 3020.28
8.7 | 35.05.210 | CPOS 171 | Balanço duplo em madeira rústica | cj | 1 | 1054.54 | 134.01 | 1188.55 | 1188.55
8.8 | 35.05.220 | CPOS 171 | Gangorra dupla em madeira rústica | cj | 1 | 700.14 | 134.01 | 834.15 | 834.15
8.9 | 35.05.240 | CPOS 171 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | cj | 1 | 1041.76 | 134.01 | 1175.77 | 1175.77
8.10 |  | CPOS 171 |  | cj | 1 |  | 134.01 | 134.01 | 134.01
8.11 | 02.03.060 | CPOS 171 | Proteção com tela de nylon | m² | 561.76 | 2.94 | 12.14 | 15.08 | 8471.3408
8.12 | 35.01.070 | CPOS 171 | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ (FECHAMENTO LATERAL QUADRA 01 E QUADRA 02) | m² | 878.4 | 20.4 | 12.14 | 32.54 | 28583.136
8.13 | 11.01.630 | CPOS 171 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado (CANALETA) | m³ | 1.65 | 312.56 | 0 | 312.56 | 515.724
8.14 | 35.01.160 | CPOS 171 | Tabela completa com suporte e rede para basquete (QUADRA 01) | um | 2 | 959.68 | 1247.61 | 2207.29 | 4414.58
8.15 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (QUADRA 01 TOTAL) | m² | 564 | 4.97 | 15.28 | 20.25 | 11421
8.16 | 33.10.060 | CPOS 171 | Epóxi em massa, inclusive preparo (QUADRA 01 TOTAL) | m² | 564 | 34.92 | 25.37 | 60.29 | 34003.56
# |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 413656.506
1.0 |  |  | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 7943.2966 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.0 |  |  | CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA PARA REFEITORIO | [5 empty] | 83643.7769 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3.0 |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 21735.8578 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.0 |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO E ENTRADA DE ALUNOS | [5 empty] | 37709.1681
5.0 |  |  | REPAROS E CONSERVAÇÕES | [5 empty] | 90489.9032
6.0 |  |  | ESPAÇO LEITURA | [5 empty] | 20761.1063
7.0 |  |  | JARDINAGEM E PAISAGISMO | [5 empty] | 4222.94 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
8.0 |  |  | QUADRA POLISPORTIVA | [5 empty] | 147150.457 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
# |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 413656.506
Medição nº: | [19 empty] | 1
Valor total da presente medição: | [19 empty] | #REF!
Valor acumulado com as medições anteriores: | [19 empty] | #REF!
Valor do contrato: | [19 empty] | #REF!
Valor de aditivo: | [19 empty] | 0
Valor global do contrato: | [19 empty] | #REF!
Saldo a executar: | [19 empty] | #REF!
Valor executado em porcentagem: | [19 empty] | #REF!
Data da Medição: | [19 empty] | 2016-02-29
Responsavel pela Medição: | [19 empty] | Izaque Arruda de Paula
Raphael Leal Sanches | [6 empty] | Rodolfo Augusto Rodrigues
Arquiteto & Urbanista | [6 empty] | RG 26.789.767-4
CAU - A73241-9 | [6 empty] | Secretario Municipal de Educação
RRT - 006900552

## CRONOGRAMA
Reforma e Ampliação
EMEB Prof. STELIO MACHADO LOUREIRO
RUA GENERAL OSORIO, N°915 - CENTRO - CEP 14.701-330
Cronograma Físico - Financeiro
ITEM | SERVIÇOS | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5°Mês | % | 6°Mês | % | 7°Mês | % | 8°Mês | TOTAL
1.0 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100% | 7943.2966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7943.2966 | 100%
2.0 | CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA PARA REFEITORIO | 20% | 16728.7554 | 30% | 25093.1331 | 30% | 25093.1331 | 20% | 16728.7554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83643.7769 | 100%
3.0 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE | 25% | 5433.9645 | 25% | 5433.9645 | 25% | 5433.9645 | 25% | 5433.9645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21735.8578 | 100%
4.0 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO E ENTRADA DE ALUNOS |  | 0 |  | 0 | 20% | 7541.8336 | 30% | 11312.7504 | 30% | 11312.7504 | 20% | 7541.8336 |  | 0 |  | 0 | 37709.1681 | 100%
5.0 | REPAROS E CONSERVAÇÕES | 12.5% | 11311.2379 | 12.5% | 11311.2379 | 12.5% | 11311.2379 | 12.5% | 11311.2379 | 12.5% | 11311.2379 | 12.5% | 11311.2379 | 12.5% | 11311.2379 | 12.5% | 11311.2379 | 90489.9032 | 100%
6.0 | ESPAÇO LEITURA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 10380.5532 | 50% | 10380.5532 |  | 0 |  | 0 | 20761.1063 | 100%
7.0 | JARDINAGEM E PAISAGISMO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 844.588 | 20% | 844.588 | 20% | 844.588 | 20% | 844.588 | 20% | 844.588 | 4222.94 | 100%
8.0 | QUADRA POLISPORTIVA | 5% | 7357.5229 | 5% | 7357.5229 | 5% | 7357.5229 | 5% | 7357.5229 | 15% | 22072.5686 | 15% | 22072.5686 | 30% | 44145.1371 | 20% | 29430.0914 | 147150.457 | 100%
| TOTAL NO PERÍODO | 11.79% | 48774.7772 | 11.89% | 49195.8583 | 13.72% | 56737.6919 | 12.81% | 52988.819 | 13.52% | 55921.698 | 12.61% | 52150.7812 | 13.61% | 56300.963 | 10.05% | 41585.9173 | 413656.506
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  | 48774.7772 |  | 97970.6355 |  | 154708.3273 |  | 207697.1464 |  | 263618.8444 |  | 315769.6256 |  | 372070.5887 |  | 413656.506 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) | 11.79% |  | 23.68% |  | 37.4% |  | 50.21% |  | 63.73% |  | 76.34% |  | 89.95% |  | 100%
| Raphael Leal Sanches | [14 empty] | Rodolfo Augusto Rodrigues
| Arquiteto e Urbanista | [14 empty] | Secretario Municipal de Educação
CAU A73241-9
RRT - 006900552

## ORÇAMENTO (2)
LOGO EMPRESA
Objeto: |  |  | Reforma e Ampliação
Local: |  |  | EMEB Prof. STELIO MACHADO LOUREIRO
End: |  |  | RUA GENERAL OSORIO, N°915 - CENTRO - CEP 14.701-330
Boletim Referencial de Custos - Serviços - Versão: 171 - COM DESONERAÇÃO - Lei Social: 96.91 - Vigência: 01/11/2017 | [7 empty] | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO (II) |  |  | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS (III) |  |  | SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS (IV) |  |  | VALOR TOTAL ADITIVO | MEDIÇÃO 01
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL
[18 empty] | QUANT. MED. | VALOR TOTAL | SALDO
1.0 |  |  | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.1 | 02.08.040 | CPOS 171 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 6
1.2 | 02.03.120 | CPOS 171 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 87.48 | 0 | 0
1.3 | 02.10.020 | CPOS 171 | Locação de obra de edificação | m² | 101.105 | 0 | 0
1.4 | 03.01.020 | CPOS 171 | Demolição manual de concreto simples (PALCO) | m³ | 3.2 | 0 | 0
1.5 | 04.21.140 | CPOS 171 | Remoção de poste metálico | unid. | 1 | 0 | 0
1.6 | 04.03.020 | CPOS 171 | Retirada de telhamento em barro | m² | 27.52 | 0 | 0
2.0 |  |  | CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA PARA REFEITORIO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 |  |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.1.1 | 06.02.020 | CPOS 171 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 9.51 | 0 | 0
2.1.2 | 12.01.020 | CPOS 171 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 42 | 0 | 0
2.1.3 | 14.01.050 | CPOS 171 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 5.28 | 0 | 0
2.1.4 | 32.15.240 | CPOS 171 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm | m² | 10.56 | 0 | 0
2.1.5 | 11.01.100 | CPOS 171 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (PILARES) | m³ | 2.52 | 0 | 0
2.1.6 | 10.01.040 | CPOS 171 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (PILARES) | kg | 221.76 | 0 | 0
2.1.7 | 09.01.030 | CPOS 171 | Forma em madeira comum para estrutura (PILARES) | m² | 16.8 | 0 | 0
2.1.8 | 11.01.100 | CPOS 171 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (VIGAS) | m³ | 2.22 | 0 | 0
2.1.9 | 10.01.040 | CPOS 171 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (VIGAS) | kg | 195.36 | 0 | 0
2.1.10 | 09.01.030 | CPOS 171 | Forma em madeira comum para estrutura (VIGAS) | m² | 14.8 | 0 | 0
2.2 |  |  | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 14.04.210 | CPOS 171 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 169.2 | 0 | 0
2.2.2 | 14.04.200 | CPOS 171 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm (PLATIBANDA) | m² | 49.22 | 0 | 0
2.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.3.1 | 15.03.030 | CPOS 171 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 303.315 | 0 | 0
2.3.2 | 16.13.130 | CPOS 171 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 101.105 | 0 | 0
2.4 |  |  | REVESTIMENTOS EM MASSA, CERAMICOS E PISOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.4.1 | 17.02.040 | CPOS 171 | Chapisco com bianco (EXTERNO) | m² | 232.65 | 0 | 0
2.4.2 | 17.02.220 | CPOS 171 | Reboco (EXTERNO) | m² | 232.62 | 0 | 0
2.4.3 | 17.02.040 | CPOS 171 | Chapisco com bianco (INTERNO) | m² | 148.05 | 0 | 0
2.4.4 | 17.02.120 | CPOS 171 | Emboço comum (INTERNO) | m² | 148.05 | 0 | 0
2.4.5 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PAREDE) | m² | 148.05 | 0 | 0
2.4.6 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm (PAREDE) | m² | 148.05 | 0 | 0
2.4.7 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado (PISO) | m³ | 6.0663 | 0 | 0
2.4.8 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PISO) | m² | 101.105 | 0 | 0
2.4.9 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PISO) | m² | 101.105 | 0 | 0
2.4.10 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm (PISO) | m² | 101.105 | 0 | 0
2.5 |  |  | FORRO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.5.1 | 22.02.030 | CPOS 171 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 101.105 | 0 | 0
2.6 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.6.1 | 16.33.080 | CPOS 171 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 42.3 | 0 | 0
2.7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.7.1 | 26.02.060 | CPOS 171 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PORTAS) | m² | 13.86 | 0 | 0
2.7.2 | 26.02.060 | CPOS 171 | Vidro temperado incolor de 10 mm (JANELAS) | m² | 12 | 0 | 0
2.8 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.8.1 | 33.10.010 | CPOS 171 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORRO) | m² | 101.105 | 0 | 0
2.8.2 | 33.10.100 | CPOS 171 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 232.62 | 0 | 0
2.9 |  |  | HIDRAULICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.9.1 | 46.02.070 | CPOS 171 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 25 | 0 | 0
2.9.2 | 49.04.010 | CPOS 171 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | unid. | 2 | 0 | 0
2.9.3 | 46.01.030 | CPOS 171 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 25 | 0 | 0
2.9.4 | 44.03.440 | CPOS 171 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | unid. | 2 | 0 | 0
2.10 |  |  | ELETRICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.10.1 | 38.19.040 | CPOS 171 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 64 | 0 | 0
2.10.2 | 39.02.016 | CPOS 171 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 138 | 0 | 0
2.10.3 | 40.01.020 | CPOS 171 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | unid. | 8 | 0 | 0
2.10.4 | 40.01.040 | CPOS 171 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | unid. | 2 | 0 | 0
2.10.5 | 40.04.470 | CPOS 171 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 8 | 0 | 0
2.10.6 | 40.05.160 | CPOS 171 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | cj | 2 | 0 | 0
2.10.7 | 41.31.080 | CPOS 171 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 12 | 0 | 0
3.0 |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 |  |  | PISO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3.1.1 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO) | m³ | 6.675 | 0 | 0
3.1.2 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO) | m² | 133.5 | 0 | 0
3.1.3 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO) | m² | 133.5 | 0 | 0
3.1.4 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO) | m² | 133.5 | 0 | 0
3.1.5 | 18.06.183 | CPOS 171 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO) | m | 134.3 | 0 | 0
3.1.6 | 30.04.030 | CPOS 171 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 68.03 | 0 | 0
3.2 |  |  | RAMPAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.1 | 17.05.020 | CPOS 171 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (ACESSO AS SALA DE AULA) | m³ | 2.08 | 0 | 0
3.2.2 | 17.05.020 | CPOS 171 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (ACESSO AO PATIO) | m³ | 3.312 | 0 | 0
4.0 |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO E ENTRADA DE ALUNOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.1.1 | 03.02.040 | CPOS 171 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.85 | 0 | 0
4.1.2 | 03.01.020 | CPOS 171 | Demolição manual de concreto simples (ESCADA E RAMPA DE ACESSO) | m³ | 18.47 | 0 | 0
4.1.3 | 04.09.020 | CPOS 171 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 9.24 | 0 | 0
4.2 |  |  | PISO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.2.1 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (SECRETARIA E HALL PORTARIA) | m² | 35.86 | 0 | 0
4.2.2 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (SECRETARIA E HALL PORTARIA) | m² | 35.86 | 0 | 0
4.2.3 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm (SECRETARIA E HALL PORTARIA) | m² | 35.86 | 0 | 0
4.2.4 | 18.06.183 | CPOS 171 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (SECRETARIA E HALL PORTARIA) | m | 24.6 | 0 | 0
4.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.3.1 | 26.02.060 | CPOS 171 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PORTAS) | m² | 9.24 | 0 | 0
4.4 |  |  | ESCADA E RAMPA PARA ACESSO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.4.1 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 1.56 | 0 | 0
4.4.2 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 39.02 | 0 | 0
4.4.3 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 39.02 | 0 | 0
4.4.4 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 39.02 | 0 | 0
4.4.5 | 14.04.200 | CPOS 171 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm (JARDIM) | m² | 20.25 | 0 | 0
4.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.5.1 | 15.03.030 | CPOS 171 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 184.71 | 0 | 0
4.5.2 | 16.13.130 | CPOS 171 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 61.57 | 0 | 0
4.6 |  |  | FORRO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.6.1 | 22.02.030 | CPOS 171 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 35.86 | 0 | 0
4.7 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.7.1 | 16.33.080 | CPOS 171 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 15.5 | 0 | 0
4.8 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.8.1 | 33.10.010 | CPOS 171 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORRO) | m² | 35.86 | 0 | 0
4.8.2 | 33.10.100 | CPOS 171 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo (SECRETARIA) | m² | 143.44 | 0 | 0
4.8.3 | 33.10.100 | CPOS 171 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo (FACHADA TOTAL) | m² | 348 | 0 | 0
4.9 |  |  | ELETRICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.9.1 | 38.19.040 | CPOS 171 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 25 | 0 | 0
4.9.2 | 39.02.016 | CPOS 171 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 0 | 0
4.9.3 | 40.01.020 | CPOS 171 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | unid. | 4 | 0 | 0
4.9.4 | 40.01.040 | CPOS 171 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | unid. | 3 | 0 | 0
4.9.5 | 40.04.470 | CPOS 171 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 4 | 0 | 0
4.9.6 | 40.05.160 | CPOS 171 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | cj | 3 | 0 | 0
4.9.7 | 41.31.080 | CPOS 171 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 6 | 0 | 0
5.0 |  |  | REPAROS E CONSERVAÇÕES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
5.1 | 16.40.060 | CPOS 171 | Manutenção de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 577.6 | 0 | 0
5.2 | 04.03.020 | CPOS 171 | Retirada de telhamento em barro (PATIO CENTRAL) | m² | 320 | 0 | 0
5.3 | 16.13.130 | CPOS 171 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido (PATIO CENTRAL) | m² | 320 | 0 | 0
5.4 | 44.20.180 | CPOS 171 | Reparo para válvula de descarga | unid. | 17 | 0 | 0
5.5 | 18.06.182 | CPOS 171 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 180 | 0 | 0
5.6 | 18.06.400 | CPOS 171 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 180 | 0 | 0
5.7 | 18.11.052 | CPOS 171 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 155 | 0 | 0
5.8 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 7.88 | 0 | 0
5.9 | 17.02.220 | CPOS 171 | Reboco | m² | 200 | 0 | 0
5.10 | 17.02.040 | CPOS 171 | Chapisco com bianco | m² | 380 | 0 | 0
5.11 | 17.02.120 | CPOS 171 | Emboço comum | m² | 180 | 0 | 0
5.12 | 33.10.010 | CPOS 171 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORRO) | m² | 500 | 0 | 0
5.13 | 03.02.040 | CPOS 171 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 8.4 | 0 | 0
5.14 | 14.05.050 | CPOS 171 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 56 | 0 | 0
6.0 |  |  | ESPAÇO LEITURA E PLAYGROUND |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
6.1 | 15.01.330 | CPOS 171 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | m² | 40 | 0 | 0
6.2 | 16.13.130 | CPOS 171 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 40 | 0 | 0
6.3 | 14.04.200 | CPOS 171 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 4.8 | 0 | 0
6.4 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 4.668 | 0 | 0
6.5 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 155.6 | 0 | 0
6.6 | S/C | MERCADO | Grama Sintética Soft Premium 42mm BASE TRIPLA (PLAYGROUND) | m² | 155.6 | 0 | 0
7.0 |  |  | JARDINAGEM E PAISAGISMO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
7.1 | 85185 | SINAPI | PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA | m² | 100 | 0 | 0
7.2 | 85186 | SINAPI | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO | unid. | 39 | 0 | 0
8.0 |  |  | QUADRAS POLISPORTIVAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
8.1 | 17.01.040 | CPOS 171 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 13.056 | 0 | 0
8.2 | 08.05.100 | CPOS 171 | Dreno com pedra britada | m³ | 1.56 | 0 | 0
8.3 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 435.2 | 0 | 0
8.4 | S/C | MERCADO | Grama Sintética Soft Premium 42mm BASE TRIPLA (QUADRA) | m² | 435.2 | 0 | 0
8.5 | 33.10.060 | CPOS 171 | Epóxi em massa, inclusive preparo (RAIA PARA ATLETISMO) | m² | 126.56 | 0 | 0
8.6 | 35.05.200 | CPOS 171 | Centro de atividades em madeira rústica | cj | 1 | 0 | 0
8.7 | 35.05.210 | CPOS 171 | Balanço duplo em madeira rústica | cj | 1 | 0 | 0
8.8 | 35.05.220 | CPOS 171 | Gangorra dupla em madeira rústica | cj | 1 | 0 | 0
8.9 | 35.05.240 | CPOS 171 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | cj | 1 | 0 | 0
8.10 |  | CPOS 171 |  | cj | 1 | #REF! | #REF!
8.11 | 02.03.060 | CPOS 171 | Proteção com tela de nylon | m² | 561.76 | 0 | 0
8.12 | 35.01.070 | CPOS 171 | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ (FECHAMENTO LATERAL QUADRA 01 E QUADRA 02) | m² | 878.4 | 0 | 0
8.13 | 11.01.630 | CPOS 171 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado (CANALETA) | m³ | 1.65 | 0 | 0
8.14 | 35.01.160 | CPOS 171 | Tabela completa com suporte e rede para basquete (QUADRA 01) | um | 2 | 0 | 0
8.15 | 17.01.060 | CPOS 171 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (QUADRA 01 TOTAL) | m² | 564 | 0 | 0
8.16 | 33.10.060 | CPOS 171 | Epóxi em massa, inclusive preparo (QUADRA 01 TOTAL) | m² | 564 | 0 | 0
# |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | 0
1.0 |  |  | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.0 |  |  | CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA PARA REFEITORIO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3.0 |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.0 |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO E ENTRADA DE ALUNOS |  |  |  | 0
5.0 |  |  | REPAROS E CONSERVAÇÕES |  |  |  | 0
6.0 |  |  | ESPAÇO LEITURA |  |  |  | 0
7.0 |  |  | JARDINAGEM E PAISAGISMO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
8.0 |  |  | QUADRA POLISPORTIVA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
# |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | 0
Medição nº: | [17 empty] | 1
Valor total da presente medição: | [17 empty] | #REF!
Valor acumulado com as medições anteriores: | [17 empty] | #REF!
Valor do contrato: | [17 empty] | #REF!
Valor de aditivo: | [17 empty] | 0
Valor global do contrato: | [17 empty] | #REF!
Saldo a executar: | [17 empty] | #REF!
Valor executado em porcentagem: | [17 empty] | #REF!
Data da Medição: | [17 empty] | 2016-02-29
Responsavel pela Medição: | [17 empty] | Izaque Arruda de Paula
Raphael Leal Sanches
Arquiteto & Urbanista
CAU - A73241-9

## CRONOGRAMA (2)
Reforma e Ampliação
EMEB Prof. STELIO MACHADO LOUREIRO
RUA GENERAL OSORIO, N°915 - CENTRO - CEP 14.701-330
Cronograma Físico - Financeiro
ITEM | SERVIÇOS | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5°Mês | % | 6°Mês | % | 7°Mês | % | 8°Mês | TOTAL
1.0 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.0 | CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA PARA REFEITORIO | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.0 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.0 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO E ENTRADA DE ALUNOS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.0 | REPAROS E CONSERVAÇÕES | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.0 | ESPAÇO LEITURA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.0 | JARDINAGEM E PAISAGISMO | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.0 | QUADRA POLISPORTIVA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NO PERÍODO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!