## ORÇAMENTO
PLANILHA ORCAMENTÁRIA
Objeto: | Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de estudos par a avaliação de possíveis desequilíbrios econômicos e elaboração de critérios para uma nova licitação de concessão de transporte público coletivo no município de Bebedouro
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO. | VALOR TOTAL
1 | 1.Análise de Desequilíbrio Econômico | unidade | 1 | 30000 | 30000
2 | 2. Elaboração de Critérios Técnicos para o Edital | unidade | 1 | 32000 | 32000
3 | 3.Elaboração de Projeto Básico para a Licitação | unidade | 1 | 38000 | 38000
4 | 4.Preparação e Apresentação de Audiência Pública | unidade | 1 | 30000 | 30000
5 | 5.Apoio na Avaliação Técnica de Propostas no Processo Licitatório | unidade | 1 | 12000 | 12000
| TOTAL (R$) |  |  |  | 142000
Bebedouro/SP, 29 de julho de 2013.
Maria Aparecida Zucatelo Penna
Diretora do Departamento Municipal de Tráfego

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
TOTAL (R$)
1.Análise de Desequilíbrio Econômico | X | X |  |  | 30000
2. Elaboração de Critérios Técnicos para o Edital | X | X | X |  | 32000
3.Elaboração de Projeto Básico para a Licitação | X | X | X |  | 38000
4.Preparação e Apresentação de Audiência Pública |  |  | X | X | 30000
5.Apoio na Avaliação Técnica de Propostas no Processo Licitatório |  |  |  | X | 12000
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 142000
Bebedouro/SP, 29 de julho de 2013.
Maria Aparecida Zucatelo Penna
Diretora do Departamento Municipal de Tráfego