## ENTRADA VALOR PROPOSTA PREÇOS
ENTRE COM O VALOR DA PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR TOTAL

## RESUMO PLANILHA - EMPRESA
AÇÕES E PRODUTOS PREVISTOS |  | TOTAL | % | 0
4.1. | Inclusão dos jovens no programa | 0 | 0.7255% | 34197.7275 | 0.7255% | #DIV/0! | #DIV/0! | 34197.7275
4.2. | Preparação da infraestrutura para a realização do curso de formação cidadã | 0 | 4.428% | 208730.6906 | 5.428% | #DIV/0! | #DIV/0! | 208730.6906
4.3. | Realização do curso de formação cidadã | 0 | 11.66% | 549713.2136 | 12.66% | #DIV/0! | #DIV/0! | 549713.2136
4.4. | Definição das ações comunitárias a serem realizadas pelos jovens | 0 | 5.082% | 239576.3553 | 5.082% | #DIV/0! | #DIV/0! | 239576.3553
4.5. | Preparação da infraestrutura para a realização dos cursos de qualificação profissional | 0 | 5.606% | 264252.8871 | 5.606% | #DIV/0! | #DIV/0! | 264252.8871
4.6. | Organização dos monitores | 0 | 4.624% | 217950.953 | 4.624% | #DIV/0! | #DIV/0! | 217950.953
4.7. | Preparação da infraestrutura necessária para a realização das atividades comunitárias | 0 | 2.625% | 123758.8256 | 2.625% | #DIV/0! | #DIV/0! | 123758.8256
4.8. | Coordenação das atividades comunitárias | 0 | 38.99% | 1838129.9419 | 38.49% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1838129.9419
4.9. | Realização dos cursos de qualificação profissional | 0 | 23.75% | 1119588.9593 | 22.25% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1119588.9593
4.10. | Encerramento das atividades e transferência de conhecimento | 0 | 2.501% | 117886.4463 | 2.501% | #DIV/0! | #DIV/0! | 117886.4463
TOTAL |  | 0 | 100% | 4713786 | 100%
RESUMO POR GRUPO DE ATIVIDADE
| INCLUSÃO DOS JOVENS NO PROGRAMA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.0072548 | 0
| FORMAÇÃO CIDADÃ | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.1809 | 0
| AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.50826 | 0
| QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.27857 | 0
| ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.025009 | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! |  | 1
Preparação da infraestrutura necessária para a realização das atividades comunitárias
0.76667
0

## PLAN. ORÇAMENTARIA - EMPRESA
AÇÕES E PRODUTOS PREVISTOS |  | TOTAL | %
4.1. | Inclusão dos jovens no programa | 0 | 0.7255% | 0 | 0 | 100%
4.1.1. | Seleção dos inscritos no programa
| Produto: lista dos jovens pré-selecionados para participação do programa, assim como a descrição das ações realizadas para comunica-los sobre a entrega dos documentos necessários para a realização da pré-matrícula. | 0 | 35%
4.1.2. | Recebimento dos documentos dos jovens pré-selecionados
| Produto: lista dos jovens pré-selecionados para participação do programa que entregaram seus documentos durante o processo de pré-matrícula. | 0 | 35%
4.1.3. | Seleção dos jovens participantes do programa
| Produto: lista dos jovens selecionados para serem incluídos no programa VR18, com a ordenação estabelecida em razão dos critérios do programa, assim como todos os documentos necessários para sua inclusão no banco de dados do programa. | 0 | 30%
4.2. | Preparação da infraestrutura para a realização do curso de formação cidadã | 0 | 4.428% | 0 | 0 | 100%
4.2.1. | Definição dos locais para realização do curso
| Produto: lista dos locais onde as turmas do curso de formação cidadã ocorrerão, contendo endereço completo, descrição da infraestrutura e fotos, material que posteriormente deverá ser encaminhado à SDECTI | 0 | 15%
4.2.2. | Contratação dos instrutores para a realização do curso
| Produto: lista dos instrutores, currículo resumido dos mesmos e informações sobre o local destinado à realização da oficina de capacitação. | 0 | 15%
4.2.3. | Impressão do material didático
| Produto: uma via dos materiais didáticos e a descrição da quantidade de material impressa, para conferência da qualidade. | 0 | 20%
4.2.4. | Aquisição dos kits para os alunos
| Produto: uma via do kit para os alunos e a descrição da quantidade de kits adquirida para conferência da qualidade. | 0 | 20%
4.2.5. | Formação dos instrutores
| Produto: como produto desta etapa, a Executora deverá entregar à Contratante relatório contendo a descrição das atividades desenvolvidas durante a oficina de capacitação, contendo lista de presença dos instrutores, fotos etc. | 0 | 15%
4.2.6. | Distribuição dos jovens por turmas
| Produto: distribuição dos jovens inscritos no programa por turma (alunos x instrutores x local x datas e horários) e a descrição da forma de convocação dos alunos e dos instrutores para o início do curso de formação cidadã. | 0 | 15%
4.3. | Realização do curso de formação cidadã | 0 | 11.66% | 0 | 0 | 100%
4.3.1. | Recepção dos jovens selecionados
| Produto: descrição da implantação do curso de formação cidadã, por turma, indicando se houve desistência de jovens, substituição dos mesmos, problemas na implantação etc. | 0 | 20%
4.3.2. | Acompanhamento do andamento das turmas
| Produto: descrição da realização dos cursos de formação cidadã, por turma, indicando se houve desistências, dispensas e substituições de bolsistas. O relatório deve conter listas de chamadas e fotos. | 0 | 35%
4.3.3. | Aplicação de questionário de avaliação do curso e dos instrutores
| Produto: resultado da avaliação do curso, das disciplinas e dos instrutores. | 0 | 25%
4.3.4. | Certificação dos alunos
| Produto: descrição dos eventos de certificação dos alunos, contendo a lista de bolsistas certificados assim como fotos dos eventos. | 0 | 20%
4.4. | Definição das ações comunitárias a serem realizadas pelos jovens | 0 | 5.082% | 0 | 0 | 100%
4.4.1. | Elaboração do plano de atividades comunitárias
| Produto: plano de atividades comunitárias a serem realizadas pelos bolsistas do programa Via Rápida 18. | 0 | 20%
4.4.2. | Definição das vagas dos cursos de qualificação profissional
| Produto: vagas a serem ofertadas dos cursos de qualificação profissional no município. | 0 | 20%
4.4.3. | Abertura do processo de inscrição para os bolsistas
| Produto: distribuição dos bolsistas inscritos por vagas ofertadas de atividades comunitárias e cursos de qualificação profissional. | 0 | 30%
4.4.4. | Distribuição dos jovens por curso de qualificação profissional e atividade comunitária
| Produto: distribuição dos bolsistas por atividades comunitárias e cursos de qualificação profissional. | 0 | 30%
4.5. | Preparação da infraestrutura para a realização dos cursos de qualificação profissional | 0 | 5.606% | 0 | 0 | 100%
4.5.1. | Definição dos locais para realização dos cursos
| Produto: lista dos locais onde as turmas dos cursos de qualificação profissional ocorrerão, contendo endereço completo, descrição da infraestrutura e fotos. | 0 | 15%
4.5.2. | Contratação dos instrutores para a realização dos cursos
| Produto: lista dos instrutores, currículo resumido dos mesmos e informações sobre o local destinado à realização da oficina de capacitação para os instrutores dos cursos de qualificação profissional. | 0 | 20%
4.5.3. | Elaboração e Impressão do material didático
| Produto: uma via dos materiais didáticos impressos e descrição da quantidade para conferência da qualidade. | 0 | 25%
4.5.4. | Formação dos instrutores
| Produto: descrição das atividades desenvolvidas durante a oficina de capacitação, contendo lista de presença dos instrutores, fotos etc. | 0 | 20%
4.5.5. | Distribuição dos jovens por turmas
| Produto: distribuição dos jovens inscritos no programa por turma (alunos x instrutores x local x datas e horários) e a descrição da forma de convocação dos alunos e dos instrutores para o início dos cursos de qualificação profissional. | 0 | 20%
4.6. | Organização dos monitores | 0 | 4.624% | 0 | 0 | 100%
| Produto: lista dos monitores pré-selecionados e currículo resumido dos mesmos. | 0 | 15%
4.6.1. | Definição do número de vagas
| Produto: número de monitores e coordenadores auxiliares previstos. | 0 | 20%
4.6.2. | Distribuição das ações previstas no plano de atividades comunitárias entre bolsistas e monitores, coordenadores auxiliares e coordenador operacional
| Produto: plano de atividades comunitárias detalhado por bolsista, por monitor, por coordenador auxiliar e por coordenador operacional. | 0 | 20%
4.6.3. | Formação dos monitores, coordenadores auxiliares e coordenador operacional
| Produto: descrição das atividades desenvolvidas durante a oficina de capacitação, contendo lista de presença dos monitores, coordenadores auxiliares e coordenador operacional, fotos etc. | 0 | 25%
4.6.4. | Divulgação do plano de atividades detalhado
| Produto: descrição das atividades de divulgação do plano detalhado e de realização de reuniões com monitores, coordenadores auxiliares, coordenador operacional e bolsistas. | 0 | 20%
4.7. | Preparação da infraestrutura necessária para a realização das atividades comunitárias | 0 | 2.625% | 0 | 0 | 100%
| Produto: descrição da infraestrutura adquirida para fornecimento aos alunos e monitores, com fotos que ilustrem os materiais e sua adequação à identidade visual do programa. | 0 | 100%
4.8. | Coordenação das atividades comunitárias | 0 | 38.99% | 0 | 0 | 100%
4.8.1. | Entrega dos equipamentos e insumos necessários para a realização das atividades comunitárias para os monitores e bolsistas
| Produto: descrição das atividades realizadas para entrega dos equipamentos e insumos para a realização das atividades comunitárias para os monitores coordenadores auxiliares, coordenador operacional e bolsistas. | 0 | 5%
4.8.2. | Acompanhamento das atividades dos monitores coordenadores auxiliares, coordenador operacional e bolsistas
| Produto: relatório mensal contendo a descrição das atividades em andamento, por bolsistas, por monitor, por coordenador auxiliar, por coordenador operacional, assim como indicando a frequência de cada um nas atividades programadas. | 0 | 95%
4.9. | Realização dos cursos de qualificação profissional | 0 | 23.75% | 0 | 0 | 100%
4.9.1. | Recepção dos jovens selecionados
| Produto: descrição da implantação dos cursos de qualificação profissional, indicando se houve desistência de jovens, substituição dos mesmos, problemas na implantação | 0 | 5%
4.9.2. | Acompanhamento do andamento das turmas
| Produto: relatório mensal contendo informações sobre a realização dos cursos de qualificação profissional, indicando se houve desistências, dispensas e substituições de bolsistas, contendo listas de chamadas e fotos. | 0 | 70%
4.9.3. | Aplicação de questionário de avaliação dos cursos e dos instrutores
| Produtos: resultado da avaliação dos cursos e dos instrutores, com 50% executado e quando da conclusão do curso. | 0 | 10%
4.9.4. | Certificação dos alunos
| Produto: descrição dos eventos de certificação dos alunos, a lista de bolsistas certificados, assim como fotos dos eventos. | 0 | 15%
4.10. | Encerramento das atividades e transferência de conhecimento | 0 | 2.501% | 0 | 0 | 100%
| Produto: descrição das principais atividades desenvolvidas ao longo do programa, assim como as dificuldades e soluções encontradas durante sua execução. | 0 | 100%
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0

## CRONOGRAMA - EMPRESA
AÇÕES E PRODUTOS PREVISTOS |  | MÊS | [5 empty] | TOTAL | %
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4.1. | Inclusão dos jovens no programa | [6 empty] | 0 | 0.7255% | 0 | 0 | 100%
4.1.1. | Seleção dos inscritos no programa
| Produto: lista dos jovens pré-selecionados | 0 | [5 empty] | 0 | 35% |  |  |  | 0
4.1.2. | Recebimento dos documentos dos jovens pré-selecionados | [11 empty] | 0
| entregaram seus documentos durante o processo de pré-matrícula. | 0 | [5 empty] | 0 | 35% |  |  |  | 0
4.1.3. | Seleção dos jovens participantes do programa | [11 empty] | 0
| Produto: lista dos jovens selecionados | 0 | [5 empty] | 0 | 30% |  |  |  | 0
4.2. | Preparação da infraestrutura para a realização do curso de formação cidadã | [6 empty] | 0 | 4.428% | 0 | 0 | 100%
4.2.1. | Definição dos locais para realização do curso | [11 empty] | 0
| Produto: lista dos locais onde as turmas do curso de formação cidadã ocorrerão | 0 | [5 empty] | 0 | 15% |  |  |  | 0
4.2.2. | Contratação dos instrutores para a realização do curso | [11 empty] | 0
| Produto: lista dos instrutores, currículo resumido | 0 | [5 empty] | 0 | 15% |  |  |  | 0
4.2.3. | Impressão do material didático | [11 empty] | 0
| Produto: uma via dos materiais didáticos | 0 | [5 empty] | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.2.4. | Aquisição dos kits para os alunos | [11 empty] | 0
| Produto: uma via do kit para os alunos | 0 | [5 empty] | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.2.5. | Formação dos instrutores | [11 empty] | 0
| descrição das atividades desenvolvidas durante a oficina de capacitação | 0 | [5 empty] | 0 | 15% |  |  |  | 0
4.2.6. | Distribuição dos jovens por turmas | [11 empty] | 0
| Produto: distribuição dos jovens inscritos no programa por turma | 0 | [5 empty] | 0 | 15% |  |  |  | 0
4.3. | Realização do curso de formação cidadã | [6 empty] | 0 | 11.66% | 0 | 0 | 100%
4.3.1. | Recepção dos jovens selecionados | [11 empty] | 0
| Produto: descrição da implantação do curso de formação cidadã, por turma | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.3.2. | Acompanhamento do andamento das turmas | [11 empty] | 0
| Produto: descrição da realização dos cursos de formação cidadã, por turma, indicando se houve desistências, dispensas e substituições de bolsistas. O relatório deve conter listas de chamadas e fotos. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 35% |  |  |  | 0
4.3.3. | Aplicação de questionário de avaliação do curso e dos instrutores | [11 empty] | 0
| Produto: resultado da avaliação do curso, das disciplinas e dos instrutores. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25% |  |  |  | 0
4.3.4. | Certificação dos alunos | [11 empty] | 0
| Produto: descrição dos eventos de certificação dos alunos, | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.4. | Definição das ações comunitárias a serem realizadas pelos jovens | [6 empty] | 0 | 5.082% | 0 | 0 | 100%
4.4.1. | Elaboração do plano de atividades comunitárias | [11 empty] | 0
| Produto: plano de atividades comunitárias | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.4.2. | Definição das vagas dos cursos de qualificação profissional | [11 empty] | 0
| Produto: vagas a serem ofertadas dos cursos de qualificação profissional | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.4.3. | Abertura do processo de inscrição para os bolsistas | [11 empty] | 0
| distribuição dos bolsistas inscritos nas atividades comunitárias e cursos | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 30% |  |  |  | 0
4.4.4. | Distribuição dos jovens curso de qualificação profissional e atividade comunitária | [11 empty] | 0
| distribuição dos bolsistas p/atividades comunitárias e qualificação profissional. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 30% |  |  |  | 0
4.5. | Preparação da infraestrutura para a realização dos cursos de qualificação profissional | [6 empty] | 0 | 5.606% | 0 | 0 | 100%
4.5.1. | Definição dos locais para realização dos cursos | [11 empty] | 0
| lista dos locais onde os cursos de qualificação profissional ocorrerão | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15% |  |  |  | 0
4.5.2. | Contratação dos instrutores para a realização dos cursos | [11 empty] | 0
| Produto: lista dos instrutores, currículo resumido | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.5.3. | Elaboração e Impressão do material didático | [11 empty] | 0
| Produto: uma via dos materiais didáticos impressos | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25% |  |  |  | 0
4.5.4. | Formação dos instrutores | [11 empty] | 0
| descrição das atividades desenvolvidas durante a oficina de capacitação | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.5.5. | Distribuição dos jovens por turmas | [11 empty] | 0
| distribuição dos jovens inscritos no programa por turma | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.6. | Organização dos monitores | [6 empty] | 0 | 4.624% | 0 | 0 | 100%
| Produto: lista dos monitores pré-selecionados e currículo resumido dos mesmos. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15% |  |  |  | 0
4.6.1. | Definição do número de vagas | [11 empty] | 0
| Produto: número de monitores e coordenadores auxiliares previstos. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.6.2. | Distribuição das ações previstas no plano de atividades comunitárias, monitores,.. | [11 empty] | 0
| Produto: plano de atividades comunitárias detalhado por bolsista, por monitor, | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.6.3. | Formação dos monitores, coordenadores auxiliares e coordenador operacional | [11 empty] | 0
| Produto: descrição das atividades desenvolvidas durante a oficina de capacitação | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25% |  |  |  | 0
4.6.4. | Divulgação do plano de atividades detalhado | [11 empty] | 0
| Produto: descrição das atividades de divulgação do plano detalhado | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  | 0
4.7. | Preparação infraestrutura necessária para a realização das atividades comunitárias | [6 empty] | 0 | 2.625% | 0 | 0 | 100%
| descrição da infraestrutura adquirida para fornecimento aos alunos e monitores | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  |  | 0
4.8. | Coordenação das atividades comunitárias | [6 empty] | 0 | 38.99% | 0 | 0 | 100%
4.8.1. | Entrega equipamentos para as atividades comunitárias para os monitores e bolsistas | [11 empty] | 0
| descrição da entrega dos equipamentos realização das atividades comunitárias | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5% |  |  |  | 0
4.8.2. | Acompanhamento das atividades dos monitores ... | [11 empty] | 0
| contendo a descrição das atividades em andamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% |  |  |  | 0
4.9. | Realização dos cursos de qualificação profissional | [6 empty] | 0 | 23.75% | 0 | 0 | 100%
4.9.1. | Recepção dos jovens selecionados | [9 empty] | 0 |  | 0
| Produto: descrição da implantação dos cursos de qualificação profissional | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5% |  |  |  | 0
4.9.2. | Acompanhamento do andamento das turmas | [11 empty] | 0
| relatório mensal contendo informações sobre a realização dos cursos de qualificação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% |  |  |  | 0
4.9.3. | Aplicação de questionário de avaliação dos cursos e dos instrutores | [11 empty] | 0
| resultado da avaliação dos cursos e dos instrutores |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10% |  |  |  | 0
4.9.4. | Certificação dos alunos | [11 empty] | 0
| descrição dos eventos de certificação dos alunos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15% |  |  |  | 0
4.10. | Encerramento das atividades e transferência de conhecimento | [6 empty] | 0 | 2.501% | 0 | 0 | 100%
| descrição das principais atividades desenvolvidas ao longo do programa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
| TOTAL % ACUMULADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0
| CONVÊNIO MUNICÍPIO - SDECTI | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL % | 0.334% | 25.19% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9%
| TOTAL % ACUMULADO | 0.334% | 25.52% | 40.42% | 55.31% | 70.21% | 85.1%