## Planilha Orçamentaria
DADOS DA EMPRESA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de base para instalação de balança de pesagem rodoviária na área do Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares de Bebedouro, sito a Rodovia Brigadeiro Faria Lima, SP 326, km 388 + 600m, Bebedouro - SP incluindo mão-de-obra, materiais, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas do contratado e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I – Termo de Referência, II – Planilha Orçamentária Básica e III – Cronograma Físico Financeiro, com prazo de execução de 02 (dois) meses, medição mensal dos serviços, nos preceitos e condições estabelecidas no artigo 37 da Constituição Federal e especificamente pela Lei 8666/93 e suas alterações
23%
DESCRIÇÃO | [5 empty] | VALOR UNITÁRIO R$ |  | TOTAL | % DO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ATIVIDADE / ETAPA E SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | SEM BDI | COM BDI
1 |  |  | BASE EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1.1 |  |  | Identificação da Obra e Projetos |  |  |  |  | 0
1.1.1 |  |  | MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS CONFORME PROJETOS,
1.1.2 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO
1.1.3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | CPOS | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M² | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | CPOS | 01.17.05 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | CPOS | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 |  |  | RETIRADAS |  |  |  |  | 0
1.1.2.1 | CPOS | 04.01.100 | Retirada de cerca | M | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.2 | CPOS | Composição | Retirada de Portão Metálico COMPLETO inclusive remoção | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.3 | CPOS | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra,até o raio de 1,0 km | M3 | 83 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.4 | CPOS | 06.14.020 | Carga manual de solo | M3 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | topográfico |  |  |  |  | 0
1.2.1 |  |  | LOCALIZAÇÃO
1.2.2 |  |  | DRENAGEM
1.2.3 |  |  | PLANIALTIMÉTRICO
1.2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
1.2.5 |  |  | ACESSIBILIDADE
1.2.6 |  |  | SINALIZAÇÃO
1.2.7 |  |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO
1.1.2 |  |  | LIMPEZA E NIVELAMENTO DE TERRENO COM COMPENSAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.1.2.1 | CPOS | 02.09.040 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 415 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.2 | CPOS | 06.14.020 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE 3 M³ | M3 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.3 | CPOS | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.2.1 |  |  | LOCAÇÃO DO RADIER E NICHOS DE ENCAIXE |  |  |  |  | 0
1.2.1.1 | CPOS | 02.10.020 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | L= 41+41+6+6=94 m
1.2.1.2 | CPOS | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M³ | 7.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 0
1.3.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS E OUTRAS |  |  |  |  | 0
1.3.1.1 | CPOS | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.2 | CPOS | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 36.03.050 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.3 | CPOS | 34.05.050 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | M | 60 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.4 | CPOS | 24.02.270 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.5 | CPOS | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) inclusive regularização | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2 | CPOS |  | Abastecimento de água e rede de esgoto |  |  |  |  | 0
1.3.2.1 | CPOS | 45.01.02 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.2 | CPOS | 46.01.02 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.3 | CPOS | 48.03.010 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros | CJ | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.4 | CPOS | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m,altura útil de 1,50 m | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.5 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 70 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.6 | CPOS | 44.03.420 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.7 | CPOS | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.8 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 38.03 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 |  |  | ESTRUTURA DE SUPORTE DA BALANÇA |  |  |  |  | 0
1.4.1 | CPOS | 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 12.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.4 | CPOS | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 260 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.5 | CPOS | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço Q-283 | kg | 1287 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.6 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 52 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.7 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 52 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.8 | CPOS | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 |  |  | CANALETA NO PERIMETRO |  |  |  |  | 0
1.5.1 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha | M3 | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | CPOS | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 99 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.5 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.6 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 11.25 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.7 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.8 | CPOS | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m2 | 27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.9 | CPOS | 49.06.190 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 |  |  | LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.6.1 | CPOS | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m2 | 250 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Boletim 179 - CPOS - versão 176 de 01/07/2019
LOCAL E DATA
RESPONSÁVEL
FUNÇÃO
EMPRESA

## Cronograma
DADOS DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Duração : 2 meses
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PLATAFORMA EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIARIA
Objeto | Contratação de empresa especializada para construção de base para instalação de balança de pesagem rodoviária na área do Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares de Bebedouro, sito a Rodovia Brigadeiro Faria Lima, SP 326, km 388 + 600m, Bebedouro - SP incluindo mão-de-obra, materiais, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas do contratado e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I – Termo de Referência, II – Planilha Orçamentária Básica e III – Cronograma Físico Financeiro, com prazo de execução de 02 (dois) meses, medição mensal dos serviços, nos preceitos e condições estabelecidas no artigo 37 da Constituição Federal e especificamente pela Lei 8666/93 e suas alterações
ITEM | SERVIÇOS | VALOR TOTAL DO ITEM | % | 1º Mês | % | 2º Mês | TOTAIS | % total
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | LOCAÇÃO | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | INSTALAÇÕES | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | ESTRUTURA DE SUPORTE DA BALANÇA | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | CANALETA NO PERIMETRO | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL ( R$) | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO ( R$) |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
RESPONSÁVEL |  |  |  | DATA E LOCAL
FUNÇÃO
EMPRESA