## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE 06/10/2022
LOCAL: Av. Pref. Joaquim Alves Guimarães, 801 - Jd. Menino Deus I - CEP 14.708-038
data base: julho de 2022
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 5003.37
1.1 | FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 3 | 254.9 | 764.7
1.2 | FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 15 | 107.29 | 1609.35
1.3 | FDE | 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UNID. | 3 | 56.39 | 169.17
1.4 | FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 35 | 19.49 | 682.15
1.5 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 20 | 88.9 | 1778
2 |  |  | INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 49443.82
2.1 | FDE | 01.02.099 | MOVIMENTOS DE TERRA MANUAL | MV | 5 | 639 | 3195
2.2 | FDE | 01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 12 | 53.29 | 639.48
2.3 | FDE | 01.05.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | m³ | 5.5 | 69.52 | 382.36
2.4 | FDE | 01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 30 | 11.04 | 331.2
2.5 | FDE | 01.07.010 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 30 | 46.11 | 1383.3
2.6 | FDE | 01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | m | 50 | 31.64 | 1582
2.7 | FDE | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | m² | 6 | 105.63 | 633.78
2.8 | FDE | 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 510 | 17.46 | 8904.6
2.9 | FDE | 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 40 | 628.24 | 25129.6
2.10 | FDE | 02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 50 | 96.17 | 4808.5
2.11 | FDE | 16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | m | 20 | 122.7 | 2454
3 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  | 154017.21
3.1 | FDE | 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | m² | 350 | 87.59 | 30656.5
3.2 | FDE | 12.02.002 | CHAPISCO (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | m² | 700 | 8.3 | 5810
3.3 | FDE | 12.02.005 | EMBOÇO | m² | 53 | 42.37 | 2245.61
3.4 | FDE | 12.02.007 | REBOCO (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | m² | 770 | 30.93 | 23816.1
3.5 | FDE | 12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 90 | 114.03 | 10262.7
3.6 | FDE | 13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 290 | 99.61 | 28886.9
3.7 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PAREDES INTERNAS) | m² | 1180 | 38.15 | 45017
3.8 | FDE | 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD (PAREDES EXTERNAS) | m² | 240 | 30.51 | 7322.4
4 |  |  | FORRO/COBERTURA |  |  |  | 208845.7
4.1 | FDE | 07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | Kg | 2800 | 26.76 | 74928
4.2 | FDE | 07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARE | m² | 258 | 372.1 | 96001.8
4.3 | FDE | 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 290 | 108.71 | 31525.9
4.4 | FDE | 07.80.099 | SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO E MANUTENÇOES | MV | 10 | 639 | 6390
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 75478.545
5.1 | FDE | 06.01.072 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES (JANELAS) | m² | 35 | 1584.75 | 55466.25
5.2 | FDE | 06.01.075 | CAIXILHOS DE ALUMINIO - FIXO (PORTAS) | m² | 8.5 | 1243.29 | 10567.965
5.3 | FDE | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UNID. | 7 | 1349.19 | 9444.33
6 |  |  | HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS |  |  |  | 31696.585
6.1 | FDE | 04.03.009 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | m² | 21 | 233.31 | 4899.51
6.2 | FDE | 08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES (ÁGUA FRIA) | m | 20 | 30.21 | 604.2
6.3 | FDE | 08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES (ÁGUA FRIA) | m | 15 | 63.67 | 955.05
6.4 | FDE | 08.04.031 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") (CHUVEIROS) | UNID. | 2 | 136.14 | 272.28
6.5 | FDE | 08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UNID. | 6 | 431.08 | 2586.48
6.6 | FDE | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES (ESGOTO) | m | 15 | 64.7 | 970.5
6.7 | FDE | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES (ESGOTO) | m | 20 | 85.04 | 1700.8
6.8 | FDE | 08.14.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UNID. | 2 | 204.35 | 408.7
6.9 | FDE | 08.15.019 | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO | m | 2.5 | 2895.49 | 7238.725
6.10 | FDE | 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UNID. | 6 | 359.04 | 2154.24
6.11 | FDE | 08.17.041 | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UNID. | 2 | 606.03 | 1212.06
6.12 | FDE | 08.82.041 | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UNID. | 4 | 193.83 | 775.32
6.13 | FDE | 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UNID. | 2 | 764.36 | 1528.72
6.14 | FDE | 16.19.099 | SERVIÇOS - HIDRÁULICA (REPAROS E MANUTENÇÕES EM GERAL) | MV | 10 | 639 | 6390
7 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  | 36238.62
7.1 | FDE | 09.03.058 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | m | 135 | 29.94 | 4041.9
7.2 | FDE | 09.07.003 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO (ILUMINAÇÃO) | m | 300 | 3.74 | 1122
7.3 | FDE | 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO (TOMADA) | m | 460 | 5.05 | 2323
7.4 | FDE | 09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNID. | 8 | 145.69 | 1165.52
7.5 | FDE | 09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNID. | 24 | 167.75 | 4026
7.6 | FDE | 09.09.077 | IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UNID. | 30 | 423.24 | 12697.2
7.7 | FDE | 16.20.099 | SERVICOS - ELETRICA (REPAROS E MANUTENÇÕES EM GERAL) | MV | 17 | 639 | 10863
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 12204.56
8.1 | FDE | 16.03.099 | SERVIÇOS DE PAISAGISMO | MV | 5 | 639 | 3195
8.2 | FDE | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 258 | 16.22 | 4184.76
8.3 | FDE | 16.04.034 | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | m² | 20 | 241.24 | 4824.8
[6 empty] | TOTAL | 572928.41

## PLAN
Orçamento: | AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE E REFORMA
Data Base: | 07/2022 | LS = 120,87% |  |  |  | BDI = | 23%
Prédio: | AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE |  |  |  |  | 180 dias
Municipio: | Av. Pref. Joaquim Alves Guimarães, 801 - Jd. Menino Deus I - CEP 14.708-038 - Bebedouro / SP
| Área existente: 748,50 m² | Área a ampliar: 258,00 m² |  |  |  | Área Terreno: 3.475,00 m²
Salas / Pavimentos: 13 / 1
Código Atividade | Descrição da Atividade | UN | Quant. Orçada |  |  | Valor Orçado | Serv / Ativ | AT/ET ET/TT
FDE |  |  |  | FDE | VALOR REFERENCIAL | 704701.9443
01.00.000 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 6154.1451 |  | 0.8733%
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 3 | 254.9 | 313.527 | 940.581 | 15.28%
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 15 | 107.29 | 131.9667 | 1979.5005 | 32.17%
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UNID. | 3 | 56.39 | 69.3597 | 208.0791 | 3.381%
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 35 | 19.49 | 23.9727 | 839.0445 | 13.63%
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 20 | 88.9 | 109.347 | 2186.94 | 35.54%
02.00.000 | INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 60815.8986 |  | 8.63%
01.02.099 | MOVIMENTOS DE TERRA MANUAL | MV | 5 | 639 | 785.97 | 3929.85 | 6.462%
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 12 | 53.29 | 65.5467 | 786.5604 | 1.293%
01.05.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | m³ | 5.5 | 69.52 | 85.5096 | 470.3028 | 0.7733%
01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 30 | 11.04 | 13.5792 | 407.376 | 0.6699%
01.07.010 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 30 | 46.11 | 56.7153 | 1701.459 | 2.798%
01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | m | 50 | 31.64 | 38.9172 | 1945.86 | 3.2%
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | m² | 6 | 105.63 | 129.9249 | 779.5494 | 1.282%
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 510 | 17.46 | 21.4758 | 10952.658 | 18.01%
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 40 | 628.24 | 772.7352 | 30909.408 | 50.82%
02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 50 | 96.17 | 118.2891 | 5914.455 | 9.725%
16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | m | 20 | 122.7 | 150.921 | 3018.42 | 4.963%
03.00.000 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 189441.1683 |  | 26.88%
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | m² | 350 | 87.59 | 107.7357 | 37707.495 | 19.9%
12.02.002 | CHAPISCO (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | m² | 700 | 8.3 | 10.209 | 7146.3 | 3.772%
12.02.005 | EMBOÇO | m² | 53 | 42.37 | 52.1151 | 2762.1003 | 1.458%
12.02.007 | REBOCO (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | m² | 770 | 30.93 | 38.0439 | 29293.803 | 15.46%
12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 90 | 114.03 | 140.2569 | 12623.121 | 6.663%
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 290 | 99.61 | 122.5203 | 35530.887 | 18.76%
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PAREDES INTERNAS) | m² | 1180 | 38.15 | 46.9245 | 55370.91 | 29.23%
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD (PAREDES EXTERNAS) | m² | 240 | 30.51 | 37.5273 | 9006.552 | 4.754%
04.00.000 | FORRO/COBERTURA |  |  |  |  | 256880.211 |  | 36.45%
07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | Kg | 2800 | 26.76 | 32.9148 | 92161.44 | 35.88%
07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARE | m² | 258 | 372.1 | 457.683 | 118082.214 | 45.97%
10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 290 | 108.71 | 133.7133 | 38776.857 | 15.1%
07.80.099 | SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO E MANUTENÇOES | MV | 10 | 639 | 785.97 | 7859.7 | 3.06%
05.00.000 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 92838.6104 |  | 13.17%
06.01.072 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES (JANELAS) | m² | 35 | 1584.75 | 1949.2425 | 68223.4875 | 73.49%
06.01.075 | CAIXILHOS DE ALUMINIO - FIXO (PORTAS) | m² | 8.5 | 1243.29 | 1529.2467 | 12998.5969 | 14%
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UNID. | 7 | 1349.19 | 1659.5037 | 11616.5259 | 12.51%
06.00.000 | HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 38986.7995 |  | 5.532%
04.03.009 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | m² | 21 | 233.31 | 286.9713 | 6026.3973 | 15.46%
08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES (ÁGUA FRIA) | m | 20 | 30.21 | 37.1583 | 743.166 | 1.906%
08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES (ÁGUA FRIA) | m | 15 | 63.67 | 78.3141 | 1174.7115 | 3.013%
08.04.031 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") (CHUVEIROS) | UNID. | 2 | 136.14 | 167.4522 | 334.9044 | 0.859%
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UNID. | 6 | 431.08 | 530.2284 | 3181.3704 | 8.16%
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES (ESGOTO) | m | 15 | 64.7 | 79.581 | 1193.715 | 3.062%
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES (ESGOTO) | m | 20 | 85.04 | 104.5992 | 2091.984 | 5.366%
08.14.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UNID. | 2 | 204.35 | 251.3505 | 502.701 | 1.289%
08.15.019 | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO | m | 2.5 | 2895.49 | 3561.4527 | 8903.6318 | 22.84%
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UNID. | 6 | 359.04 | 441.6192 | 2649.7152 | 6.796%
08.17.041 | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UNID. | 2 | 606.03 | 745.4169 | 1490.8338 | 3.824%
08.82.041 | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UNID. | 4 | 193.83 | 238.4109 | 953.6436 | 2.446%
16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UNID. | 2 | 764.36 | 940.1628 | 1880.3256 | 4.823%
16.19.099 | SERVIÇOS - HIDRÁULICA (REPAROS E MANUTENÇÕES EM GERAL) | MV | 10 | 639 | 785.97 | 7859.7 | 20.16%
07.00.000 | ELÉTRICA |  |  |  |  | 44573.5026 |  | 6.325%
09.03.058 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | m | 135 | 29.94 | 36.8262 | 4971.537 | 423.2%
09.07.003 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO (ILUMINAÇÃO) | m | 300 | 3.74 | 4.6002 | 1380.06 | 412.1%
09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO (TOMADA) | m | 460 | 5.05 | 6.2115 | 2857.29 | 89.81%
09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNID. | 8 | 145.69 | 179.1987 | 1433.5896 | 120.1%
09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNID. | 24 | 167.75 | 206.3325 | 4951.98 | 236.7%
09.09.077 | IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UNID. | 30 | 423.24 | 520.5852 | 15617.556 | 3107%
16.20.099 | SERVICOS - ELETRICA (REPAROS E MANUTENÇÕES EM GERAL) | MV | 17 | 639 | 785.97 | 13361.49 | 150.1%
08.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 15011.6088 |  | 2.13%
16.03.099 | SERVIÇOS DE PAISAGISMO | MV | 5 | 639 | 785.97 | 3929.85 | 412.1%
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 258 | 16.22 | 19.9506 | 5147.2548 | 273.7%
16.04.034 | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | m² | 20 | 241.24 | 296.7252 | 5934.504 | 75.51%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  | 704701.9443

## CRON
Orçamento: | AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE E REFORMA
Data Base: | 07/2022 | LS = 120,87% |  |  | BDI = | 23%
Prédio: | AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE |  |  |  | 180 dias
Municipio: | Av. Pref. Joaquim Alves Guimarães, 801 - Jd. Menino Deus I - CEP 14.708-038 - Bebedouro / SP
| Área existente: 748,50 m² | Área a ampliar: 258,00 m² |  | Área Terreno: 3.475,00 m²
Salas / Pavimentos: 13 / 1
Prazo para Execução: |  | 180 dias
| PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL : | PRAZO A SER ADITADO : |  |  |  | #REF! |  | meses
| PRAZO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE PRORROGADO | meses
|  |  | Á EXECUTAR | [30 empty] | TOTAL
Código Atividade | Descrição da Atividade | Valor Orçado | % | ___Mês___ | 001 | % | ___Mês___ | 002 | % | ___Mês___ | 003 | % | ___Mês___ | 004 | % | ___Mês___ | 005 | % | ___Mês___ | 006 | % | ___Mês___ | 007 | % | ___Mês___ | 008 | % | ___Mês___ | 009 | % | ___Mês___ | 010 | %
01.00.000 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6154.1451 | 80% | 4923.3161 |  | 20% | 1230.829 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 6154.1451
02.00.000 | INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA | 60815.8986 | 30% | 18244.7696 |  | 40% | 24326.3594 |  | 30% | 18244.7696 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 60815.8986
03.00.000 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 189441.1683 | 0% | 0 |  | 20% | 37888.2337 |  | 30% | 56832.3505 |  | 50% | 94720.5841 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 189441.1683
04.00.000 | FORRO/COBERTURA | 256880.211 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 20% | 51376.0422 |  | 30% | 77064.0633 |  | 30% | 77064.0633 |  | 20% | 51376.0422 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 256880.211
05.00.000 | ESQUADRIAS | 92838.6104 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 30% | 27851.5831 |  | 20% | 18567.7221 |  | 30% | 27851.5831 |  | 20% | 18567.7221 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 92838.6104
06.00.000 | HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS | 38986.7995 | 10% | 3898.68 |  | 20% | 7797.3599 |  | 30% | 11696.0399 |  | 20% | 7797.3599 |  | 20% | 7797.3599 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 38986.7995
07.00.000 | ELÉTRICA | 44573.5026 | 10% | 4457.3503 |  | 20% | 8914.7005 |  | 30% | 13372.0508 |  | 20% | 8914.7005 |  | 20% | 8914.7005 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 44573.5026
08.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15011.6088 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 10% | 1501.1609 |  | 40% | 6004.6435 |  | 50% | 7505.8044 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 15011.6088
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  | 704701.9443 | 4.473% | 31524.1159 |  | 11.37% | 80157.4826 |  | 25.45% | 179372.836 |  | 29.6% | 208565.5908 |  | 18.11% | 127632.3504 |  | 10.99% | 77449.5687 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 704701.9443
[6 empty] | 15.85% | 111681.5984 |  | 41.3% | 291054.4344 |  | 70.9% | 499620.0253 |  | 89.01% | 627252.3756 |  | 100% | 704701.9443 |  | 100% | 704701.9443 |  | 100% | 704701.9443 |  | 100% | 704701.9443 |  | 100% | 704701.9443

## PLAN (FORNECEDOR)
LOGO EMPRESA
Orçamento: | AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE E REFORMA
Data Base: | 07/2022 | LS = 120,87% |  |  | BDI = | 23%
Prédio: | AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE |  |  |  | 180 dias
Municipio: | Av. Pref. Joaquim Alves Guimarães, 801 - Jd. Menino Deus I - CEP 14.708-038 - Bebedouro / SP
| Área existente: 748,50 m² | Área a ampliar: 258,00 m² |  |  | Área Terreno: 3.475,00 m²
Salas / Pavimentos: 13 / 1
Código Atividade | Descrição da Atividade | UN | Quant. Orçada |  | Valor Orçado | Serv / Ativ | AT/ET ET/TT
FDE |  |  |  | VALOR REFERENCIAL | 0
01.00.000 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 3 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 15 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UNID. | 3 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 35 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 20 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.00.000 | INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
01.02.099 | MOVIMENTOS DE TERRA MANUAL | MV | 5 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 12 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | m³ | 5.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 30 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.010 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 30 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | m | 50 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | m² | 6 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 510 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 40 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 50 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | m | 20 | 0 | 0 | #DIV/0!
03.00.000 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | m² | 350 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.002 | CHAPISCO (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | m² | 700 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.005 | EMBOÇO | m² | 53 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.007 | REBOCO (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | m² | 770 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 90 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 290 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PAREDES INTERNAS) | m² | 1180 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD (PAREDES EXTERNAS) | m² | 240 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.00.000 | FORRO/COBERTURA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | Kg | 2800 | 0 | 0 | #DIV/0!
07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARE | m² | 258 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 290 | 0 | 0 | #DIV/0!
07.80.099 | SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO E MANUTENÇOES | MV | 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.00.000 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
06.01.072 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES (JANELAS) | m² | 35 | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.075 | CAIXILHOS DE ALUMINIO - FIXO (PORTAS) | m² | 8.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UNID. | 7 | 0 | 0 | #DIV/0!
06.00.000 | HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
04.03.009 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | m² | 21 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES (ÁGUA FRIA) | m | 20 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES (ÁGUA FRIA) | m | 15 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04.031 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") (CHUVEIROS) | UNID. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UNID. | 6 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES (ESGOTO) | m | 15 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES (ESGOTO) | m | 20 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.14.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UNID. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.15.019 | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO | m | 2.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UNID. | 6 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.17.041 | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UNID. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.82.041 | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UNID. | 4 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UNID. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.19.099 | SERVIÇOS - HIDRÁULICA (REPAROS E MANUTENÇÕES EM GERAL) | MV | 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
07.00.000 | ELÉTRICA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
09.03.058 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | m | 135 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.07.003 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO (ILUMINAÇÃO) | m | 300 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO (TOMADA) | m | 460 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNID. | 8 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNID. | 24 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.09.077 | IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UNID. | 30 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.20.099 | SERVICOS - ELETRICA (REPAROS E MANUTENÇÕES EM GERAL) | MV | 17 | 0 | 0 | #DIV/0!
07.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16.03.099 | SERVIÇOS DE PAISAGISMO | MV | 5 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 258 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.04.034 | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | m² | 20 | 0 | 0 | #DIV/0!
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  | 0

## CRON (FORNECEDOR)
LOGO EMPRESA
Orçamento: | AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE E REFORMA
Data Base: | 07/2022 | LS = 120,87% |  |  | BDI = | 23%
Prédio: | AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE |  |  |  | 180 dias
Municipio: | Av. Pref. Joaquim Alves Guimarães, 801 - Jd. Menino Deus I - CEP 14.708-038 - Bebedouro / SP
| Área existente: 748,50 m² | Área a ampliar: 258,00 m² |  | Área Terreno: 3.475,00 m²
Salas / Pavimentos: 13 / 1
Prazo para Execução: |  | 180 dias
| PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL : | PRAZO A SER ADITADO : |  |  |  | #REF! |  | meses
| PRAZO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE PRORROGADO | meses
|  |  | Á EXECUTAR | [30 empty] | TOTAL
Código Atividade | Descrição da Atividade | Valor Orçado | % | ___Mês___ | 001 | % | ___Mês___ | 002 | % | ___Mês___ | 003 | % | ___Mês___ | 004 | % | ___Mês___ | 005 | % | ___Mês___ | 006 | % | ___Mês___ | 007 | % | ___Mês___ | 008 | % | ___Mês___ | 009 | % | ___Mês___ | 010 | %
01.00.000 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
02.00.000 | INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
03.00.000 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
04.00.000 | FORRO/COBERTURA | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
05.00.000 | ESQUADRIAS | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
06.00.000 | HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
07.00.000 | ELÉTRICA | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
08.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
[6 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0