## PO - REFERENCIAL
PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  |  | OBJETO | [7 empty] | MUNICÍPIO / UF
PROJETO SOMBRA E AGUA FRESCA - AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR |  |  | CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS E SALA PARA QUADRA ESCOLAR - EMEB LELLIS DO AMARAL CAMPOS | [7 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  |  | RUA MONSENHOR ARISTIDES DA SILVEIRA LEITE, Nº 317, VILA ANT. FARANI
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | [7 empty] | 63.75% |  | EMENDA PARLAMENTAR - [REPASSE] |  |  | 150000
RELATÓRIO DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES |  |  |  |  | Mês de Referência: 04/2025 |  |  | 6.214% |  | RENDIMENTOS |  |  | 14621.81
Localidade: SAO PAULO - SP |  |  | Data de emissão: 09/05/2025 |  |  |  |  | 30.03% |  | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 70665.1931
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU): |  |  |  | 20.55% |  |  |  | 100% |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 235287.0031
Código | Descrição da Composição | [5 empty] | Unid. | SEM desoneração | COM desoneração | QUANT. | VALOR TOTAL | BDI % | VALOR TOTAL + BDI
| INICIO E APOIO DE OBRA | [11 empty] | 11438.406
98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | [5 empty] | M2 | 92.52 | 88.98 | 0 | 0 | 20.55% | 0
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [5 empty] | M2 | 470.89 | 466.79 | 10 | 4708.9 | 20.55% | 5676.5789
97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 | [5 empty] | M3 | 362.39 | 335.17 | 2.4 | 869.736 | 20.55% | 1048.4667
98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | [5 empty] | M2 | 5.02 | 4.65 | 120 | 602.4 | 20.55% | 726.1932
99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | [5 empty] | M | 75.17 | 71.35 | 44 | 3307.48 | 20.55% | 3987.1671
| INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 26221.8998
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [5 empty] | M3 | 117.76 | 108.98 | 12.2 | 1436.672 | 20.55% | 1731.9081
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | [5 empty] | M3 | 29.03 | 27.05 | 12.2 | 354.166 | 20.55% | 426.9471
101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | [5 empty] | M | 66.13 | 63.03 | 54 | 3571.02 | 20.55% | 4304.8646
96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [5 empty] | M2 | 136.63 | 129.38 | 30.5 | 4167.215 | 20.55% | 5023.5777
104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [5 empty] | KG | 15.38 | 14.97 | 549 | 8443.62 | 20.55% | 10178.7839
96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | [5 empty] | M3 | 619.54 | 617.54 | 6.1 | 3779.194 | 20.55% | 4555.8184
| IMPERMEABILIZAÇÃO | [11 empty] | 3156.4378
98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | [5 empty] | M2 | 35.77 | 33.84 | 73.2 | 2618.364 | 20.55% | 3156.4378
| SUPERESTRUTURA | [11 empty] | 25386.1
92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | [5 empty] | M2 | 125.06 | 122.47 | 15.36 | 1920.9216 | 20.55% | 2315.671
92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | 14.7 | 14.34 | 138.24 | 2032.128 | 20.55% | 2449.7303
103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | [5 empty] | M3 | 571.37 | 567.19 | 1.536 | 877.6243 | 20.55% | 1057.9761
92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | [5 empty] | M2 | 141.09 | 137.46 | 30.5 | 4303.245 | 20.55% | 5187.5618
104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [5 empty] | KG | 15.38 | 14.97 | 549 | 8443.62 | 20.55% | 10178.7839
103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | [5 empty] | M3 | 570.66 | 566.48 | 6.1 | 3481.026 | 20.55% | 4196.3768
| ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | [11 empty] | 38839.7441
103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [5 empty] | M2 | 91.02 | 86.4 | 195.2 | 17767.104 | 20.55% | 21418.2439
102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | [5 empty] | M2 | 348.35 | 340.16 | 25.6 | 8917.76 | 20.55% | 10750.3597
96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | [5 empty] | M2 | 76.86 | 74.72 | 72 | 5533.92 | 20.55% | 6671.1406
| PISOS E REVESTIMENTOS | [11 empty] | 49194.471
87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [5 empty] | M2 | 9.26 | 8.64 | 390.4 | 3615.104 | 20.55% | 4358.0079
104235 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | [5 empty] | M2 | 78.07 | 76.18 | 75.3 | 5878.671 | 20.55% | 7086.7379
104236 | REBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | [5 empty] | M2 | 42.65 | 40.75 | 315.1 | 13439.015 | 20.55% | 16200.7326
87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2 | 75.71 | 72.55 | 75.3 | 5700.963 | 20.55% | 6872.5109
104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2 | 107.92 | 106.12 | 72 | 7770.24 | 20.55% | 9367.0243
94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | [5 empty] | M2 | 69.41 | 68.58 | 39 | 2706.99 | 20.55% | 3263.2764
87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | [5 empty] | M3 | 392.91 | 383.83 | 4.32 | 1697.3712 | 20.55% | 2046.181
103924 | PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [5 empty] | M2 | 0 | 0 | 543.6 | 0 |  | 0
| SISTEMA DE COBERTURA | [11 empty] | 26893.1378
94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [5 empty] | M2 | 213.43 | 213.14 | 100 | 21343 | 20.55% | 25728.9865
94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [5 empty] | M | 53.65 | 52.83 | 18 | 965.7 | 20.55% | 1164.1513
| ESQUADRIAS | [11 empty] | 20862.884
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | M2 | 881.63 | 880.29 | 7.56 | 6665.1228 | 20.55% | 8034.8055
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | [5 empty] | M2 | 364.16 | 362.99 | 1.8 | 655.488 | 20.55% | 790.1908
94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | [5 empty] | M2 | 521.6 | 519.85 | 4 | 2086.4 | 20.55% | 2515.1552
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | M2 | 881.63 | 880.29 | 8.96 | 7899.4048 | 20.55% | 9522.7325
| ELETRICA | [11 empty] | 5235.7397
101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [5 empty] | Unid. | 359.13 | 355.84 | 1 | 359.13 | 20.55% | 432.9312
101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [5 empty] | Unid. | 171.76 | 166.88 | 1 | 171.76 | 20.55% | 207.0567
93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [5 empty] | Unid. | 84.87 | 83.16 | 9 | 763.83 | 20.55% | 920.7971
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [5 empty] | M | 9.75 | 9.33 | 42 | 409.5 | 20.55% | 493.6522
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [5 empty] | M | 29.32 | 28.61 | 18 | 527.76 | 20.55% | 636.2147
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [5 empty] | M | 8.45 | 8.21 | 22 | 185.9 | 20.55% | 224.1024
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [5 empty] | M | 5.24 | 5.06 | 172 | 901.28 | 20.55% | 1086.493
92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [5 empty] | Unid. | 52.65 | 49.63 | 5 | 263.25 | 20.55% | 317.3479
91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [5 empty] | Unid. | 26.74 | 25.25 | 12 | 320.88 | 20.55% | 386.8208
103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | [5 empty] | Unid. | 36.66 | 34.48 | 12 | 439.92 | 20.55% | 530.3236
| HIDRAULICA | [11 empty] | 14552.0365
2611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [5 empty] | Unid. | 457.56 | 456.92 | 1 | 457.56 | 20.55% | 551.5886
94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [5 empty] | Unid. | 224.96 | 222.99 | 1 | 224.96 | 20.55% | 271.1893
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [5 empty] | Unid. | 75.84 | 74.59 | 2 | 151.68 | 20.55% | 182.8502
89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [5 empty] | Unid. | 67.86 | 66.83 | 4 | 271.44 | 20.55% | 327.2209
103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [5 empty] | Unid. | 361.52 | 357 | 7 | 2530.64 | 20.55% | 3050.6865
86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | Unid. | 504.34 | 499.05 | 5 | 2521.7 | 20.55% | 3039.9093
95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | Unid. | 308.2 | 305.84 | 6 | 1849.2 | 20.55% | 2229.2106
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | Unid. | 766.37 | 761.49 | 1 | 766.37 | 20.55% | 923.859
94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [5 empty] | M | 7.81 | 7.55 | 80 | 624.8 | 20.55% | 753.1964
94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [5 empty] | M | 14.11 | 13.77 | 40 | 564.4 | 20.55% | 680.3842
94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [5 empty] | M | 21.19 | 20.75 | 20 | 423.8 | 20.55% | 510.8909
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | Unid. | 61.72 | 60.5 | 7 | 432.04 | 20.55% | 520.8242
95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | Unid. | 60.55 | 59.33 | 5 | 302.75 | 20.55% | 364.9651
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | Unid. | 124.34 | 122.61 | 2 | 248.68 | 20.55% | 299.7837
100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | Unid. | 325.39 | 321.73 | 1 | 325.39 | 20.55% | 392.2576
100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | Unid. | 375.96 | 372.3 | 1 | 375.96 | 20.55% | 453.2198
| PINTURA | [11 empty] | 13506.1463
88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | [5 empty] | M2 | 13.48 | 12.85 | 315.1 | 4247.548 | 20.55% | 5120.4191
88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | [5 empty] | M2 | 23.14 | 22.72 | 154 | 3563.56 | 20.55% | 4295.8716
104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [5 empty] | M2 | 11.11 | 10.54 | 128.03 | 1422.4133 | 20.55% | 1714.7192
104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [5 empty] | M2 | 14.11 | 13.31 | 72 | 1015.92 | 20.55% | 1224.6916
102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | [5 empty] | M2 | 24.47 | 23.45 | 39 | 954.33 | 20.55% | 1150.4448
| VALOR TOTAL | [9 empty] | VALOR TOTAL |  | 235287.0031
| INICIO E APOIO DE OBRA | [11 empty] | 11438.406
| INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 26221.8998
| IMPERMEABILIZAÇÃO | [11 empty] | 3156.4378
| SUPERESTRUTURA | [11 empty] | 25386.1
| ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | [11 empty] | 38839.7441
| PISOS E REVESTIMENTOS | [11 empty] | 49194.471
| SISTEMA DE COBERTURA | [11 empty] | 26893.1378
| ESQUADRIAS | [11 empty] | 20862.884
| ELETRICA | [11 empty] | 5235.7397
| HIDRAULICA | [11 empty] | 14552.0365
| PINTURA | [11 empty] | 13506.1463
| VALOR TOTAL | [11 empty] | 235287.0031
| MARIO PEREIRA DE SÁ |  |  |  | LEONARDO M. O. R. DE CARVALHO
| COODENADOR DE CONVENIOS |  |  |  | DIRETOR DEP. DE OBRAS E CONVENIOS
| Secretaria Mun Desenv Econ.ger Emp e Ren |  |  |  | CREA/SP.: 507.007.230-7
| Matrícula | 16747 |  |  | Matrícula | 1893
| ANGELICA LAINETTI MASSARO |  |  |  | RAPHAEL LEAL SANCHES
| DIRETORA DE DEPTO DE EDUCACAO |  |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,ENGENHARIA E OBRA
[5 empty] | Matrícula | 17749

## CFF - REFERENCIAL
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FIANCEIRO
CRONOGRAMA Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  | OBJETO | [8 empty] | MUNICÍPIO / UF
PROJETO SOMBRA E AGUA FRESCA - AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS E SALA PARA QUADRA ESCOLAR - EMEB LELLIS DO AMARAL CAMPOS | [8 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  |  |  | RUA MONSENHOR ARISTIDES DA SILVEIRA LEITE, Nº 317, VILA ANT. FARANI
|  |  |  | Á EXECUTAR | [30 empty] | TOTAL
Código Atividade | Descrição da Atividade | Valor Orçado | AT/ET ET/TT | % | Mês | 1 | % | Mês | 2 | % | Mês | 3 | % | Mês | 4 | % | Mês | 5 | % | Mês | 6 | % | Mês | 7 | % | Mês | 8 | % | Mês | 9 | % | Mês | 10 | %
01.00.000 | INICIO E APOIO DE OBRA | 11438.406 | 4.861% | 100% | 11438.406 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 11438.406
02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 26221.8998 | 11.14% | 50% | 13110.9499 |  | 50% | 13110.9499 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 26221.8998
03.00.000 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3156.4378 | 1.342% | 0% | 0 |  | 30% | 946.9313 |  | 70% | 2209.5065 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 3156.4378
04.00.000 | SUPERESTRUTURA | 25386.1 | 10.79% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 30% | 7615.83 |  | 70% | 17770.27 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 25386.1
05.00.000 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | 38839.7441 | 16.51% | 0% | 0 |  | 30% | 11651.9232 |  | 30% | 11651.9232 |  | 40% | 15535.8976 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 38839.7441
06.00.000 | PISOS E REVESTIMENTOS | 49194.471 | 20.91% | 0% | 0 |  | 10% | 4919.4471 |  | 40% | 19677.7884 |  | 50% | 24597.2355 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 49194.471
07.00.000 | SISTEMA DE COBERTURA | 26893.1378 | 11.43% | 0% | 0 |  | 10% | 2689.3138 |  | 20% | 5378.6276 |  | 70% | 18825.1965 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 26893.1378
08.00.000 | ESQUADRIAS | 20862.884 | 8.867% | 10% | 2086.2884 |  | 20% | 4172.5768 |  | 20% | 4172.5768 |  | 50% | 10431.442 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 20862.884
09.00.000 | ELETRICA | 5235.7397 | 2.225% | 20% | 1047.1479 |  | 40% | 2094.2959 |  | 40% | 2094.2959 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 5235.7397
10.00.000 | HIDRAULICA | 14552.0365 | 6.185% | 20% | 2910.4073 |  | 40% | 5820.8146 |  | 40% | 5820.8146 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 14552.0365
11.00.000 | PINTURA | 13506.1463 | 5.74% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 30% | 4051.8439 |  | 70% | 9454.3024 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 13506.1463
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  | 235287.0031 |  | 13% | 30593.1996 |  | 19.3% | 45406.2526 |  | 26.64% | 62673.2068 |  | 41.06% | 96614.3441 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 235287.0031
[7 empty] | 32.3% | 75999.4522 |  | 58.94% | 138672.659 |  | 100% | 235287.0031 |  | 100% | 235287.0031 |  | 100% | 235287.0031 |  | 100% | 235287.0031 |  | 100% | 235287.0031 |  | 100% | 235287.0031 |  | 100% | 235287.0031
| MARIO PEREIRA DE SÁ |  |  |  |  | LEONARDO M. O. R. DE CARVALHO
| COODENADOR DE CONVENIOS |  |  |  |  | DIRETOR DEP. DE OBRAS E CONVENIOS
| Secretaria Mun Desenv Econ.ger Emp e Ren |  |  |  |  | CREA/SP.: 507.007.230-7
| Matrícula |  |  |  |  | Matrícula
| ANGELICA LAINETTI MASSARO |  |  |  |  | RAPHAEL LEAL SANCHES
| DIRETORA DE DEPTO DE EDUCACAO |  |  |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,ENGENHARIA E OBRA
Matrícula

## PO - FORNECEDOR
PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  | OBJETO | [6 empty] | MUNICÍPIO / UF
PROJETO SOMBRA E AGUA FRESCA - AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR |  | CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS E SALA PARA QUADRA ESCOLAR - EMEB LELLIS DO AMARAL CAMPOS | [6 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  | RUA MONSENHOR ARISTIDES DA SILVEIRA LEITE, Nº 317, VILA ANT. FARANI
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | [5 empty] | #DIV/0! |  | EMENDA PARLAMENTAR - REPASSE |  |  | 150000
RELATÓRIO DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES |  |  |  | Mês de Referência: 04/2025 |  | #DIV/0! |  | RENDIMENTOS |  |  | 14621.81
Localidade: SAO PAULO - SP |  | Data de emissão: 09/05/2025 |  |  |  | #DIV/0! |  | RECUSOS PROPRIOS |  |  | -164621.81
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU): |  |  | 0% |  |  | 100% |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 0
Código | Descrição da Composição |  |  |  | Unid. | SEM desoneração | COM desoneração | QUANT. | VALOR TOTAL | BDI % | VALOR TOTAL + BDI
| INICIO E APOIO DE OBRA | [9 empty] | 0
98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 |  |  |  | M2 | 92.52 | 88.98 | 0 | 0 | 0% | 0
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  |  | M2 | 0 | 466.79 | 10 | 0 | 0% | 0
97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 |  |  |  | M3 | 0 | 335.17 | 2.4 | 0 | 0% | 0
98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 |  |  |  | M2 | 0 | 4.65 | 120 | 0 | 0% | 0
99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  |  |  | M | 0 | 71.35 | 44 | 0 | 0% | 0
| INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 0
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  |  |  | M3 | 0 | 108.98 | 12.2 | 0 | 0% | 0
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  |  |  | M3 | 0 | 27.05 | 12.2 | 0 | 0% | 0
101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 |  |  |  | M | 0 | 63.03 | 54 | 0 | 0% | 0
96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  | M2 | 0 | 129.38 | 30.5 | 0 | 0% | 0
104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  | KG | 0 | 14.97 | 549 | 0 | 0% | 0
96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  | M3 | 0 | 617.54 | 6.1 | 0 | 0% | 0
| IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0
98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  | M2 | 0 | 33.84 | 73.2 | 0 | 0% | 0
| SUPERESTRUTURA | [9 empty] | 0
92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 |  |  |  | M2 | 0 | 122.47 | 15.36 | 0 | 0% | 0
92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | KG | 0 | 14.34 | 138.24 | 0 | 0% | 0
103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  |  |  | M3 | 0 | 567.19 | 1.536 | 0 | 0% | 0
92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 |  |  |  | M2 | 0 | 137.46 | 30.5 | 0 | 0% | 0
104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  | KG | 0 | 14.97 | 549 | 0 | 0% | 0
103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  |  |  | M3 | 0 | 566.48 | 6.1 | 0 | 0% | 0
| ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | [9 empty] | 0
103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  | M2 | 0 | 86.4 | 195.2 | 0 | 0% | 0
102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  | M2 | 0 | 340.16 | 25.6 | 0 | 0% | 0
96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS |  |  |  | M2 | 0 | 74.72 | 72 | 0 | 0% | 0
| PISOS E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 0
87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  |  | M2 | 0 | 8.64 | 390.4 | 0 | 0% | 0
104235 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 |  |  |  | M2 | 0 | 76.18 | 75.3 | 0 | 0% | 0
104236 | REBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 |  |  |  | M2 | 0 | 40.75 | 315.1 | 0 | 0% | 0
87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  |  |  | M2 | 0 | 72.55 | 75.3 | 0 | 0% | 0
104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE |  |  |  | M2 | 0 | 106.12 | 72 | 0 | 0% | 0
94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  | M2 | 0 | 68.58 | 39 | 0 | 0% | 0
87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 |  |  |  | M3 | 0 | 383.83 | 4.32 | 0 | 0% | 0
103924 | PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 |  |  |  | M2 | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 0% | 0
| SISTEMA DE COBERTURA | [9 empty] | 0
94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  | M2 | 0 | 213.14 | 100 | 0 | 0% | 0
94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | M | 0 | 52.83 | 18 | 0 | 0% | 0
| ESQUADRIAS | [9 empty] | 0
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | M2 | 0 | 880.29 | 7.56 | 0 | 0% | 0
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  |  |  | M2 | 0 | 362.99 | 1.8 | 0 | 0% | 0
94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  |  |  | M2 | 0 | 519.85 | 4 | 0 | 0% | 0
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | M2 | 0 | 880.29 | 8.96 | 0 | 0% | 0
| ELETRICA | [9 empty] | 0
101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 355.84 | 1 | 0 | 0% | 0
101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 166.88 | 1 | 0 | 0% | 0
93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 83.16 | 9 | 0 | 0% | 0
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  | M | 0 | 9.33 | 42 | 0 | 0% | 0
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | M | 0 | 28.61 | 18 | 0 | 0% | 0
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | M | 0 | 8.21 | 22 | 0 | 0% | 0
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | M | 0 | 5.06 | 172 | 0 | 0% | 0
92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | Unid. | 0 | 49.63 | 5 | 0 | 0% | 0
91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | Unid. | 0 | 25.25 | 12 | 0 | 0% | 0
103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  |  |  | Unid. | 0 | 34.48 | 12 | 0 | 0% | 0
| HIDRAULICA | [9 empty] | 0
2611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  | Unid. | 0 | 456.92 | 1 | 0 | 0% | 0
94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | Unid. | 0 | 222.99 | 1 | 0 | 0% | 0
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | Unid. | 0 | 74.59 | 2 | 0 | 0% | 0
89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | Unid. | 0 | 66.83 | 4 | 0 | 0% | 0
103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | Unid. | 0 | 357 | 7 | 0 | 0% | 0
86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 499.05 | 5 | 0 | 0% | 0
95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 305.84 | 6 | 0 | 0% | 0
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 761.49 | 1 | 0 | 0% | 0
94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  | M | 0 | 7.55 | 80 | 0 | 0% | 0
94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  | M | 0 | 13.77 | 40 | 0 | 0% | 0
94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  | M | 0 | 20.75 | 20 | 0 | 0% | 0
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 60.5 | 7 | 0 | 0% | 0
95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 59.33 | 5 | 0 | 0% | 0
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 122.61 | 2 | 0 | 0% | 0
100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 321.73 | 1 | 0 | 0% | 0
100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | Unid. | 0 | 372.3 | 1 | 0 | 0% | 0
| PINTURA | [9 empty] | 0
88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  |  |  | M2 | 0 | 12.85 | 315.1 | 0 | 0% | 0
88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 |  |  |  | M2 | 0 | 22.72 | 154 | 0 | 0% | 0
104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  | M2 | 0 | 10.54 | 128.03 | 0 | 0% | 0
104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  | M2 | 0 | 13.31 | 72 | 0 | 0% | 0
102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  |  |  | M2 | 0 | 23.45 | 39 | 0 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | [7 empty] | VALOR TOTAL |  | 0
| INICIO E APOIO DE OBRA | [9 empty] | 0
| INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 0
| IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0
| SUPERESTRUTURA | [9 empty] | 0
| ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | [9 empty] | 0
| PISOS E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 0
| SISTEMA DE COBERTURA | [9 empty] | 0
| ESQUADRIAS | [9 empty] | 0
| ELETRICA | [9 empty] | 0
| HIDRAULICA | [9 empty] | 0
| PINTURA | [9 empty] | 0
| VALOR TOTAL | [9 empty] | 0

## CFF - FORNECEDOR
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FIANCEIRO
CRONOGRAMA Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  | OBJETO | [8 empty] | MUNICÍPIO / UF
PROJETO SOMBRA E AGUA FRESCA - AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS E SALA PARA QUADRA ESCOLAR - EMEB LELLIS DO AMARAL CAMPOS | [8 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  |  |  | RUA MONSENHOR ARISTIDES DA SILVEIRA LEITE, Nº 317, VILA ANT. FARANI
|  |  |  | Á EXECUTAR | [30 empty] | TOTAL
Código Atividade | Descrição da Atividade | Valor Orçado | AT/ET ET/TT | % | Mês | 1 | % | Mês | 2 | % | Mês | 3 | % | Mês | 4 | % | Mês | 5 | % | Mês | 6 | % | Mês | 7 | % | Mês | 8 | % | Mês | 9 | % | Mês | 10 | %
01.00.000 | INICIO E APOIO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 |  | 50% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
03.00.000 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 30% | 0 |  | 70% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
04.00.000 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 30% | 0 |  | 70% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
05.00.000 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 30% | 0 |  | 30% | 0 |  | 40% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
06.00.000 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 10% | 0 |  | 40% | 0 |  | 50% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
07.00.000 | SISTEMA DE COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 10% | 0 |  | 20% | 0 |  | 70% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
08.00.000 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 10% | 0 |  | 20% | 0 |  | 20% | 0 |  | 50% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
09.00.000 | ELETRICA | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
10.00.000 | HIDRAULICA | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
11.00.000 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 30% | 0 |  | 70% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
[7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0