## PO - REFERENCIAL
PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  | OBJETO | [6 empty] | MUNICÍPIO / UF
REFORMA E ADAPTAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR EM ANEXO AO CEMEI PAULO MADEIRA | [6 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  | RUA DA PRUDÊNCIA, Nº634, JARDIM UNIÃI, BEBEDOURO/SP, CEP: 14.702-146 - [CEMEI PAULO MADEIRA - PRÉDIO ANEXO]
FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0
PRODUTOS TECNICOS - ORÇAMENTO VIRTUAL |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2025 |  | 0% |  |  |  |  | 0
Localidade: SAO PAULO - SP |  | Data de emissão: 09/05/2025 |  |  |  | 100% |  | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 1283278.8153
FDE - CALCULO DO BDI: |  |  | 23% |  |  | 100% |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 1283278.8153
Código | Descrição da Composição |  |  |  | Unid. | FDE - JULHO/2025 | FDE - JULHO/2025 + BDI | QUANT. | VALOR TOTAL | BDI % | VALOR TOTAL + BDI
1 | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 19152.0717
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M |  |  |  | M3 | 63.18 | 77.7114 | 4 | 252.72 | 23% | 310.8456
01.05.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M |  |  |  | M3 | 82.4 | 101.352 | 1 | 82.4 | 23% | 101.352
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA |  |  |  | M2 | 117.03 | 143.9469 | 15 | 1755.45 | 23% | 2159.2035
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  |  | KG | 15.57 | 19.1511 | 165 | 2569.05 | 23% | 3159.9315
02.04.099 | ARMADURAS |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 1 | 704.74 | 23% | 866.8302
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  |  | M3 | 713.73 | 877.8879 | 5 | 3568.65 | 23% | 4389.4395
02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA |  |  |  | M2 | 107.84 | 132.6432 | 6 | 647.04 | 23% | 795.8592
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) |  |  |  | M3 | 302.16 | 371.6568 | 3.5 | 1057.56 | 23% | 1300.7988
02.50.099 | DEMOLICOES |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 1 | 704.74 | 23% | 866.8302
03.03.099 | CONCRETOS |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 3 | 2114.22 | 23% | 2600.4906
03.80.099 | SERVICOS SUPER ESTRUTURA - CONSERVACAO |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 3 | 2114.22 | 23% | 2600.4906
2 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | [9 empty] | 67210.9761
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM |  |  |  | M2 | 99.97 | 122.9631 | 150 | 14995.5 | 23% | 18444.465
04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE |  |  |  | M2 | 307.49 | 378.2127 | 65 | 19986.85 | 23% | 24583.8255
04.03.028 | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA |  |  |  | M2 | 309.84 | 381.1032 | 50 | 15492 | 23% | 19055.16
04.03.099 | PLACAS DIVISORIAS |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 3 | 2114.22 | 23% | 2600.4906
04.50.011 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS |  |  |  | M2 | 8.24 | 10.1352 | 32.5 | 267.8 | 23% | 329.394
04.60.010 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO |  |  |  | M2 | 21.02 | 25.8546 | 85 | 1786.7 | 23% | 2197.641
3 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 124285.9158
04.60.099 | RETIRADAS |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 1 | 704.74 | 23% | 866.8302
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM |  |  |  | UN | 1432.78 | 1762.3194 | 18 | 25790.04 | 23% | 31721.7492
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS |  |  |  | UN | 17.51 | 21.5373 | 15 | 262.65 | 23% | 323.0595
05.80.099 | SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 3 | 2114.22 | 23% | 2600.4906
06.01.004 | EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM |  |  |  | UN | 1811.45 | 2228.0835 | 2 | 3622.9 | 23% | 4456.167
06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) |  |  |  | M2 | 1652.87 | 2033.0301 | 27 | 44627.49 | 23% | 54891.8127
06.02.063 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO |  |  |  | M2 | 1520.03 | 1869.6369 | 10 | 15200.3 | 23% | 18696.369
06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO |  |  |  | M2 | 660.89 | 812.8947 | 10 | 6608.9 | 23% | 8128.947
06.80.099 | SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 3 | 2114.22 | 23% | 2600.4906
4 | SISTEMA DE COBERTURA | [9 empty] | 564580.2582
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) |  |  |  | KG | 32.42 | 39.8766 | 4000 | 129680 | 23% | 159506.4
07.03.099 | COBERTURAS |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 3 | 2114.22 | 23% | 2600.4906
07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES |  |  |  | M2 | 310.91 | 382.4193 | 1000 | 310910 | 23% | 382419.3
07.04.099 | PECAS PARA COBERTURA |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 3 | 2114.22 | 23% | 2600.4906
07.04.124 | RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM |  |  |  | M | 137.23 | 168.7929 | 50 | 6861.5 | 23% | 8439.645
07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV |  |  |  | M2 | 7.88 | 9.6924 | 930 | 7328.4 | 23% | 9013.932
5 | HIDRAULICA E TUBULAÇÕES | [9 empty] | 80324.8425
08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG |  |  |  | UN | 9853.3 | 12119.559 | 1 | 9853.3 | 23% | 12119.559
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES |  |  |  | M | 43.36 | 53.3328 | 35 | 1517.6 | 23% | 1866.648
08.03.099 | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 3 | 2114.22 | 23% | 2600.4906
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") |  |  |  | UN | 244.64 | 300.9072 | 3 | 733.92 | 23% | 902.7216
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES |  |  |  | UN | 481.33 | 592.0359 | 8 | 3850.64 | 23% | 4736.2872
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES |  |  |  | M | 68.99 | 84.8577 | 20 | 1379.8 | 23% | 1697.154
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES |  |  |  | M | 90.75 | 111.6225 | 60 | 5445 | 23% | 6697.35
08.10.007 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO |  |  |  | UN | 136.54 | 167.9442 | 1 | 136.54 | 23% | 167.9442
08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO |  |  |  | UN | 115.26 | 141.7698 | 5 | 576.3 | 23% | 708.849
08.10.099 | SERVICOS EM REDE DE ESGOTO |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 3 | 2114.22 | 23% | 2600.4906
08.13.099 | SERVICOS EM RESERVATORIOS |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 1 | 704.74 | 23% | 866.8302
08.14.101 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA |  |  |  | UN | 618.6 | 760.878 | 4 | 2474.4 | 23% | 3043.512
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO |  |  |  | UN | 400.67 | 492.8241 | 16 | 6410.72 | 23% | 7885.1856
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO |  |  |  | UN | 1286.25 | 1582.0875 | 8 | 10290 | 23% | 12656.7
08.16.046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA |  |  |  | UN | 1811.39 | 2228.0097 | 2 | 3622.78 | 23% | 4456.0194
08.16.054 | BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL |  |  |  | CJ | 3834.23 | 4716.1029 | 1 | 3834.23 | 23% | 4716.1029
08.16.056 | BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL |  |  |  | CJ | 1634.63 | 2010.5949 | 1 | 1634.63 | 23% | 2010.5949
08.17.030 | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM |  |  |  | M2 | 1542.05 | 1896.7215 | 1 | 1542.05 | 23% | 1896.7215
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") |  |  |  | UN | 231.49 | 284.7327 | 14 | 3240.86 | 23% | 3986.2578
08.17.051 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L |  |  |  | UN | 1502.2 | 1847.706 | 2 | 3004.4 | 23% | 3695.412
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS |  |  |  | UN | 68.7 | 84.501 | 12 | 824.4 | 23% | 1014.012
6 | ELETRICA E EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 81520.4763
09.03.008 | CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  |  | M | 124.64 | 153.3072 | 45 | 5608.8 | 23% | 6898.824
09.03.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES |  |  |  | M | 87.98 | 108.2154 | 15 | 1319.7 | 23% | 1623.231
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO |  |  |  | M2 | 2541.87 | 3126.5001 | 1 | 2541.87 | 23% | 3126.5001
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A |  |  |  | UN | 691.8 | 850.914 | 1 | 691.8 | 23% | 850.914
09.04.038 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA |  |  |  | UN | 583.09 | 717.2007 | 1 | 583.09 | 23% | 717.2007
09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A |  |  |  | M | 87.48 | 107.6004 | 2 | 174.96 | 23% | 215.2008
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A |  |  |  | UN | 88.94 | 109.3962 | 10 | 889.4 | 23% | 1093.962
09.04.099 | SERVICOS DE QUADRO GERAL |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 2 | 1409.48 | 23% | 1733.6604
09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES |  |  |  | M | 77.13 | 94.8699 | 30 | 2313.9 | 23% | 2846.097
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES |  |  |  | M | 52.76 | 64.8948 | 30 | 1582.8 | 23% | 1946.844
09.05.022 | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 100X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . |  |  |  | M | 91.82 | 112.9386 | 200 | 18364 | 23% | 22587.72
09.05.099 | SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 1 | 704.74 | 23% | 866.8302
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  |  | M | 17.43 | 21.4389 | 150 | 2614.5 | 23% | 3215.835
09.07.023 | CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  |  | M | 4.53 | 5.5719 | 1000 | 4530 | 23% | 5571.9
09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  |  | M | 6.27 | 7.7121 | 500 | 3135 | 23% | 3856.05
09.07.026 | CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  |  | M | 10.77 | 13.2471 | 300 | 3231 | 23% | 3974.13
09.07.099 | SERVICOS DE ENFIACAO |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 1 | 704.74 | 23% | 866.8302
09.09.014 | IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. |  |  |  | UN | 259.73 | 319.4679 | 10 | 2597.3 | 23% | 3194.679
09.09.030 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK |  |  |  | UN | 158.27 | 194.6721 | 75 | 11870.25 | 23% | 14600.4075
09.64.099 | RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 2 | 1409.48 | 23% | 1733.6604
7 | FORRO | [9 empty] | 13306.2876
10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM |  |  |  | M2 | 48.22 | 59.3106 | 12 | 578.64 | 23% | 711.7272
10.01.099 | FORROS |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 2 | 1409.48 | 23% | 1733.6604
10.60.001 | RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) |  |  |  | M2 | 17.66 | 21.7218 | 500 | 8830 | 23% | 10860.9
8 | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 189188.1204
12.02.002 | CHAPISCO |  |  |  | M2 | 9.48 | 11.6604 | 300 | 2844 | 23% | 3498.12
12.02.005 | EMBOCO |  |  |  | M2 | 49.27 | 60.6021 | 100 | 4927 | 23% | 6060.21
12.02.007 | REBOCO |  |  |  | M2 | 36.55 | 44.9565 | 200 | 7310 | 23% | 8991.3
12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM |  |  |  | M2 | 128.97 | 158.6331 | 300 | 38691 | 23% | 47589.93
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO |  |  |  | M2 | 23.1 | 28.413 | 230 | 5313 | 23% | 6534.99
13.02.006 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM |  |  |  | M2 | 93.15 | 114.5745 | 60 | 5589 | 23% | 6874.47
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE |  |  |  | M2 | 109.66 | 134.8818 | 800 | 87728 | 23% | 107905.44
13.80.099 | SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 2 | 1409.48 | 23% | 1733.6604
9 | VIDROS | [9 empty] | 18445.9902
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM |  |  |  | M2 | 142.92 | 175.7916 | 100 | 14292 | 23% | 17579.16
14.01.099 | SERVICOS EM VIDROS |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 1 | 704.74 | 23% | 866.8302
10 | PINTURA | [9 empty] | 108640.857
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD |  |  |  | M2 | 46.8 | 57.564 | 900 | 42120 | 23% | 51807.6
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  | M2 | 45.26 | 55.6698 | 300 | 13578 | 23% | 16700.94
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD |  |  |  | M2 | 36.3 | 44.649 | 500 | 18150 | 23% | 22324.5
15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO |  |  |  | M2 | 37.03 | 45.5469 | 350 | 12960.5 | 23% | 15941.415
15.50.012 | REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO |  |  |  | M2 | 11.24 | 13.8252 | 135 | 1517.4 | 23% | 1866.402
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 16623.0195
16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO |  |  |  | UN | 1665.51 | 2048.5773 | 1 | 1665.51 | 23% | 2048.5773
16.11.099 | SERVICOS DE LIMPEZA |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 5 | 3523.7 | 23% | 4334.151
16.18.099 | SERVICOS - CIVIL |  |  |  | MV | 704.74 | 866.8302 | 2 | 1409.48 | 23% | 1733.6604
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO |  |  |  | M3 | 122.93 | 151.2039 | 30 | 3687.9 | 23% | 4536.117
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  | M2 | 538.01 | 661.7523 | 6 |  | 23% | 3970.5138
| VALOR TOTAL | [7 empty] | VALOR TOTAL |  | 1283278.8153
1 | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 19152.0717
2 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | [9 empty] | 67210.9761
3 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 124285.9158
4 | SISTEMA DE COBERTURA | [9 empty] | 564580.2582
5 | HIDRAULICA E TUBULAÇÕES | [9 empty] | 80324.8425
6 | ELETRICA E EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 81520.4763
7 | FORRO | [9 empty] | 13306.2876
8 | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 189188.1204
9 | VIDROS | [9 empty] | 18445.9902
10 | PINTURA | [9 empty] | 108640.857
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 16623.0195
| VALOR TOTAL | [9 empty] | 1283278.8153
| ANGELICA LAINETTI MASSARO | [5 empty] | RAPHAEL LEAL SANCHES
| DIRETORA DE DEPTO DE EDUCACAO | [5 empty] | GERENTE DE OBRAS E MANUTENÇÃO ESCOLAR - SEMEB
Matrícula: 17749

## CFF - REFERENCIAL
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FIANCEIRO
CRONOGRAMA Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  | OBJETO | [8 empty] | MUNICÍPIO / UF
REFORMA E ADAPTAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR |  |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR EM ANEXO AO CEMEI PAULO MADEIRA | [8 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  |  |  | RUA DA PRUDÊNCIA, Nº634, JARDIM UNIÃI, BEBEDOURO/SP, CEP: 14.702-146 - [CEMEI PAULO MADEIRA - PRÉDIO ANEXO]
|  |  |  | Á EXECUTAR | [30 empty] | TOTAL
Código Atividade | Descrição da Atividade | Valor Orçado | AT/ET ET/TT | % | Mês | 1 | % | Mês | 2 | % | Mês | 3 | % | Mês | 4 | % | Mês | 5 | % | Mês | 6 | % | Mês | 7 | % | Mês | 8 | % | Mês | 9 | % | Mês | 10 | %
01.00.000 | INFRAESTRUTURA | 19152.0717 | 1.492% | 100% | 19152.0717 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 19152.0717
02.00.000 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | 67210.9761 | 5.237% | 20% | 13442.1952 |  | 30% | 20163.2928 |  | 30% | 20163.2928 |  | 10% | 6721.0976 |  | 10% | 6721.0976 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 67210.9761
03.00.000 | ESQUADRIAS | 124285.9158 | 9.685% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 30% | 37285.7747 |  | 30% | 37285.7747 |  | 20% | 24857.1832 |  | 20% | 24857.1832 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 124285.9158
04.00.000 | SISTEMA DE COBERTURA | 564580.2582 | 44% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 20% | 112916.0516 |  | 20% | 112916.0516 |  | 20% | 112916.0516 |  | 20% | 112916.0516 |  | 20% | 112916.0516 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 564580.2582
05.00.000 | HIDRAULICA E TUBULAÇÕES | 80324.8425 | 6.259% | 20% | 16064.9685 |  | 10% | 8032.4843 |  | 10% | 8032.4843 |  | 10% | 8032.4843 |  | 10% | 8032.4843 |  | 10% | 8032.4843 |  | 10% | 8032.4843 |  | 15% | 12048.7264 |  | 0% | 0 |  | 5% | 4016.2421 |  | 100% | 80324.8425
06.00.000 | ELETRICA E EQUIPAMENTOS | 81520.4763 | 6.353% | 20% | 16304.0953 |  | 10% | 8152.0476 |  | 10% | 8152.0476 |  | 10% | 8152.0476 |  | 10% | 8152.0476 |  | 10% | 8152.0476 |  | 10% | 8152.0476 |  | 15% | 12228.0714 |  | 0% | 0 |  | 5% | 4076.0238 |  | 100% | 81520.4763
07.00.000 | FORRO | 13306.2876 | 1.037% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 30% | 3991.8863 |  | 50% | 6653.1438 |  | 20% | 2661.2575 |  | 100% | 13306.2876
08.00.000 | REVESTIMENTOS | 189188.1204 | 14.74% | 10% | 18918.812 |  | 10% | 18918.812 |  | 10% | 18918.812 |  | 5% | 9459.406 |  | 5% | 9459.406 |  | 5% | 9459.406 |  | 5% | 9459.406 |  | 25% | 47297.0301 |  | 20% | 37837.6241 |  | 5% | 9459.406 |  | 100% | 189188.1204
09.00.000 | VIDROS | 18445.9902 | 1.437% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 50% | 9222.9951 |  | 50% | 9222.9951 |  | 100% | 18445.9902
10.00.000 | PINTURA | 108640.857 | 8.466% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 10% | 10864.0857 |  | 20% | 21728.1714 |  | 20% | 21728.1714 |  | 20% | 21728.1714 |  | 20% | 21728.1714 |  | 10% | 10864.0857 |  | 100% | 108640.857
11.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16623.0195 | 1.295% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 16623.0195 |  | 100% | 16623.0195
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  | 1283278.8153 |  | 6.537% | 83882.1427 |  | 4.307% | 55266.6368 |  | 16.01% | 205468.4631 |  | 14.23% | 182566.8619 |  | 14.1% | 181002.356 |  | 14.43% | 185145.3441 |  | 12.49% | 160288.1609 |  | 7.582% | 97293.8856 |  | 5.879% | 75441.9344 |  | 4.436% | 56923.0298 |  | 100% | 1283278.8153
[7 empty] | 10.84% | 139148.7795 |  | 26.85% | 344617.2426 |  | 41.08% | 527184.1045 |  | 55.19% | 708186.4605 |  | 69.61% | 893331.8046 |  | 82.1% | 1053619.9655 |  | 89.69% | 1150913.8511 |  | 95.56% | 1226355.7855 |  | 100% | 1283278.8153
| ANGELICA LAINETTI MASSARO | [8 empty] | RAPHAEL LEAL SANCHES
| DIRETORA DE DEPTO DE EDUCACAO | [8 empty] | GERENTE DE OBRAS E MANUTENÇÃO ESCOLAR - SEMEB
Matrícula: 17749

## PO - FORNECEDOR
PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  | OBJETO | [6 empty] | MUNICÍPIO / UF
REFORMA E ADAPTAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR EM ANEXO AO CEMEI PAULO MADEIRA | [6 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  | RUA DA PRUDÊNCIA, Nº634, JARDIM UNIÃI, BEBEDOURO/SP, CEP: 14.702-146 - [CEMEI PAULO MADEIRA - PRÉDIO ANEXO]
FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | [5 empty] | #DIV/0! |  | EMENDA PARLAMENTAR - REPASSE
PRODUTOS TECNICOS - ORÇAMENTO VIRTUAL |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2025 |  | #DIV/0! |  | RENDIMENTOS
Localidade: SAO PAULO - SP |  | Data de emissão: 09/05/2025 |  |  |  | #DIV/0! |  | RECUSOS PROPRIOS |  |  | 0
FDE - CALCULO DO BDI: |  |  | 0% |  |  | 100% |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 0
Código | Descrição da Composição |  |  |  | Unid. | SEM desoneração | COM desoneração | QUANT. | VALOR TOTAL | BDI % | VALOR TOTAL + BDI
1 | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 0
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M |  |  |  | M3 | 0 | 88.98 | 4 | 0 | 0% | 0
01.05.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M |  |  |  | M3 | 0 | 466.79 | 1 | 0 | 0% | 0
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA |  |  |  | M2 | 0 | 335.17 | 15 | 0 | 0% | 0
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  |  | KG | 0 | 4.65 | 165 | 0 | 0% | 0
02.04.099 | ARMADURAS |  |  |  | MV | 0 | 71.35 | 1 | 0 | 0% | 0
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  |  | M3 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | 0
02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA |  |  |  | M2 | 0 | 108.98 | 6 | 0 | 0% | 0
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) |  |  |  | M3 | 0 | 27.05 | 3.5 | 0 | 0% | 0
02.50.099 | DEMOLICOES |  |  |  | MV | 0 | 63.03 | 1 | 0 | 0% | 0
03.03.099 | CONCRETOS |  |  |  | MV | 0 | 129.38 | 3 | 0 | 0% | 0
03.80.099 | SERVICOS SUPER ESTRUTURA - CONSERVACAO |  |  |  | MV | 0 | 14.97 | 3 | 0 | 0% | 0
2 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | [9 empty] | 0
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM |  |  |  | M2 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0
04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE |  |  |  | M2 | 0 | 33.84 | 65 | 0 | 0% | 0
04.03.028 | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA |  |  |  | M2 | 0 |  | 50 | 0 | 0% | 0
04.03.099 | PLACAS DIVISORIAS |  |  |  | MV | 0 | 122.47 | 3 | 0 | 0% | 0
04.50.011 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS |  |  |  | M2 | 0 | 14.34 | 32.5 | 0 | 0% | 0
04.60.010 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO |  |  |  | M2 | 0 | 567.19 | 85 | 0 | 0% | 0
3 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0
04.60.099 | RETIRADAS |  |  |  | MV | 0 | 14.97 | 1 | 0 | 0% | 0
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM |  |  |  | UN | 0 | 566.48 | 18 | 0 | 0% | 0
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS |  |  |  | UN | 0 |  | 15 | 0 | 0% | 0
05.80.099 | SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  |  | MV | 0 | 86.4 | 3 | 0 | 0% | 0
06.01.004 | EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM |  |  |  | UN | 0 | 340.16 | 2 | 0 | 0% | 0
06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) |  |  |  | M2 | 0 | 74.72 | 27 | 0 | 0% | 0
06.02.063 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO |  |  |  | M2 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 0
06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO |  |  |  | M2 | 0 | 8.64 | 10 | 0 | 0% | 0
06.80.099 | SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  |  | MV | 0 | 76.18 | 3 | 0 | 0% | 0
4 | SISTEMA DE COBERTURA | [9 empty] | 0
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) |  |  |  | KG | 0 |  | 4000 | 0 | 0% | 0
07.03.099 | COBERTURAS |  |  |  | MV | 0 | 106.12 | 3 | 0 | 0% | 0
07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES |  |  |  | M2 | 0 | 68.58 | 1000 | 0 | 0% | 0
07.04.099 | PECAS PARA COBERTURA |  |  |  | MV | 0 | 383.83 | 3 | 0 | 0% | 0
07.04.124 | RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM |  |  |  | M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0% | 0
07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV |  |  |  | M2 | 0 |  | 930 | 0 | 0% | 0
5 | HIDRAULICA E TUBULAÇÕES | [9 empty] | 0
08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG |  |  |  | UN | 0 | 52.83 | 1 | 0 | 0% | 0
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES |  |  |  | M | 0 |  | 35 | 0 | 0% | 0
08.03.099 | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA |  |  |  | MV | 0 | 880.29 | 3 | 0 | 0% | 0
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") |  |  |  | UN | 0 | 362.99 | 3 | 0 | 0% | 0
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES |  |  |  | UN | 0 | 519.85 | 8 | 0 | 0% | 0
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES |  |  |  | M | 0 | 880.29 | 20 | 0 | 0% | 0
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES |  |  |  | M | 0 |  | 60 | 0 | 0% | 0
08.10.007 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO |  |  |  | UN | 0 | 355.84 | 1 | 0 | 0% | 0
08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO |  |  |  | UN | 0 | 166.88 | 5 | 0 | 0% | 0
08.10.099 | SERVICOS EM REDE DE ESGOTO |  |  |  | MV | 0 | 83.16 | 3 | 0 | 0% | 0
08.13.099 | SERVICOS EM RESERVATORIOS |  |  |  | MV | 0 | 9.33 | 1 | 0 | 0% | 0
08.14.101 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA |  |  |  | UN | 0 | 28.61 | 4 | 0 | 0% | 0
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO |  |  |  | UN | 0 | 8.21 | 16 | 0 | 0% | 0
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO |  |  |  | UN | 0 | 5.06 | 8 | 0 | 0% | 0
08.16.046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA |  |  |  | UN | 0 | 49.63 | 2 | 0 | 0% | 0
08.16.054 | BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL |  |  |  | CJ | 0 | 25.25 | 1 | 0 | 0% | 0
08.16.056 | BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL |  |  |  | CJ | 0 | 34.48 | 1 | 0 | 0% | 0
08.17.030 | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM |  |  |  | M2 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") |  |  |  | UN | 0 | 456.92 | 14 | 0 | 0% | 0
08.17.051 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L |  |  |  | UN | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 0
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS |  |  |  | UN | 0 |  | 12 | 0 | 0% | 0
6 | ELETRICA E EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 0
09.03.008 | CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  |  | M | 0 |  | 45 | 0 | 0% | 0
09.03.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES |  |  |  | M | 0 |  | 15 | 0 | 0% | 0
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO |  |  |  | M2 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A |  |  |  | UN | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0
09.04.038 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA |  |  |  | UN | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0
09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A |  |  |  | M | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 0
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A |  |  |  | UN | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 0
09.04.099 | SERVICOS DE QUADRO GERAL |  |  |  | MV | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 0
09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES |  |  |  | M | 0 |  | 30 | 0 | 0% | 0
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES |  |  |  | M | 0 |  | 30 | 0 | 0% | 0
09.05.022 | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 100X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . |  |  |  | M | 0 |  | 200 | 0 | 0% | 0
09.05.099 | SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO |  |  |  | MV | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  |  | M | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0
09.07.023 | CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  |  | M | 0 |  | 1000 | 0 | 0% | 0
09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  |  | M | 0 |  | 500 | 0 | 0% | 0
09.07.026 | CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  |  | M | 0 |  | 300 | 0 | 0% | 0
09.07.099 | SERVICOS DE ENFIACAO |  |  |  | MV | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0
09.09.014 | IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. |  |  |  | UN | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 0
09.09.030 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK |  |  |  | UN | 0 |  | 75 | 0 | 0% | 0
09.64.099 | RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | MV | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 0
7 | FORRO | [9 empty] | 0
10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM |  |  |  | M2 | 0 |  | 12 | 0 | 0% | 0
10.01.099 | FORROS |  |  |  | MV | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 0
10.60.001 | RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) |  |  |  | M2 | 0 |  | 500 | 0 | 0% | 0
8 | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 0
12.02.002 | CHAPISCO |  |  |  | M2 | 0 |  | 300 | 0 | 0% | 0
12.02.005 | EMBOCO |  |  |  | M2 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0
12.02.007 | REBOCO |  |  |  | M2 | 0 |  | 200 | 0 | 0% | 0
12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM |  |  |  | M2 | 0 |  | 300 | 0 | 0% | 0
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO |  |  |  | M2 | 0 |  | 230 | 0 | 0% | 0
13.02.006 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM |  |  |  | M2 | 0 |  | 60 | 0 | 0% | 0
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE |  |  |  | M2 | 0 | 222.99 | 800 | 0 | 0% | 0
13.80.099 | SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO |  |  |  | MV | 0 | 74.59 | 2 | 0 | 0% | 0
9 | VIDROS | [9 empty] | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM |  |  |  | M2 | 0 | 357 | 100 | 0 | 0% | 0
14.01.099 | SERVICOS EM VIDROS |  |  |  | MV | 0 | 499.05 | 1 | 0 | 0% | 0
10 | PINTURA | [9 empty] | 0
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD |  |  |  | M2 | 0 | 761.49 | 900 | 0 | 0% | 0
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  | M2 | 0 | 7.55 | 300 | 0 | 0% | 0
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD |  |  |  | M2 | 0 | 13.77 | 500 | 0 | 0% | 0
15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO |  |  |  | M2 | 0 | 20.75 | 350 | 0 | 0% | 0
15.50.012 | REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO |  |  |  | M2 | 0 | 60.5 | 135 | 0 | 0% | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO |  |  |  | UN | 0 | 122.61 | 1 | 0 | 0% | 0
16.11.099 | SERVICOS DE LIMPEZA |  |  |  | MV | 0 | 321.73 | 5 | 0 | 0% | 0
16.18.099 | SERVICOS - CIVIL |  |  |  | MV | 0 | 372.3 | 2 | 0 | 0% | 0
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO |  |  |  | M3 | 0 |  | 30 | 0 | 0% | 0
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  | M2 | 0 |  | 6 | 0 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | [7 empty] | VALOR TOTAL |  | 0
1 | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 0
2 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | [9 empty] | 0
3 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0
4 | SISTEMA DE COBERTURA | [9 empty] | 0
5 | HIDRAULICA E TUBULAÇÕES | [9 empty] | 0
6 | ELETRICA E EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 0
7 | FORRO | [9 empty] | 0
8 | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 0
9 | VIDROS | [9 empty] | 0
10 | PINTURA | [9 empty] | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
| VALOR TOTAL | [9 empty] | 0

## CFF - FORNECEDOR
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FIANCEIRO
CRONOGRAMA Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  | OBJETO | [8 empty] | MUNICÍPIO / UF
REFORMA E ADAPTAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR |  |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR EM ANEXO AO CEMEI PAULO MADEIRA | [8 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  |  |  | RUA DA PRUDÊNCIA, Nº634, JARDIM UNIÃI, BEBEDOURO/SP, CEP: 14.702-146 - [CEMEI PAULO MADEIRA - PRÉDIO ANEXO]
|  |  |  | Á EXECUTAR | [30 empty] | TOTAL
Código Atividade | Descrição da Atividade | Valor Orçado | AT/ET ET/TT | % | Mês | 1 | % | Mês | 2 | % | Mês | 3 | % | Mês | 4 | % | Mês | 5 | % | Mês | 6 | % | Mês | 7 | % | Mês | 8 | % | Mês | 9 | % | Mês | 10 | %
1 | INFRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4 | SISTEMA DE COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5 | HIDRAULICA E TUBULAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
6 | ELETRICA E EQUIPAMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7 | FORRO | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
8 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
9 | VIDROS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
10 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
[7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0

## ORCAMENTO VIRTUAL - FDE
Resumo
Os valores de Material e M.Obra estão com BDI e L.Sociais = zero (Valores Arredondados)
Produtos Técnicos - Orçamento Virtual
[10 empty] | Orçamento (FDE) |  |  |  | 1043316.11
|  |  | Data Base: |  | Julho/2025
1043316.11
Orçamento (Proposta)
[10 empty] | %Variação |  |  | 0
Código | Serviço |  |  | Unid. |  | Preço (FDE) | Qtd. | Preço (Proposta) |  |  | Total (Prooposta) | % Variacao |  |  | %ABC | Material |  | Mão Obra
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M |  |  | M3 |  | 63.18 | 4 | 63.18 |  |  | 252.72 | 0 |  |  | 0.024223 | 0 |  | 23.138
01.05.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M |  |  | M3 |  | 82.4 | 1 | 82.4 |  |  | 82.4 | 0 |  |  | 0.0078979 | 0 |  | 30.18
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA |  |  | M2 |  | 117.03 | 15 | 117.03 |  |  | 1755.45 | 0 |  |  | 0.16826 | 38.738 |  | 25.41
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  | KG |  | 15.57 | 165 | 15.57 |  |  | 2569.05 | 0 |  |  | 0.24624 | 7.3965 |  | 2.372
02.04.099 | ARMADURAS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  | M3 |  | 713.73 | 5 | 713.73 |  |  | 3568.65 | 0 |  |  | 0.34205 | 500.2196 |  | 36.0612
02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA |  |  | M2 |  | 107.84 | 6 | 107.84 |  |  | 647.04 | 0 |  |  | 0.062018 | 33.7968 |  | 24.272
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) |  |  | M3 |  | 302.16 | 3.5 | 302.16 |  |  | 1057.56 | 0 |  |  | 0.10137 | 0 |  | 110.66
02.50.099 | DEMOLICOES |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
03.03.099 | CONCRETOS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
03.80.099 | SERVICOS SUPER ESTRUTURA - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM |  |  | M2 |  | 99.97 | 150 | 99.97 |  |  | 14995.5 | 0 |  |  | 1.4373 | 41.3646 |  | 17.9814
04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE |  |  | M2 |  | 307.49 | 65 | 307.49 |  |  | 19986.85 | 0 |  |  | 1.9157 | 205.429 |  | 20.0761
04.03.028 | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA |  |  | M2 |  | 309.84 | 50 | 309.84 |  |  | 15492 | 0 |  |  | 1.4849 | 251.91 |  | 0
04.03.099 | PLACAS DIVISORIAS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
04.50.011 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS |  |  | M2 |  | 8.24 | 32.5 | 8.24 |  |  | 267.8 | 0 |  |  | 0.025668 | 0 |  | 3.018
04.60.010 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO |  |  | M2 |  | 21.02 | 85 | 21.02 |  |  | 1786.7 | 0 |  |  | 0.17125 | 0 |  | 7.698
04.60.099 | RETIRADAS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM |  |  | UN |  | 1432.78 | 18 | 1432.78 |  |  | 25790.04 | 0 |  |  | 2.4719 | 890.368 |  | 123.648
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS |  |  | UN |  | 17.51 | 15 | 17.51 |  |  | 262.65 | 0 |  |  | 0.025175 | 0 |  | 6.415
05.80.099 | SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
06.01.004 | EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM |  |  | UN |  | 1811.45 | 2 | 1811.45 |  |  | 3622.9 | 0 |  |  | 0.34725 | 1418.37 |  | 24.486
06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) |  |  | M2 |  | 1652.87 | 27 | 1652.87 |  |  | 44627.49 | 0 |  |  | 4.2775 | 1280.4461 |  | 28.5395
06.02.063 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO |  |  | M2 |  | 1520.03 | 10 | 1520.03 |  |  | 15200.3 | 0 |  |  | 1.4569 | 1147.6687 |  | 39.6995
06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO |  |  | M2 |  | 660.89 | 10 | 660.89 |  |  | 6608.9 | 0 |  |  | 0.63345 | 309.4549 |  | 102.639
06.80.099 | SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) |  |  | KG |  | 32.42 | 4000 | 32.42 |  |  | 129680 | 0 |  |  | 12.4296 | 26.36 |  | 0
07.03.099 | COBERTURAS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES |  |  | M2 |  | 310.91 | 1000 | 310.91 |  |  | 310910 | 0 |  |  | 29.8002 | 232.267 |  | 9.24
07.04.099 | PECAS PARA COBERTURA |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
07.04.124 | RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM |  |  | M |  | 137.23 | 50 | 137.23 |  |  | 6861.5 | 0 |  |  | 0.65766 | 44.9065 |  | 30.03
07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV |  |  | M2 |  | 7.88 | 930 | 7.88 |  |  | 7328.4 | 0 |  |  | 0.70241 | 0 |  | 2.8883
08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG |  |  | UN |  | 9853.3 | 1 | 9853.3 |  |  | 9853.3 | 0 |  |  | 0.94442 | 6187.1895 |  | 821.4544
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 43.36 | 35 | 43.36 |  |  | 1517.6 | 0 |  |  | 0.14546 | 12.323 |  | 10.332
08.03.099 | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") |  |  | UN |  | 244.64 | 3 | 244.64 |  |  | 733.92 | 0 |  |  | 0.070345 | 150.4759 |  | 21.812
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES |  |  | UN |  | 481.33 | 8 | 481.33 |  |  | 3850.64 | 0 |  |  | 0.36908 | 289.3859 |  | 45.92
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 68.99 | 20 | 68.99 |  |  | 1379.8 | 0 |  |  | 0.13225 | 15.32 |  | 18.368
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 90.75 | 60 | 90.75 |  |  | 5445 | 0 |  |  | 0.52189 | 22.81 |  | 22.96
08.10.007 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO |  |  | UN |  | 136.54 | 1 | 136.54 |  |  | 136.54 | 0 |  |  | 0.013087 | 90.62 |  | 9.184
08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO |  |  | UN |  | 115.26 | 5 | 115.26 |  |  | 576.3 | 0 |  |  | 0.055237 | 22.35 |  | 32.144
08.10.099 | SERVICOS EM REDE DE ESGOTO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
08.13.099 | SERVICOS EM RESERVATORIOS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
08.14.101 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA |  |  | UN |  | 618.6 | 4 | 618.6 |  |  | 2474.4 | 0 |  |  | 0.23717 | 477.4492 |  | 11.48
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO |  |  | UN |  | 400.67 | 16 | 400.67 |  |  | 6410.72 | 0 |  |  | 0.61446 | 274.782 |  | 22.96
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO |  |  | UN |  | 1286.25 | 8 | 1286.25 |  |  | 10290 | 0 |  |  | 0.98628 | 918.31 |  | 57.4
08.16.046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA |  |  | UN |  | 1811.39 | 2 | 1811.39 |  |  | 3622.78 | 0 |  |  | 0.34724 | 1332.504 |  | 63.14
08.16.054 | BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL |  |  | CJ |  | 3834.23 | 1 | 3834.23 |  |  | 3834.23 | 0 |  |  | 0.3675 | 2838.4759 |  | 125.58
08.16.056 | BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL |  |  | CJ |  | 1634.63 | 1 | 1634.63 |  |  | 1634.63 | 0 |  |  | 0.15668 | 1152.1239 |  | 79.66
08.17.030 | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM |  |  | M2 |  | 1542.05 | 1 | 1542.05 |  |  | 1542.05 | 0 |  |  | 0.1478 | 1154.8705 |  | 44.52
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") |  |  | UN |  | 231.49 | 14 | 231.49 |  |  | 3240.86 | 0 |  |  | 0.31063 | 162.72 |  | 11.48
08.17.051 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L |  |  | UN |  | 1502.2 | 2 | 1502.2 |  |  | 3004.4 | 0 |  |  | 0.28797 | 1115.72 |  | 47.56
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS |  |  | UN |  | 68.7 | 12 | 68.7 |  |  | 824.4 | 0 |  |  | 0.079017 | 0 |  | 25.16
09.03.008 | CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 124.64 | 45 | 124.64 |  |  | 5608.8 | 0 |  |  | 0.53759 | 63.11 |  | 17.22
09.03.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 87.98 | 15 | 87.98 |  |  | 1319.7 | 0 |  |  | 0.12649 | 22.385 |  | 22.14
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO |  |  | M2 |  | 2541.87 | 1 | 2541.87 |  |  | 2541.87 | 0 |  |  | 0.24363 | 1793.504 |  | 123
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A |  |  | UN |  | 691.8 | 1 | 691.8 |  |  | 691.8 | 0 |  |  | 0.066308 | 513.29 |  | 22.14
09.04.038 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA |  |  | UN |  | 583.09 | 1 | 583.09 |  |  | 583.09 | 0 |  |  | 0.055888 | 419.45 |  | 24.6
09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A |  |  | M |  | 87.48 | 2 | 87.48 |  |  | 174.96 | 0 |  |  | 0.01677 | 62.42 |  | 3.921
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A |  |  | UN |  | 88.94 | 10 | 88.94 |  |  | 889.4 | 0 |  |  | 0.085247 | 58.66 |  | 6.15
09.04.099 | SERVICOS DE QUADRO GERAL |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.1351 | 572.96 |  | 0
09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 77.13 | 30 | 77.13 |  |  | 2313.9 | 0 |  |  | 0.22178 | 24.486 |  | 17.22
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 52.76 | 30 | 52.76 |  |  | 1582.8 | 0 |  |  | 0.15171 | 10.131 |  | 14.76
09.05.022 | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 100X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . |  |  | M |  | 91.82 | 200 | 91.82 |  |  | 18364 | 0 |  |  | 1.7602 | 47.3505 |  | 12.3
09.05.099 | SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 17.43 | 150 | 17.43 |  |  | 2614.5 | 0 |  |  | 0.2506 | 9.2597 |  | 2.214
09.07.023 | CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 4.53 | 1000 | 4.53 |  |  | 4530 | 0 |  |  | 0.43419 | 1.5038 |  | 0.984
09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 6.27 | 500 | 6.27 |  |  | 3135 | 0 |  |  | 0.30048 | 2.369 |  | 1.23
09.07.026 | CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 10.77 | 300 | 10.77 |  |  | 3231 | 0 |  |  | 0.30969 | 5.4796 |  | 1.476
09.07.099 | SERVICOS DE ENFIACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
09.09.014 | IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. |  |  | UN |  | 259.73 | 10 | 259.73 |  |  | 2597.3 | 0 |  |  | 0.24895 | 167.48 |  | 19.68
09.09.030 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK |  |  | UN |  | 158.27 | 75 | 158.27 |  |  | 11870.25 | 0 |  |  | 1.1377 | 95.91 |  | 14.76
09.64.099 | RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.1351 | 572.96 |  | 0
10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM |  |  | M2 |  | 48.22 | 12 | 48.22 |  |  | 578.64 | 0 |  |  | 0.055462 | 26.3905 |  | 5.775
10.01.099 | FORROS |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.1351 | 572.96 |  | 0
10.60.001 | RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) |  |  | M2 |  | 17.66 | 500 | 17.66 |  |  | 8830 | 0 |  |  | 0.84634 | 0 |  | 6.468
12.02.002 | CHAPISCO |  |  | M2 |  | 9.48 | 300 | 9.48 |  |  | 2844 | 0 |  |  | 0.27259 | 1.6542 |  | 2.729
12.02.005 | EMBOCO |  |  | M2 |  | 49.27 | 100 | 49.27 |  |  | 4927 | 0 |  |  | 0.47224 | 7.0583 |  | 14.865
12.02.007 | REBOCO |  |  | M2 |  | 36.55 | 200 | 36.55 |  |  | 7310 | 0 |  |  | 0.70065 | 1.8857 |  | 12.5384
12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM |  |  | M2 |  | 128.97 | 300 | 128.97 |  |  | 38691 | 0 |  |  | 3.7085 | 83.106 |  | 9.7985
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO |  |  | M2 |  | 23.1 | 230 | 23.1 |  |  | 5313 | 0 |  |  | 0.50924 | 0 |  | 8.46
13.02.006 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM |  |  | M2 |  | 93.15 | 60 | 93.15 |  |  | 5589 | 0 |  |  | 0.5357 | 65.8169 |  | 4.4688
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE |  |  | M2 |  | 109.66 | 800 | 109.66 |  |  | 87728 | 0 |  |  | 8.4086 | 64.5443 |  | 11.0862
13.80.099 | SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.1351 | 572.96 |  | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM |  |  | M2 |  | 142.92 | 100 | 142.92 |  |  | 14292 | 0 |  |  | 1.3699 | 88.47 |  | 12.49
14.01.099 | SERVICOS EM VIDROS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD |  |  | M2 |  | 46.8 | 900 | 46.8 |  |  | 42120 | 0 |  |  | 4.0371 | 16.24 |  | 9.824
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO |  |  | M2 |  | 45.26 | 300 | 45.26 |  |  | 13578 | 0 |  |  | 1.3014 | 8.26 |  | 12.8576
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD |  |  | M2 |  | 36.3 | 500 | 36.3 |  |  | 18150 | 0 |  |  | 1.7396 | 7.708 |  | 9.824
15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO |  |  | M2 |  | 37.03 | 350 | 37.03 |  |  | 12960.5 | 0 |  |  | 1.2422 | 7.1705 |  | 10.332
15.50.012 | REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO |  |  | M2 |  | 11.24 | 135 | 11.24 |  |  | 1517.4 | 0 |  |  | 0.14544 | 4.633 |  | 2.032
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  | M2 |  | 538.01 | 6 | 538.01 |  |  | 3228.06 | 0 |  |  | 0.3094 | 381.5742 |  | 25.1533
16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO |  |  | UN |  | 1665.51 | 1 | 1665.51 |  |  | 1665.51 | 0 |  |  | 0.15964 | 454.2373 |  | 405.3332
16.11.099 | SERVICOS DE LIMPEZA |  |  | MV |  | 704.74 | 5 | 704.74 |  |  | 3523.7 | 0 |  |  | 0.33774 | 572.96 |  | 0
16.18.099 | SERVICOS - CIVIL |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.1351 | 572.96 |  | 0
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO |  |  | M3 |  | 122.93 | 30 | 122.93 |  |  | 3687.9 | 0 |  |  | 0.35348 | 73.15 |  | 12.072

## Sheet1
Resumo
Os valores de Material e M.Obra estão com BDI e L.Sociais = zero (Valores Arredondados)
Produtos Técnicos - Orçamento Virtual
[10 empty] | Orçamento (FDE) |  |  |  | 1040088.05
|  |  | Data Base: |  | Julho/2025
1040088.05
Orçamento (Proposta)
[10 empty] | %Variação |  |  | 0
Código | Serviço |  |  | Unid. |  | Preço (FDE) | Qtd. | Preço (Proposta) |  |  | Total (Prooposta) | % Variacao |  |  | %ABC | Material |  | Mão Obra
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M |  |  | M3 |  | 63.18 | 4 | 63.18 |  |  | 252.72 | 0 |  |  | 0.024298 | 0 |  | 23.138
01.05.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M |  |  | M3 |  | 82.4 | 1 | 82.4 |  |  | 82.4 | 0 |  |  | 0.0079224 | 0 |  | 30.18
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA |  |  | M2 |  | 117.03 | 15 | 117.03 |  |  | 1755.45 | 0 |  |  | 0.16878 | 38.738 |  | 25.41
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  | KG |  | 15.57 | 165 | 15.57 |  |  | 2569.05 | 0 |  |  | 0.247 | 7.3965 |  | 2.372
02.04.099 | ARMADURAS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  | M3 |  | 713.73 | 5 | 713.73 |  |  | 3568.65 | 0 |  |  | 0.34311 | 500.2196 |  | 36.0612
02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA |  |  | M2 |  | 107.84 | 6 | 107.84 |  |  | 647.04 | 0 |  |  | 0.06221 | 33.7968 |  | 24.272
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) |  |  | M3 |  | 302.16 | 3.5 | 302.16 |  |  | 1057.56 | 0 |  |  | 0.10168 | 0 |  | 110.66
02.50.099 | DEMOLICOES |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
03.03.099 | CONCRETOS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
03.80.099 | SERVICOS SUPER ESTRUTURA - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM |  |  | M2 |  | 99.97 | 150 | 99.97 |  |  | 14995.5 | 0 |  |  | 1.4418 | 41.3646 |  | 17.9814
04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE |  |  | M2 |  | 307.49 | 65 | 307.49 |  |  | 19986.85 | 0 |  |  | 1.9216 | 205.429 |  | 20.0761
04.03.028 | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA |  |  | M2 |  | 309.84 | 50 | 309.84 |  |  | 15492 | 0 |  |  | 1.4895 | 251.91 |  | 0
04.03.099 | PLACAS DIVISORIAS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
04.50.011 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS |  |  | M2 |  | 8.24 | 32.5 | 8.24 |  |  | 267.8 | 0 |  |  | 0.025748 | 0 |  | 3.018
04.60.010 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO |  |  | M2 |  | 21.02 | 85 | 21.02 |  |  | 1786.7 | 0 |  |  | 0.17178 | 0 |  | 7.698
04.60.099 | RETIRADAS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM |  |  | UN |  | 1432.78 | 18 | 1432.78 |  |  | 25790.04 | 0 |  |  | 2.4796 | 890.368 |  | 123.648
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS |  |  | UN |  | 17.51 | 15 | 17.51 |  |  | 262.65 | 0 |  |  | 0.025253 | 0 |  | 6.415
05.80.099 | SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
06.01.004 | EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM |  |  | UN |  | 1811.45 | 2 | 1811.45 |  |  | 3622.9 | 0 |  |  | 0.34833 | 1418.37 |  | 24.486
06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) |  |  | M2 |  | 1652.87 | 27 | 1652.87 |  |  | 44627.49 | 0 |  |  | 4.2907 | 1280.4461 |  | 28.5395
06.02.063 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO |  |  | M2 |  | 1520.03 | 10 | 1520.03 |  |  | 15200.3 | 0 |  |  | 1.4614 | 1147.6687 |  | 39.6995
06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO |  |  | M2 |  | 660.89 | 10 | 660.89 |  |  | 6608.9 | 0 |  |  | 0.63542 | 309.4549 |  | 102.639
06.80.099 | SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) |  |  | KG |  | 32.42 | 4000 | 32.42 |  |  | 129680 | 0 |  |  | 12.4682 | 26.36 |  | 0
07.03.099 | COBERTURAS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES |  |  | M2 |  | 310.91 | 1000 | 310.91 |  |  | 310910 | 0 |  |  | 29.8927 | 232.267 |  | 9.24
07.04.099 | PECAS PARA COBERTURA |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
07.04.124 | RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM |  |  | M |  | 137.23 | 50 | 137.23 |  |  | 6861.5 | 0 |  |  | 0.6597 | 44.9065 |  | 30.03
07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV |  |  | M2 |  | 7.88 | 930 | 7.88 |  |  | 7328.4 | 0 |  |  | 0.70459 | 0 |  | 2.8883
08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG |  |  | UN |  | 9853.3 | 1 | 9853.3 |  |  | 9853.3 | 0 |  |  | 0.94735 | 6187.1895 |  | 821.4544
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 43.36 | 35 | 43.36 |  |  | 1517.6 | 0 |  |  | 0.14591 | 12.323 |  | 10.332
08.03.099 | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") |  |  | UN |  | 244.64 | 3 | 244.64 |  |  | 733.92 | 0 |  |  | 0.070563 | 150.4759 |  | 21.812
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES |  |  | UN |  | 481.33 | 8 | 481.33 |  |  | 3850.64 | 0 |  |  | 0.37022 | 289.3859 |  | 45.92
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 68.99 | 20 | 68.99 |  |  | 1379.8 | 0 |  |  | 0.13266 | 15.32 |  | 18.368
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 90.75 | 60 | 90.75 |  |  | 5445 | 0 |  |  | 0.52351 | 22.81 |  | 22.96
08.10.007 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO |  |  | UN |  | 136.54 | 1 | 136.54 |  |  | 136.54 | 0 |  |  | 0.013128 | 90.62 |  | 9.184
08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO |  |  | UN |  | 115.26 | 5 | 115.26 |  |  | 576.3 | 0 |  |  | 0.055409 | 22.35 |  | 32.144
08.10.099 | SERVICOS EM REDE DE ESGOTO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
08.13.099 | SERVICOS EM RESERVATORIOS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
08.14.101 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA |  |  | UN |  | 618.6 | 4 | 618.6 |  |  | 2474.4 | 0 |  |  | 0.2379 | 477.4492 |  | 11.48
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO |  |  | UN |  | 400.67 | 16 | 400.67 |  |  | 6410.72 | 0 |  |  | 0.61636 | 274.782 |  | 22.96
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO |  |  | UN |  | 1286.25 | 8 | 1286.25 |  |  | 10290 | 0 |  |  | 0.98934 | 918.31 |  | 57.4
08.16.046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA |  |  | UN |  | 1811.39 | 2 | 1811.39 |  |  | 3622.78 | 0 |  |  | 0.34831 | 1332.504 |  | 63.14
08.16.054 | BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL |  |  | CJ |  | 3834.23 | 1 | 3834.23 |  |  | 3834.23 | 0 |  |  | 0.36864 | 2838.4759 |  | 125.58
08.16.056 | BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL |  |  | CJ |  | 1634.63 | 1 | 1634.63 |  |  | 1634.63 | 0 |  |  | 0.15716 | 1152.1239 |  | 79.66
08.17.030 | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM |  |  | M2 |  | 1542.05 | 1 | 1542.05 |  |  | 1542.05 | 0 |  |  | 0.14826 | 1154.8705 |  | 44.52
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") |  |  | UN |  | 231.49 | 14 | 231.49 |  |  | 3240.86 | 0 |  |  | 0.31159 | 162.72 |  | 11.48
08.17.051 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L |  |  | UN |  | 1502.2 | 2 | 1502.2 |  |  | 3004.4 | 0 |  |  | 0.28886 | 1115.72 |  | 47.56
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS |  |  | UN |  | 68.7 | 12 | 68.7 |  |  | 824.4 | 0 |  |  | 0.079263 | 0 |  | 25.16
09.03.008 | CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 124.64 | 45 | 124.64 |  |  | 5608.8 | 0 |  |  | 0.53926 | 63.11 |  | 17.22
09.03.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 87.98 | 15 | 87.98 |  |  | 1319.7 | 0 |  |  | 0.12688 | 22.385 |  | 22.14
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO |  |  | M2 |  | 2541.87 | 1 | 2541.87 |  |  | 2541.87 | 0 |  |  | 0.24439 | 1793.504 |  | 123
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A |  |  | UN |  | 691.8 | 1 | 691.8 |  |  | 691.8 | 0 |  |  | 0.066514 | 513.29 |  | 22.14
09.04.038 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA |  |  | UN |  | 583.09 | 1 | 583.09 |  |  | 583.09 | 0 |  |  | 0.056062 | 419.45 |  | 24.6
09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A |  |  | M |  | 87.48 | 2 | 87.48 |  |  | 174.96 | 0 |  |  | 0.016822 | 62.42 |  | 3.921
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A |  |  | UN |  | 88.94 | 10 | 88.94 |  |  | 889.4 | 0 |  |  | 0.085512 | 58.66 |  | 6.15
09.04.099 | SERVICOS DE QUADRO GERAL |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.13552 | 572.96 |  | 0
09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 77.13 | 30 | 77.13 |  |  | 2313.9 | 0 |  |  | 0.22247 | 24.486 |  | 17.22
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 52.76 | 30 | 52.76 |  |  | 1582.8 | 0 |  |  | 0.15218 | 10.131 |  | 14.76
09.05.022 | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 100X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . |  |  | M |  | 91.82 | 200 | 91.82 |  |  | 18364 | 0 |  |  | 1.7656 | 47.3505 |  | 12.3
09.05.099 | SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 17.43 | 150 | 17.43 |  |  | 2614.5 | 0 |  |  | 0.25137 | 9.2597 |  | 2.214
09.07.023 | CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 4.53 | 1000 | 4.53 |  |  | 4530 | 0 |  |  | 0.43554 | 1.5038 |  | 0.984
09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 6.27 | 500 | 6.27 |  |  | 3135 | 0 |  |  | 0.30142 | 2.369 |  | 1.23
09.07.026 | CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 10.77 | 300 | 10.77 |  |  | 3231 | 0 |  |  | 0.31065 | 5.4796 |  | 1.476
09.07.099 | SERVICOS DE ENFIACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
09.09.014 | IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. |  |  | UN |  | 259.73 | 10 | 259.73 |  |  | 2597.3 | 0 |  |  | 0.24972 | 167.48 |  | 19.68
09.09.030 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK |  |  | UN |  | 158.27 | 75 | 158.27 |  |  | 11870.25 | 0 |  |  | 1.1413 | 95.91 |  | 14.76
09.64.099 | RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.13552 | 572.96 |  | 0
10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM |  |  | M2 |  | 48.22 | 12 | 48.22 |  |  | 578.64 | 0 |  |  | 0.055634 | 26.3905 |  | 5.775
10.01.099 | FORROS |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.13552 | 572.96 |  | 0
10.60.001 | RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) |  |  | M2 |  | 17.66 | 500 | 17.66 |  |  | 8830 | 0 |  |  | 0.84897 | 0 |  | 6.468
12.02.002 | CHAPISCO |  |  | M2 |  | 9.48 | 300 | 9.48 |  |  | 2844 | 0 |  |  | 0.27344 | 1.6542 |  | 2.729
12.02.005 | EMBOCO |  |  | M2 |  | 49.27 | 100 | 49.27 |  |  | 4927 | 0 |  |  | 0.47371 | 7.0583 |  | 14.865
12.02.007 | REBOCO |  |  | M2 |  | 36.55 | 200 | 36.55 |  |  | 7310 | 0 |  |  | 0.70283 | 1.8857 |  | 12.5384
12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM |  |  | M2 |  | 128.97 | 300 | 128.97 |  |  | 38691 | 0 |  |  | 3.72 | 83.106 |  | 9.7985
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO |  |  | M2 |  | 23.1 | 230 | 23.1 |  |  | 5313 | 0 |  |  | 0.51082 | 0 |  | 8.46
13.02.006 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM |  |  | M2 |  | 93.15 | 60 | 93.15 |  |  | 5589 | 0 |  |  | 0.53736 | 65.8169 |  | 4.4688
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE |  |  | M2 |  | 109.66 | 800 | 109.66 |  |  | 87728 | 0 |  |  | 8.4347 | 64.5443 |  | 11.0862
13.80.099 | SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.13552 | 572.96 |  | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM |  |  | M2 |  | 142.92 | 100 | 142.92 |  |  | 14292 | 0 |  |  | 1.3741 | 88.47 |  | 12.49
14.01.099 | SERVICOS EM VIDROS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD |  |  | M2 |  | 46.8 | 900 | 46.8 |  |  | 42120 | 0 |  |  | 4.0497 | 16.24 |  | 9.824
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO |  |  | M2 |  | 45.26 | 300 | 45.26 |  |  | 13578 | 0 |  |  | 1.3055 | 8.26 |  | 12.8576
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD |  |  | M2 |  | 36.3 | 500 | 36.3 |  |  | 18150 | 0 |  |  | 1.745 | 7.708 |  | 9.824
15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO |  |  | M2 |  | 37.03 | 350 | 37.03 |  |  | 12960.5 | 0 |  |  | 1.2461 | 7.1705 |  | 10.332
15.50.012 | REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO |  |  | M2 |  | 11.24 | 135 | 11.24 |  |  | 1517.4 | 0 |  |  | 0.14589 | 4.633 |  | 2.032
16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO |  |  | UN |  | 1665.51 | 1 | 1665.51 |  |  | 1665.51 | 0 |  |  | 0.16013 | 454.2373 |  | 405.3332
16.11.099 | SERVICOS DE LIMPEZA |  |  | MV |  | 704.74 | 5 | 704.74 |  |  | 3523.7 | 0 |  |  | 0.33879 | 572.96 |  | 0
16.18.099 | SERVICOS - CIVIL |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.13552 | 572.96 |  | 0
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO |  |  | M3 |  | 122.93 | 30 | 122.93 |  |  | 3687.9 | 0 |  |  | 0.35458 | 73.15 |  | 12.072